## Grafic fizic
Proiectant: S.C.
GRAFIC FIZIC
implementare proiect
C............
|  | Luni implementare | [32 empty] | 3 luni cerere plata finala
Nr. Crt. | Etape principale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
0 | Activitati suport proiect (proiectare, consultanta, etc.) | bar: Luni implementare 1; Luni implementare 6 to Luni implementare 33
1 | Realizarea achizitiilor pentru bunuri si lucrari. | bar: Luni implementare 1 to Luni implementare 6
2 | Realizarea lucrarilor. | bar: Luni implementare 5 to Luni implementare 23
3 | Receptia si montajul bunurilor achizitionate. | bar: Luni implementare 11 to Luni implementare 33
4 | Punerea in functiune. | bar: Luni implementare 25 to Luni implementare 33
5 | Asistenta tehnica | bar: Luni implementare 5 to Luni implementare 31
6 | Diverse si neprevazute | bar: Luni implementare 31 to Luni implementare 33
Proiectant general: S.C.
……………………………………...…..
(Semnatura si stampila)

## Grafic valoric
Proiectant: S.C.
GRAFIC VALORIC
implementare proiect
C............
Luni implementare
Nr. Crt. | Etape principale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
0 | Activitati suport proiect (proiectare, consultanta, etc.) | 230.14 |  |  |  |  | 12.5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 331.76
1 | Realizarea achizitiilor pentru bunuri si lucrari. | Luni implementare 1: 0.9; Luni implementare 2: 0.9; Luni implementare 3: 0.9; Luni implementare 4: 0.9; Luni implementare 5: 0.9; Luni implementare 6: 0.95 | 5.45
2 | Realizarea lucrarilor. |  |  |  |  | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 2412.9855 | 126.9992
3 | Receptia si montajul bunurilor achizitionate. | Luni implementare 11: 817.973; Luni implementare 12: 134.259 | -90 | -3.913
4 | Punerea in functiune. | [12 empty] | 90
5 | Asistenta tehnica |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1894.68 | 70.1733
6 | Diverse si neprevazute
Luni implementare
Nr. Crt. | Etape principale | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
0 | Activitati suport proiect (proiectare, consultanta, etc.) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3
1 | Realizarea achizitiilor pentru bunuri si lucrari.
2 | Realizarea lucrarilor. | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 126.9855
3 | Receptia si montajul bunurilor achizitionate. | 1139 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155
4 | Punerea in functiune.
5 | Asistenta tehnica | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
6 | Diverse si neprevazute
|  | Luni implementare | [8 empty] | 3 luni cerere plata finala
Nr. Crt. | Etape principale | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
0 | Activitati suport proiect (proiectare, consultanta, etc.) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.32
1 | Realizarea achizitiilor pentru bunuri si lucrari.
2 | Realizarea lucrarilor.
3 | Receptia si montajul bunurilor achizitionate. | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | -16886.232
4 | Punerea in functiune. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
5 | Asistenta tehnica | Luni implementare 25: 3; Luni implementare 26: 3; Luni implementare 27: 3; Luni implementare 28: 3; Luni implementare 29: 3; Luni implementare 30: 3; Luni implementare 31: 1816.68
6 | Diverse si neprevazute | Luni implementare 31: 350; Luni implementare 32: 350; Luni implementare 33: -700 | 0 | 0
Proiectant general: S.C.
……………………………………...…..
(Semnatura si stampila)

## Esalonare INV RON (hidden)
Proiectant: S.C.
ESALONAREA INVESTITIEI - exprimat valoric pe ani si activitati - aferent proiectului:
C....
|  | Curs BCE: |  | 1 Euro = | 0 | din data de: 17.08.2016
|  | Cota TVA: |  | 20%
Nr. crt. | Denumirea Capitolelor de Cheltuieli | Valoare inclusiv TVA |  | ANUL I | ANUL II | ANUL III |  |  |  | AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT
SUMA CONTROL
|  | RON | MII RON | RON | RON | RON |  |  |  | Buget Indicativ al Proiectului (Valori fara TVA)
0 | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 6 |  |  |  |  | Cheltuieli eligibile | Cheltuieli neeligibile | Total
PARTEA I | [9 empty] | Denumirea capitolelor de cheltuieli | - RON | - RON | - RON
Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului | [6 empty] | #REF! |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
1.1 | Obtinerea ternului | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  |  | Capitolul 1 Cheltuieli pentru obţinerea si amenajarea terenului - total, din care: | #REF! | #REF! | #REF!
1.2 | Amenajarea terenului | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  |  | 1.1Cheltuieli pentru obtinerea terenului (N) |  |  | 0
1.3 | Amenajari pentru protectia mediului, inclusiv refacerea cadrului natural dupa finalizare lucrarilor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  |  | 1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului si protectia mediului (E) | #REF! | #REF! | #REF!
| Total Capitolul 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  |  | 2.1 Reţele exterioare de racord apa, canalizări, gaze, energie termica, energie electrica, comunicaţii, cai de acces la reţeaua principala de drumuri si cai ferate(E) |  |  | 0
Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  |  | Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - total: | #REF! | #REF! | #REF!
| Total Capitolul 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica | [6 empty] | #REF! |  |  | A. Constructii si lucrari de interventii - total, din care: | #REF! | #REF! | #REF!
3.1 | Studii de teren, geologice, hidrologice si topografice | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | #REF! |  |  | A.1 Constructii si instalatii (E) | #REF! | #REF! | #REF!
3.2 | Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri, autorizatii | 11000 | 0 | 11000 | 0 | 0 | #REF! |  |  | A.2 Montaj utilaje tehnologice(E) |  |  | 0
3.3 | Proiectare si engineering | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! |  |  | A.3 Utilaje si echipamente tehnologice si functionale cu montaj (E) |  |  | 0
3.4 | Organizarea procedurilor de achizitie publica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  |  | C. Cheltuieli cu investitii - pepiniere - total: |  |  | 0
3.5 | Consultanta | 0 | 0 | 31.85 | 17.64 | -49.49 | #REF! |  |  | D. Cheltuieli pentru imbunatatirea prelucrarii primare a lemnului si marketingului produselor forestiere - total: |  |  | 0
3.6 | Asistenta tehnica | 1894.68 | 0 | 24 | 36 | 1834.68 | #REF! |  |  | E. Cheltuieli cu gospodarirea padurilor - total: |  |  | 0
| Total Capitolul 3 | #REF! | #REF! | #REF! | 53.64 | #REF! | #REF! |  |  | Capitolul 5 Alte cheltuieli, - total, din care: | #REF! | #REF! | #REF!
Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitii de baza | [6 empty] | #REF! |  |  | 5.1 Organizare de santier(E), din care: | #REF! | #REF! | #REF!
4.1 | Constructii si instalatii | 212140 | #REF! | 1100 | 211040 | 0 | #REF! |  |  | 5.1.1 lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier | #REF! | #REF! | #REF!
4.2 | Montaj utilaj tehnologic | 0 | #REF! | 134.259 | 645.44 | -779.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj | 0 | #REF! | 817.973 | 14308.072 | -15126.045 | 0 |  |  | 5.2 Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare(N)-Cheltuielile nu contin TVA, din care: |  | #REF! | #REF! | [8 empty] | 952.232 | -15905.744
4.4 | Utilaje fara montaj si echipamente de transport | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.2.1 comisioane, taxe, cote legale(N) |  | #REF! | #REF!
4.5 | Dotari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.2.2 costuri de finantare(N) |  | #REF! | #REF!
4.6 | Active necorporale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  |  | 6.1 Pregatirea personalului penteru exploatare(N) |  |  | 0
| Total Capitolul 4 | 212140 | 0 | 2052.232 | 225993.512 | -15905.744 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Capitolul 5 - Alte cheltuieli | [6 empty] | #REF! |  |  | TOTAL BUGET ESTIMATIV I | #REF! | #REF! | #REF!
5.1 | Organizare de santier | 7375.78 | 7375.78 | 49.5 | 5.105 | 7321.175 | #REF! | 1.9996 |  | ACTUALIZARE, maxim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile | 0 |  | 0
5.1.1 | Lucrari de constructii | 4243 | 0 | 46 | 0 | 4197
5.1.2 | Cheltuieli conexe organizarii santierului | 3132.78 | 0 | 3.5 | 5.105 | 3124.175
5.2 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului, ISC, Casa Constructorilor | 3880.213 | 0 | 50.2 | 15.5 | 3814.513 | #REF! |  |  | TOTAL GENERAL BUGET ESTIMATIV I | #REF! | #REF! | #REF!
5.3 | Cheltuieli diverse si neprevazute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 5 |  |  | Cheltuieli eligibile | Cheltuieli neeligibile | Total
| Total Capitolul 5 | 11255.993 | 0 | 99.7 | 20.605 | 11135.688 | #REF! |  |  | I. Ajutor public nerambursabil | 3637703.0072 |  | 3637703.0072
Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar | [6 empty] | #REF! |  |  | II.Cofinantare privata, din care: | 0 | #REF! | #REF!
6.1 | Pregatirea personalului de exploatare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  |  | - autofinantare |  | #REF! | #REF!
6.2 | Probe tehnologice si teste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  |  | - imprumuturi |  | #REF! | #REF!
| Total Capitolul 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total GENERAL |  | #REF! | #REF! | #REF! | 226067.757 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Din care C+M (1.2 + 1.3 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) |  | 216383 | 0 | 1280.259 | 211685.44 | 3417.301 | #REF!
| Proiectant general: S.C. | .
……………………………………...…..
(Semnatura si stampila)
Note on L21: vcristea: Atentie! Nu poate depasi limitele prevazute in Instructiunile de completare a bugetului
Note on L45: vcristea: In functie de submasura se va aplica procentul de ajutor fianciar nerambursabil

## Esalonare C+M RON (hidden)
Proiectant: S.C.
ESALONAREA C + M - exprimat valoric pe ani si activitati - aferent proiectului:
C....
|  | Curs BCE: |  | 1 Euro = | Curs RON/Euro | 2016-06-16
|  | Cota TVA: |  | 20%
Nr. crt. | Denumirea Capitolelor de Cheltuieli | Valoare inclusiv TVA |  | ANUL I | ANUL II | ANUL III |  |  |  | AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT
SUMA CONTROL
|  | RON | MII RON | RON | RON | RON |  |  |  | Buget Indicativ al Proiectului (Valori fara TVA)
0 | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 6 |  |  |  |  | Cheltuieli eligibile | Cheltuieli neeligibile | Total
PARTEA I | [9 empty] | Denumirea capitolelor de cheltuieli | - RON | - RON | - RON
Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului | [6 empty] | #REF! |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
1.1 | Obtinerea ternului | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  |  | Capitolul 1 Cheltuieli pentru obţinerea si amenajarea terenului - total, din care: | #REF! | #REF! | #REF!
1.2 | Amenajarea terenului | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  |  | 1.1Cheltuieli pentru obtinerea terenului (N) |  |  | 0
1.3 | Amenajari pentru protectia mediului, inclusiv refacerea cadrului natural dupa finalizare lucrarilor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  |  | 1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului si protectia mediului (E) | #REF! | #REF! | #REF!
| Total Capitolul 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  |  | 2.1 Reţele exterioare de racord apa, canalizări, gaze, energie termica, energie electrica, comunicaţii, cai de acces la reţeaua principala de drumuri si cai ferate(E) |  |  | 0
Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  |  | Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - total: | #REF! | #REF! | #REF!
| Total Capitolul 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitii de baza | [6 empty] | #REF! |  |  | 5.1 Organizare de santier(E), din care: | #REF! | #REF! | #REF!
4.1 | Constructii si instalatii | 212140 | #REF! | 1100 | 211040 | 0 | #REF! |  |  | 5.1.1 lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier | #REF! | #REF! | #REF!
4.2 | Montaj utilaj tehnologic | 0 | #REF! | 134.259 | 645.44 | -779.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj | 0 | #REF! | 817.973 | 14308.072 | -15126.045 | 0 |  |  | 5.2 Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare(N)-Cheltuielile nu contin TVA, din care: |  | #REF! | #REF!
4.4 | Utilaje fara montaj si echipamente de transport | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.2.1 comisioane, taxe, cote legale(N) |  | #REF! | #REF!
4.5 | Dotari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.2.2 costuri de finantare(N) |  | #REF! | #REF!
4.6 | Active necorporale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  |  | 6.1 Pregatirea personalului penteru exploatare(N) |  |  | 0
| Total Capitolul 4 | 212140 | 0 | 2052.232 | 225993.512 | -15905.744 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Capitolul 5 - Alte cheltuieli | [6 empty] | #REF! |  |  | TOTAL BUGET ESTIMATIV I | #REF! | #REF! | #REF!
5.1 | Organizare de santier | 4243 | 4243 | 46 | 0 | 4197 | #REF! | 1.9996 |  | ACTUALIZARE, maxim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile | 0 |  | 0
5.1.1 | Lucrari de constructii si instalatii aferente Organizarii de santier | 4243 | 0 | 46 | 0 | 4197
| Total subCapitolul 5.1.1 | 4243 | 0 | 46 | 0 | 4197 | #REF! |  |  | I. Ajutor public nerambursabil | 3637703.0072 |  | 3637703.0072
Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar | [6 empty] | #REF! |  |  | II.Cofinantare privata, din care: | 0 | #REF! | #REF!
6.1 | Pregatirea personalului de exploatare | 0 | 0 |  |  |  | #REF! |  |  | - autofinantare |  | #REF! | #REF!
6.2 | Probe tehnologice si teste | 0 | 0 |  |  |  | #REF! |  |  | - imprumuturi |  | #REF! | #REF!
| Total Capitolul 6 | 0 | 0 |  |  |  | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total C+M (1.2 + 1.3 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) |  | 216383 | 0 | 1280.259 | 211685.44 | 3417.301 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Din care C+M (1.2 + 1.3 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) |  | 216383 | 0 | 1280.259 | 211685.44 | 3417.301 | #REF!
| Proiectant general: S.C. | .
……………………………………...…..
(Semnatura si stampila)
Note on L21: vcristea: Atentie! Nu poate depasi limitele prevazute in Instructiunile de completare a bugetului
Note on L34: vcristea: In functie de submasura se va aplica procentul de ajutor fianciar nerambursabil

## DG
Proiectant: RONVIC CONSTRUCT S.R.L
J38/301/2004 CUI RO16256553
DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investiții
REABILITARE POD PESTE CANALUL BRAIA PE STRADA BONCIU, ORAȘ BĂBENI, JUDEȚUL VÂLCEA
Nr. crt. | Denumirea capitolelor de lucrari | Valoare (fără TVA) | TVA | Valoare cu TVA
|  | lei | lei | lei
1 | 2 | 3 | 4 | 5
PARTEA I
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului
1.1. | Obtinerea terenului | 0 | 0 | 0
1.2. | Amenajarea terenului | 0 | 0 | 0
1.3. | Amenajari pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială | 0 | 0 | 0
1.4. | Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor | 0 | 0 | 0
TOTAL CAPITOL 1 |  | 0 | 0 | 0
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii
| Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului | 0 | 0 | 0
| TOTAL CAPITOL 2 | 0 | 0 | 0
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
3.1. | Studii | 3000 | 570 | 3570
| 3.1.1. Studii de teren | 3000 | 570 | 3570
| 3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului | 0 | 0 | 0
| 3.1.3. Alte studii specifice | 0 | 0 | 0
3.2. | Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii | 3500 | 665 | 4165
3.3. | Expertizare tehnică | 5000 | 950 | 5950
3.4. | Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor | 0 | 0 | 0
3.5. | Proiectare | 11000 | 2090 | 13090
| 3.5.1. Temă de proiectare | 0 | 0 | 0
| 3.5.2. Studiu de prefezabilitate | 0 | 0 | 0
| 3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz general | 0 | 0 | 0
| 3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor | 1000 | 190 | 1190
| 3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie | 1000 | 190 | 1190
| 3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie | 9000 | 1710 | 10710
3.6. | Organizarea procedurilor de achiziţie | 0 | 0 | 0
3.7. | Consultanţă | 0 | 0 | 0
| 3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii | 0 | 0 | 0
| 3.7.2. Auditul financiar | 0 | 0 | 0
3.8. | Asistenta tehnica | 1894.68 | 359.99 | 2254.65
| 3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului | 437.23 | 83.07 | 520.31
| 3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor | 218.61 | 41.53 | 260.15
| 3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii | 218.61 | 83.07 | 260.15
| 3.8.2. Dirigenţie de şantier | 1457.45 | 276.91 | 1734.366
| TOTAL CAPITOL 3 | 24394.68 | 4634.99 | 29029.65
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază
4.1. | Construcţii şi instalaţii | 212140 | 40306.6 | 252446.6 | #REF! | am corectat
4.2. | Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale | 0 | 0 | 0 | #REF!
4.3. | Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj | 0 | 0 | 0 | #REF! | am corectat
4.4. | Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport | 0 | 0 | 0 | #REF! | am corectat
4.5. | Dotări | 0 | 0 | 0 | #REF!
4.6. | Active necorporale | 0 | 0 | 0
| TOTAL CAPITOL 4 | 212140 | 40306.6 | 252446.6 | #REF!
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
Alte cheltuieli
5.1. | Organizare de şantier | 7375.78 | 1401.3982 | 8777.1782
| 5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier | 4243 | 806.17 | 5049.17
| 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului | 3132.78 | 595.2282 | 3728.0082
5.2. | Comisioane, cote, taxe, costul creditului | 3880.213 | 0 | 3880.213
| 5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare | 0 | 0 | 0
| 5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii | 1081.915 | 0 | 1081.915
| 5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii | 216.383 | 0 | 216.383
| 5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC | 1081.915 | 0 | 1081.915
| 5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/desfiinţare | 1500 | 0 | 1500
5.3. | Cheltuieli diverse şi neprevăzute | 20000 | 3800 | 23800
5.4. | Cheltuieli pentru informare şi publicitate | 0 | 0 | 0
| TOTAL CAPITOL 5 | 31255.993 | 5201.3982 | 36457.3912 | 0
TOTAL |  | 267790.673 | 50142.9882 | 317933.6412 | #REF!
|  | #REF! |  | 252446.6
#REF!
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste
Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste
6.1. | Pregătirea personalului de exploatare | 0 | 0 | 0
6.2. | Probe tehnologice şi teste | 0 | 0 | 0
| TOTAL CAPITOL 6 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
din care: C+M
PARTEA II
| Valoarea ramasa actualiza a mijloacelor fixe existente incluse in cadrul obiectivelor ce se construieste | 0 |  | 0
PARTEA III
| Fondul de rulment necesar pentru primul ciclu de productie | 0 |  | 0
| TOTAL GENERAL | 267790.673 | 50142.9882 | 317933.6412 | #REF!
| din care: C+M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) | 216383 | 41112.77 | 257495.77 | #REF!
| În preţuri la data de . . . . . . . . . .; | 1 euro =
Data:
Întocmit
| Beneficiar/Investitor |  | RONVIC CONSTRUCT S.R.L
ORAS BĂBENI

## DO1
Proiectant: RONVIC CONSTRUCT S.R.L
DEVIZUL OBIECTULUI 1: INVESTITIA DE BAZA
aferent proiectului
REABILITARE POD PESTE CANALUL BRAIA PE STRADA BONCIU, ORAȘ BĂBENI, JUDEȚUL VÂLCEA
Nr. crt. | Denumirea cheltuielilor aferente obiectului | Valoarea (fara TVA) | TVA | Valoare (inclusiv TVA)
|  | lei | lei | lei
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4.3573
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază
4.1 | Construcţii şi instalaţii | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1. | Terasamente, sistematizare pe verticală şi amenajări exterioare | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2. | Suprastructura drum | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3. | Radier si pinteni din beton la pod | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4. | Instalaţii electrice: | 0 | 0 | 0
4.1.5. | Instalaţii sanitare: | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.6. | Instalaţii termice: | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.7. | Instalaţii sanitare,termice,electrice ....: |  | 0 | 0 | 0
4.1.8. |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.9. |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.10. |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.11. |  | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
TOTAL I - subcap. 4.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0
4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1. | montaje utilaj 1 ob 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2. | montaje utilaj 2 ob 1 | 0 | 0 | 0
4.2.3. | montaje utilaj 3 ob 1 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL II - subcap. 4.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
III. PROCURARE |  |  |  |  | 0
4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1. | utilaj 1 ob 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.2. | utilaj 2 ob 1 | 0 | 0 |  | 0
4.3.3. | utilaj 3 ob 1 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport | 0 | 0 | 0 | #REF!
| 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
| 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  | 0 | 0 | 0 | #REF!
4.3 | Dotări | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 0 | 0 | #REF!
TOTAL III |  | 0 | 0 | 0 | #REF!
#REF!
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) |  | 0 | 0 | 0 | #REF!
Taxa pe valoarea adaugata |  | 0 |  |  | #REF!
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA) |  | 0 | 0 | 0 | #REF!
Proiectant general: RONVIC CONSTRUCT S.R.L
………………………………………..

## DO5 (hidden)
DEVIZUL OBIECTULUI 5: Extindere Depozitul de fainuri existent
in lei / Euro la cursul leu/Euro = 4,4732 din data de: 17.08.2016
Nr. crt. | Denumirea cheltuielilor aferente obiectului | Valoarea (fara TVA) |  | TVA | Valoare (inclusiv TVA)
|  | mii lei | mii euro | mii lei | mii lei | mii euro
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII
1 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
2 |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 640 | 70 | 44800
3 |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
4 |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
5 |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
6 |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
7 | Instalatii telefonie+ internet | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
0
0
0
8 | Instalatie paratraznet + priza pamant | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
TOTAL I |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
II. MONTAJ UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE | [6 empty] | 0
1 | Montaj utilaje şi echipamente | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
0
2 | Montaj utilaje termice | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
TOTAL II |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
III. PROCURARE | [6 empty] | 0
6 | Utilaje si echipamente cu montaj | [5 empty] | 0
|  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
0
0
0
0
0
0
| Utilaje si echipamente fără montaj şi de transport | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
|  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
|  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
|  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
8 | Dotări | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
| Dotări PSI | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
| Dotari | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
TOTAL III |  | #REF! | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #DIV/0!
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) |  | #REF! | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #DIV/0!
Taxa pe valoarea adaugata |  | #REF! | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #DIV/0!
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA) |  | #REF! | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #DIV/0!

## DO6 (hidden)
DEVIZUL OBIECTULUI 5: Depozit + zona ambalare (constructie noua - C21 propus)
in lei / Euro la cursul leu/Euro = 4,4732 din data de: 17.08.2016
Nr. crt. | Denumirea cheltuielilor aferente obiectului | Valoarea (fara TVA) |  | TVA | Valoare (inclusiv TVA)
|  | mii lei | mii euro | mii lei | mii lei | mii euro
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII
1 | Baterie 3 silozuri-h=22,00m | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
2 | Hala depozitare fainuri |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 640 | 70 | 44800
3 | Instalatii termice interioare |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
4 | Instalatii de paratrasnet si priza de pamant |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
5 | Instalatii electrice depozit |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
6 | Instalatii electrice zona ambalare |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
7 | Alimentare utilaje |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
8 | Deviere Retea apa exterioara Dn 63 - deviere aparenta in depozitul nou |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
9 | Deviere hidrant exterior 1buc |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
10 | Refacere retea canalizare ce trece pe sub depozit, inclusiv 3 camine |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
11 | Deviere retea gaze exterioara ce se va monta aparent pe noul depozit |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
12 | Schimbare amplasament compresor (demontare si remontare pe noul amplasament) |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
13 | Alimentare cu gaze CT propusa |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
14 | Instalatie hidranti interiori - 3buc, inclusiv teava otel zincat |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
15 | Instalatie hidranti exterior - 2 buc inclusiv teava Dn 110 PEHD |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
0
0
0
16 | Instalatie paratraznet + priza pamant | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
TOTAL I |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
II. MONTAJ UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE | [6 empty] | 0
1 | Montaj utilaje şi echipamente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
0
2 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
TOTAL II |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
III. PROCURARE | [6 empty] | 0
6 | Utilaje si echipamente cu montaj | [5 empty] | 0
|  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
0
0
0
0
0
0
| Utilaje si echipamente fără montaj şi de transport | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
|  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
|  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
|  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
8 | Dotări | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
| Dotări PSI | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
| Dotari | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
TOTAL III |  | #REF! | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #DIV/0!
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) |  | #REF! | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #DIV/0!
Taxa pe valoarea adaugata |  | #REF! | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #DIV/0!
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA) |  | #REF! | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #DIV/0!

## DO2 (hidden)
Proiectant: S.C.
DEVIZUL OBIECTULUI 2: .................................
aferent proiectului
C....
Nr. crt. | Denumirea cheltuielilor aferente obiectului | Valoarea (fara TVA) | TVA | Valoare (inclusiv TVA)
|  | lei | lei | lei
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4.3573
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază
4.1 | Construcţii şi instalaţii |  |  |  | 0
4.1.1. | Terasamente, sistematizare pe verticală şi amenajări exterioare |  |  |  | 0
4.1.2. | Rezistenţă |  |  |  | 0
4.1.3. | Arhitectură |  |  |  | 0
4.1.4. | Instalaţii electrice:
4.1.5. | Instalaţii sanitare: |  |  |  | 0
4.1.6. | Instalaţii termice: |  |  |  | 0
4.1.7. | Instalaţii ....: |  |  |  | 0
4.1.8. |  |  |  |  | 0
4.1.9. |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.10. |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.11. |  | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
TOTAL I - subcap. 4.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0
4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1. | montaje utilaj 1 ob 2 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2. | montaje utilaj 2 ob 2 | 0 | 0 | 0
4.2.3. |  | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL II - subcap. 4.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
III. PROCURARE |  |  |  |  | 0
4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1. | utilaj 1 ob 2 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.2. | utilaj 2 ob 2 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport | 0 | 0 | 0 | #REF!
| 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
| 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  | 0 | 0 | 0 | #REF!
4.3 | Dotări | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 0 | 0 | #REF!
TOTAL III |  | 0 | 0 | 0 | #REF!
#REF!
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) |  | 0 | 0 | 0 | #REF!
Taxa pe valoarea adaugata |  | 0 |  |  | #REF!
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA) |  | 0 | 0 | 0 | #REF!
Proiectant general: S.C.
………………………………………..

## DO3 (hidden)
Proiectant: S.C.
DEVIZUL OBIECTULUI 2: .................................
aferent proiectului
C....
Nr. crt. | Denumirea cheltuielilor aferente obiectului | Valoarea (fara TVA) | TVA | Valoare (inclusiv TVA)
|  | lei | lei | lei
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4.3573
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază
4.1 | Construcţii şi instalaţii |  |  |  | 0
4.1.1. | Terasamente, sistematizare pe verticală şi amenajări exterioare |  |  |  | 0
4.1.2. | Rezistenţă |  |  |  | 0
4.1.3. | Arhitectură |  |  |  | 0
4.1.4. | Instalaţii electrice:
4.1.5. | Instalaţii sanitare: |  |  |  | 0
4.1.6. | Instalaţii termice: |  |  |  | 0
4.1.7. | Instalaţii ....: |  |  |  | 0
4.1.8. |  |  |  |  | 0
4.1.9. |  |  |  |  | 0
4.1.10. |  |  |  |  | 0
4.1.11. |  |  |  |  | 0
0
0
TOTAL I - subcap. 4.1 |  |  |  |  | 0
0
4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1. | montaje utilaj 1 ob 3 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2. | montaje utilaj 2 ob 3 | 0 | 0 | 0
4.2.3. |  | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL II - subcap. 4.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
III. PROCURARE |  |  |  |  | 0
4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj | 0 | 0 | 0 | 0
| utilaj 1 ob 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| utilaj 2 ob 3 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport | 0 | 0 | 0 | #REF!
| 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
| 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  | 0 | 0 | 0 | #REF!
4.3 | Dotări | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 0 | 0 | #REF!
TOTAL III |  | 0 | 0 | 0 | #REF!
#REF!
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) |  | 0 | 0 | 0 | #REF!
Taxa pe valoarea adaugata |  | 0 | 0 | 0 | #REF!
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA) |  | 0 | 0 | 0 | #REF!
Proiectant general: S.C.
………………………………………..

## Cap2+cap5
Proiectant: S.C. PROPRAMM SRL
DEVIZ CAPITOL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului şi CAPITOL 5: Alte cheltuieli
aferente proiectului
REABILITARE POD PESTE CANALUL BRAIA PE STRADA BONCIU, ORAȘ BĂBENI, JUDEȚUL VÂLCEA
Nr. crt. | Denumirea cheltuielilor aferente obiectului | Valoarea (fara TVA) | TVA | Valoare (inclusiv TVA)
|  | lei | lei | lei
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Cap 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului - total, din care: |  | 0 | 0 | 0
1 | Alimentare cu apa | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Canalizare | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Alimentare cu gaze naturale | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Alimentare cu agent termic incinta retea preizolata | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Alimentare cu energie electrica | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Telecomunicatii (telefonie, radio-tv,etc) | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Alte tipuri de retele exterioare | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Drumuri de acces | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Cai ferate industriale | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Cheltuieli aferente racordarii la retele de utilitati | 0 | 0 | 0 | 0
Cap 5 - Alte Cheltuieli- total, din care: |  | 31255.993 | 5201.3982 | 36457.3912 | 0
5.1 Organizare de santier |  |  |  |  | 0
1 | 5.1.1.Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier | 4243 | 806.17 | 5049.17 | 0
2 | 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului | 3132.78 | 595.2282 | 3728.0082 | 0
5.2 Comisioane, taxe |  |  |  |  | 0
1 | 5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii | 1081.915 | 0 | 1081.915 | 0
3 | 5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii | 216.383 | 0 | 216.383 | 0
4 | 5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC | 1081.915 | 0 | 1081.915 | 0
5 | 5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/desfiinţare | 1500 | 0 | 1500 | 0
5 .3 Cheltuieli diverse si neprevazute |  | 20000 | 3800 | 23800 | 0
5 .3 Cheltuieli pentru informare şi publicitate |  | 0 | 0 | 0 | 0
Proiectant general: RONVIC CONSTRUCT S.R.L
………………………………………..

## Cap 3
Proiectant: S.C. PROPRAMM SRL
DEVIZ CAPITOL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului şi CAPITOL 5: Alte cheltuieli
aferente proiectului
REABILITARE POD PESTE CANALUL BRAIA PE STRADA BONCIU, ORAȘ BĂBENI, JUDEȚUL VÂLCEA
Nr. crt. | Denumirea cheltuielilor aferente obiectului | Valoarea (fara TVA) | TVA | Valoare (inclusiv TVA)
|  | lei | lei | lei
1 | 2 | 3 | 4 | 5
3.1. | Studii - total, din care: | 3000 | 570 | 3570
| 3.1.1. Studii de teren | 3000 | 570 | 3570 | 0
| 3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.3. Alte studii specifice | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii | 3500 | 665 | 4165 | 0
3.3. | Expertizare tehnică | 5000 | 950 | 5950 | 0
3.4. | Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor | 0 | 0 | 0 | 0
3.5. | Proiectare - total, din care: | 11000 | 2090 | 13090 | 0
| 3.5.1. Temă de proiectare | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.5.2. Studiu de prefezabilitate | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz general | 0 | 0 | 0 | 0 | 18430
| 3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor | 1000 | 190 | 1190 | 0 | 5000
| 3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie | 1000 | 190 | 1190 | 0
| 3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie | 9000 | 1710 | 10710
3.6. | Organizarea procedurilor de achiziţie | 0 | 0 | 0 | 0
3.7. | Consultanţă - total, din care: | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.7.2. Auditul financiar | 0 | 0 | 0 | 0
3.8. | Asistenţă tehnică - total, din care: | 1894.68 | 359.9892 | 2254.6692 | 0
| 3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului | 437.23 | 83.0737 | 520.3037 | 0
| 3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor | 218.61 | 41.5359 | 260.1459
| 3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii | 218.61 | 41.5359 | 260.1459
| 3.8.2. Dirigenţie de şantier | 1457.45 | 276.9155 | 1734.3655 | 0
| Total valoare fara TVA | 24394.68 | 4634.9892 | 29029.6692 | 0
| TOTAL DEVIZ FINANCIAR (inclusiv TVA) | 29029.6692 | 4634.9892 | 29029.6692 | 0
Proiectant general: RONVIC CONSTRUCT S.R.L
………………………………………..

## A1.1 (hidden)
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului
1.1. | Obtinerea terenului
Nr. crt. | Denumirea cheltuielilor aferente obiectului | Valoarea (fara TVA) | TVA | Valoare (inclusiv TVA)
|  | lei | lei | lei
1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Valoare teren | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL CAPITOL 1.1 | 0 | 0 | 0
Intocmit,

## A1.2 (hidden)
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului
SCENARIUL I
1.2. | Amenajarea terenului
Nr. crt. | Denumirea cheltuielilor aferente obiectului | Valoarea (fara TVA) | TVA | Valoare (inclusiv TVA)
|  | lei | lei | lei
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Dezafectare cale acces si amenajare teren | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  | 0 | 0 | 0
0
| TOTAL CAPITOL 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0
Intocmit,

## A1.3 (hidden)
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului
SCENARIUL I
1.3. | Amenajari pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială
Nr. crt. | Denumirea cheltuielilor aferente obiectului | Valoarea (fara TVA) | TVA | Valoare (inclusiv TVA)
|  | lei | lei | lei
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL CAPITOL 1.3 | 0 | 0 | 0
Intocmit,

## Cap-3 (hidden)
Beneficiar:
Amplasament:
DEVIZ FINANCIAR CAPITOL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica aferente proiectului:
Titlu proiect
|  | Curs BCE: | 1 Euro = | #REF! | Lei la data de: | =#REF!G8
|  | Cota TVA: | 20%
Nr. Crt. | Denumire capitole de cheltuieli | Valoare (fara TVA) |  | TVA | Valoare (inclusiv TVA)
|  | MII RON | MII Euro | MII RON | MII RON | MII Euro
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Cheltuieli pentru studii de teren (geotehnice, geologice, hidrologice, hidrotehnice, fotogrammetrice, topografice si de stabilitate a terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investitie)
1.1. | Studiu topografic
1.2. | Studiu geotehnic
1.3. | Expertiza tehnica
1.4. | Etc.
2. | Cheltuieli pentru obtinere de avize, acorduri si autorizatii - total, din care
2.1. | obtinerea/prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism
2.2. | obtinerea/prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare, obtinere autorizatii de scoatere din circuitul agricol
2.3. | obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si bransamente la retelele publice de apa, canalizare, gaze, termoficare, energie electrica, telefonie, etc.
2.4. | obtinere aviz sanitar, sanitar-veterinar si fitosanitar
2.5. | obtinerea certificatului de nomenclatura stradala si adresa
2.6. | intocmirea documentatiei, obtinerea numarului Cadastral provizoriu si inregistrarea terenului in Cartea Funciara
2.7. | obtinerea avizului PSI
2.8. | obtinerea acordului de mediu
2.9. | alte avize, acorduri si autorizatii solicitate prin lege
3. | Proiectare si inginerie - total, din care:
3.1. | Cheltuieli pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare - total, din care:
a. studiu de prefezabilitate
b. studiu de fezabilitate
c. proiect tehnic
d. detalii de executie
e. verificarea tehnica a proiectarii
f. elaborarea certificatului de performanta energetica a cladirii
3.2. | Documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitii
3.3. | Cheltuielile pentru expertiza tehnica efectuata pentru constructii incepute si neterminate sau care urmeaza a fi modificate prin proiect (modernizari, consolidari, etc.)
3.4. | Cheltuielile pentru efectuarea auditului energetic
4 | Organizarea procedurilor de achizitie
5 | Cheltuieli pentru consultanta - total, din care
5.1. | plata serviciilor de consultanta la elaborarea memoriului justificativ, studiilor de piata, de evaluare, la intocmirea cererii de finantare
5.2. | plata serviciilor de consultanta in domeniul managementului investitiei sau administrarea contractului de executie
6 | Cheltuieli pentru asistenta tehnica - total, din care:
6.1. | asistenta tehnica din partea proiectantului in cazul cand aceasta nu intra in tarifarea proiectarii
6.2. | plata dirigintilor de santier desemnati de autoritatea contractanta, autorizati conform prevederilor legale pentru verificarea executiei lucrarilor de constructii si instalatii
Total valoare fara TVA
TOTAL DEVIZ FINANCIAR (inclusiv TVA)
Proiectant general: S.C. ................... S.R.L.
Elaborat: .................................
………………………………………..
(Semnatura si stampila)

## A1.4 (hidden)
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului
SCENARIUL I
1.3. | Amenajari pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială
Nr. crt. | Denumirea cheltuielilor aferente obiectului | Valoarea (fara TVA) | TVA | Valoare (inclusiv TVA)
|  | lei | lei | lei
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL CAPITOL 1.3 | 0 | 0 | 0
Intocmit,

## A4.1 (hidden)
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1. | Construcţii şi instalaţii
Nr. crt. | Denumirea cheltuielilor aferente obiectului | Valoarea (fara TVA) | TVA | Valoare (inclusiv TVA)
|  | lei | lei | lei
1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Obiect 1 | 0 | 0 | 0
1 | Terasamente, sistematizare pe verticală şi amenajări exterioare |  | 0 | 0
2 | Rezistenţă | 0 | 0 | 0
3 | Arhitectură | 0 | 0 | 0
4 | Instalaţii electrice: | 0 | 0 | 0
5 | Instalaţii sanitare: |  | 0 | 0
6 | Instalaţii termice: |  | 0 | 0
7 | Instalaţii .termice,sanitare electrice ...: | 0 | 0 | 0
| Obiect 2 | 0 | 0 | 0
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19 |  |  | 0 | 0
20 |  |  | 0 | 0
21 |  |  | 0 | 0
#REF! |  |  | 0
0
0
| TOTAL 4.1 | 0 | 0 | 0
Intocmit, SC PROPRAMM SRL

## A4.2 (hidden)
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale
Nr. crt. | Denumirea cheltuielilor aferente obiectului | Valoarea (fara TVA) | TVA | Valoare (inclusiv TVA)
|  | lei | lei | lei
1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Obiect 1 | 0 | 0 | 0
1 | montaje utilaj ct si panouri solare |  | 0 | 0 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| TOTAL 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0
Intocmit,SC PROPRAMM SRL

## A4.3 (hidden)
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj
Nr. crt. | Denumirea cheltuielilor aferente obiectului | Valoarea (fara TVA) | TVA | Valoare (inclusiv TVA)
|  | lei | lei | lei
1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Obiect 1 | 0 | 0 | 0
1 | utilaj CT NOUA SI PANOURI SOLARE |  | 0 | 0 | #REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
2 |  |  | 0 | 0 | #REF!
3 |  |  | 0 | 0 | #REF!
4 |  | 0 | 0 | 0 | #REF!
5 |  | 0 | 0 | 0 | #REF!
6 |  | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  | 0 | 0 | 0 | #REF!
7 |  | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  | 0 | 0 | 0 | #REF!
1 |  | 0 | 0 | 0 | #REF!
2 |  | 0 | 0 | 0 | #REF!
3 |  | 0 | 0 | 0 | #REF!
4 |  | 0 | 0 | 0 | #REF!
5 |  | 0 | 0 | 0 | #REF!
6 |  | 0 | 0 | 0 | #REF!
7 |  | 0 | 0 | 0 | #REF!
8 |  | 0 | 0 | 0 | #REF!
9 |  | 0 | 0 | 0 | #REF!
10 |  | 0 | 0 | 0 | #REF!
11 |  | 0 | 0 | 0 | #REF!
12 |  | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 0 |  | #REF!
|  |  | 0 |  | #REF!
|  |  | 0 |  | #REF!
|  |  | 0 |  | #REF!
|  |  | 0 |  | #REF!
8 |  | 0 | 0 | 0 | #REF!
| TOTAL 4.3 | 0 | 0 | 0 | #REF!
#REF!
0
| Intocmit,SC PROPRAMM SRL |  |  |  | 0

## A4.4 (hidden)
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport
Nr. crt. | Denumirea cheltuielilor aferente obiectului | Valoarea (fara TVA) | TVA | Valoare (inclusiv TVA)
|  | lei | lei | lei
1 | 2 | 3 | 4 | 5
0
1 |  |  |  |  | 0
2 |  |  |  |  | 0
0
2 |  |  |  |  | 0
3 |  |  |  |  | 0
0
2 |  |  |  |  | 0
3 |  |  |  |  | 0
0
| Extindere depozit | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 |  |  | 0 | 0 | 0
0
4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF!
0
| Intocmit, |  |  |  | 0

## A4.4-nu (hidden)
0
| #REF! |  |  | necompletat
SCENARIUL I
4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport
Nr. crt. | Denumirea cheltuielilor aferente obiectului |  |  | Valoarea (fara TVA) |  | TVA | Valoare (inclusiv TVA)
|  | U.M. | Cant | mii lei | mii euro | mii lei | mii lei | mii euro
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Roti olar electrice | [8 empty] | #REF!
| Roti olar mecanice | [8 empty] | #REF!
| Malaxor lut | [8 empty] | #REF!
| Cuptor electric ceramica | [8 empty] | #REF!
| Scule electrice de mana (circular, bormasina…) | [8 empty] | #REF!
| Strung lemn | [8 empty] | #REF!
| Razboi tesut mare | [8 empty] | #REF!
| Razboi tesut mic | [8 empty] | #REF!
| Scule pentru olarit | [8 empty] | #REF!
| Scule pt.sculptura in lemn | [7 empty] | #REF! | #REF!
#REF!
| TOTAL 4.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
| Utilaje Moara + siloz cereale | buc |  |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! |  | #REF!
|  | buc |  |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! |  | #REF!
|  | buc |  |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! |  | #REF!
|  | buc |  |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! |  | #REF!
|  | buc |  |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! |  | #REF!
|  | buc |  |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! |  | #REF!
|  | buc |  |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! |  | #REF!
|  | buc |  |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! |  | #REF!
|  | buc |  |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! |  | #REF!
|  | buc |  |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! |  | #REF!
|  | buc |  |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! |  | #REF!
|  | * |  |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! |  | #REF!
|  | buc |  |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! |  | #REF!
|  | buc |  |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! |  | #REF!
|  | buc |  |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! |  | #REF!
| Atelier tesaturi | [8 empty] | #REF!
|  | buc |  |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! |  | #REF!
|  | buc |  |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! |  | #REF!
|  | buc |  |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! |  | #REF!
|  | buc |  |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! |  | #REF!
|  | buc |  |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! |  | #REF!
|  | buc |  |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! |  | #REF!
|  | buc |  |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! |  | #REF!
|  | buc |  |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! |  | #REF!
|  | buc |  |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! |  | #REF!
|  | buc |  |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! |  | #REF!
|  | buc |  |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! |  | #REF!
|  | buc |  |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! |  | #REF!
|  | buc |  |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! |  | #REF!
|  | buc |  |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! |  | #REF!
|  | buc |  |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! |  | #REF!
| Atelier tamplarie | [8 empty] | #REF!
|  | buc |  |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! |  | #REF!
|  | buc |  |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! |  | #REF!
|  | buc |  |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! |  | #REF!
|  | buc |  |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! |  | #REF!
|  | buc |  |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! |  | #REF!
|  | buc |  |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! |  | #REF!
|  | buc |  |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! |  | #REF!
|  | buc |  |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! |  | #REF!
|  | buc |  |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! |  | #REF!
|  | buc |  |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! |  | #REF!
|  | buc |  |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! |  | #REF!
|  | buc |  |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! |  | #REF!
|  | buc |  |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! |  | #REF!
| Ambalare produse | [8 empty] | #REF!
|  | buc |  |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! |  | #REF!
|  | buc |  |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! |  | #REF!
|  | buc |  |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! |  | #REF!
#REF!
| Utilaj multifunctional manevrare lut olarit (extractie, incarcare, tasare, etc.) | buc | #REF! |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! |  | #REF!
#REF!
#REF!
| TOTAL 4.4 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!

## A4.5 (hidden)
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.5. | Dotari
Nr. crt. | Denumirea cheltuielilor aferente obiectului | Valoarea (fara TVA) | TVA | Valoare (inclusiv TVA)
|  | lei | lei | lei
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Obiect 2 - Baza 1 |  | 0 | 0 |  | 0
2 | Obiect 3 - Baza 2 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0
1
2
2
3
2
3 |  |  |  |  | 0
4
5
6
| TOTAL 4.5 | 0 | 0 | 0
Intocmit,

## A4.6 (hidden)
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.6. | Active necorporale
Nr. crt. | Denumirea cheltuielilor aferente obiectului | Valoarea (fara TVA) | TVA | Valoare (inclusiv TVA)
|  | lei | lei | lei
1 | 2 | 3 | 4 | 5
| TOTAL 4.5 | 0 | 0 | 0
Intocmit,

## A6.1 (hidden)
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste
VARIANTA I
6.1. | Pregătirea personalului de exploatare
Nr. crt. | Denumirea cheltuielilor aferente obiectului | Valoarea (fara TVA) | TVA | Valoare (inclusiv TVA)
|  | lei | lei | lei
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Pregătirea personalului de exploatare | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0
| TOTAL 6.1 | 0 | 0 | 0
Intocmit,

## A6.2 (hidden)
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste
VARIANTA I
6.2. | Probe tehnologice şi teste
Nr. crt. | Denumirea cheltuielilor aferente obiectului | Valoarea (fara TVA) | TVA | Valoare (inclusiv TVA)
|  | lei | lei | lei
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Conform ofertă | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0
| TOTAL 6.1 | 0 | 0 | 0
Intocmit,

## esalonare (hidden)
ANEXA 2
GRAFIC DE EȘALONARE A COSTURILOR INVESTIȚIEI
(mii lei fara TVA)
| AC¦IUNEA | Trim.I |  |  | Trim.II |  |  | Trim.III |  |  | Trim.IV |  |  | Trim.I |  |  | Trim.II
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL
1 | Pregătire management si promovare proiect | Trim.I 1: #REF! | #REF!
2 | Elaborare proiect tehnic șI detalii de execuție | Trim.I 2: #REF!; Trim.I 3: #REF! | #REF!
3 | Organizarea și desfășurarea achiziției publice | Trim.I 3: 0; Trim.II 4: 0; Trim.II 5: 0 | 0
4 | Predare amplasament și organizarea de șantier | Trim.II 6: 31255.993 | 31255.993
5 | Lucrări de construcții-infrastructură | Trim.II 6: #REF!; Trim.III 7: #REF!; Trim.III 8: #REF! | #REF!
6 | Lucr`ri de construc\ii-suprastructur` | Trim.II 6: #REF!; Trim.III 7: #REF!; Trim.III 8: #REF!; Trim.III 9: #REF! | #REF!
7 | Lucr`ri de construc\ii-arhitectur` | Trim.III 8: #REF!; Trim.III 9: #REF!; Trim.IV 10: #REF!; Trim.IV 11: #REF!; Trim.IV 12: #REF!; Trim.I 13: #REF!; Trim.I 14: #REF!; Trim.I 15: #REF!; Trim.II 16: #REF! | #REF!
8 | Lucr`ri de construc\ii-instala\ii | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
9 | Lucr`ri de construc\ii-bran]amente | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
10 | Lucr`ri de construc\ii-sistematizare vertical` | Trim.II 17: #REF!; Trim.II 18: #REF! | #REF!
11 | Recep\ia la terminarea lucr`rilor | [18 empty] | 0 | bar: Trim.II 18
12 | Dot`ri ]I mobilier | Trim.II 18: 0 | 0
13 | Monitorizare, audit ]I rapoarte | [5 empty] | 145.7446 | 145.7446 | 145.7446 | 145.7446 | 145.7446 | 145.7446 | 145.7446 | 145.7446 | 145.7446 | 145.7446 | 145.7446 | 145.7446 | 145.7446 | 1894.68
| TOTAL | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Trim.IV 12: #REF!; Trim.II 18: #REF! | #REF!
#REF!
Intocmit,
Arh. Alexandru Suciu