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Descrierea sumară a investiției care se va realiza în cadrul proiectului „Servicii de actualizare a Planului Urbanistic General al orașului Boldești-Scăeni și a Regulamentului Local de Urbanism aferent” finanțat prin PNRR/2022/C10, componenta 10 – Fondul local 
Obiectivul proiectului este acela de actualizare a Planului Urbanistic General al orașului Boldești-Scăeni și a Regulamentului Local de Urbanism aferent.
Procesul de implementare va fi structurat pe etape, după cum urmează:
Etapa I – documentare și studii de fundamentare
Etapa II – elaborare PUG și RLU, consultări pe parcursul elaborării documentației și dezbateri publice
Etapa III – elaborare documentații pentru obținerea avizelor și a acordurilor necesare actualizării Planului Urbanistic General al orașului Boldești-Scăeni
Etapa IV – avizare Consiliul Județean Prahova

Graficul privind etapele de elaborare a actualizarii Planului Urbanistic General al orașului Boldești-Scăeni și a Regulamentului Local de Urbanism aferent:

	Nr. etapă
	Denumire etapă
	Termen de predare de la semnare contract

	1.
	Etapa I – documentare și studii de fundamentare
	de la data emiterii ordinului de incepere

	2.
	Etapa II – elaborare PUG și RLU, consultări pe parcursul elaborării documentației și dezbateri publice
	de la recepția Etapei I si transmiterea Notei de Comandă pentru Etapa II

	3.
	Etapa III – elaborare documentații pentru obținerea avizelor și a acordurilor necesare actualizării Planului Urbanistic General al orașului Boldești-Scăeni
	de la recepția Etapei II si transmiterea Notei de Comandă pentru Etapa III

	4.
	Etapa IV – avizare Consiliul Județean Prahova
	de la recepția Etapei III si transmiterea Notei de Comandă pentru Etapa IV



Valoarea Serviciilor de actualizare a Planului Urbanistic General al orașului Boldești-Scăeni și a Regulamentului Local de Urbanism aferent este de 349.000 lei (fara TVA) respectiv 415.310 lei (inclusiv TVA). 
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