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În data de 26.11.2019 s-a adoptat Hotărârea Consiliului Local nr.166 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Teren de sport multifuncțional Liceul Tehnologic Teodor Diamant Boldești-Scăeni, județul Prahova”.
	In anul 2019 a fost semnat Contractul de finanțare nr.9904/03.12.2019 – PNDL 2, (parți contractante MDLPA – UAT Oraș Boldești Scăeni) inregistrat la UAT Oras Boldești-Scăeni cu nr. 16786/11.12.2019 - Contract valabil până la 31.12.2022, prelungit până in 31decembrie 2024.
Prin Actul Aditional nr.2/22.12.2021 – se modifică valoarea contractului de finanțare si devine 1.351.230,04 lei.
Prin Actul Adițional nr.3/20.12.2022 – se prelungește durata contractului până in 31decembrie 2024.
In urma finalizării licitației a fost semnat Contractul de lucrari nr.22/27.05.2020 – Antreprenor -Asocierea SC Rifania Drumconstruct SRL cu SC BREAK Sistems SRL-termen finalizare 27.11.2020, prelungit prin acte adiționale.. 
Până la această dată, lucrările nu au fost finalizate, antreprenorul a fost informat cu privire la faptul ca sunt indeplinite condițiile de reziliere contract.
În momentul de faţă, prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală a fost decontată suma totală de 382.040,00 lei (inclusiv TVA), reprezentând echivalentul celor două situaţii de lucrări realizate de către Constructor.
Valoarea rămasă de decontat din PNDL este de 969.190,04 lei, inclusiv TVA (diferenţa între finanţarea stabilită prin AA2 la Contractul de Finanţare nr. 9.904/03.12.2019, în sumă totală de 1.351.230,04 lei şi valoarea decontată până în prezent, în suma totală de 382.040,00 lei).

Conform Devizului General privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție “Teren de sport multifuncțional Liceul Tehnologic Teodor Diamant Boldești-Scăeni, județul Prahova” – rest de executat întocmit de proiectantul SC SPIRI COM SRL în luna iunie 2023, totalul general este 1.851.964,73 lei inclusiv TVA, din care C+M este: 1.560.296,07 lei inclusiv TVA.
Pentru a putea demara licitația prin care să se contracteze lucrările de execuție aferente obiectivului “Teren de sport multifuncțional Liceul Tehnologic Teodor Diamant Boldești-Scăeni, județul Prahova” – rest de executat, este necesara aprobarea Devizului General – rest de executat.
Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rugăm să inițiați un proiect de hotărâre a Consiliului Local privind aprobarea Devizului General rest de executat aferent obiectivului de investiții “Teren de sport multifuncțional Liceul Tehnologic Teodor Diamant Boldești-Scăeni, județul Prahova”.
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