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RAPORT DE SPECIALITATE


Subsemnata  Moraru Mariana, inspector de specialitate la Serviciul de Patrimoniu Local si Monitorizare Servicii Publice din cadrul Orasului Boldesti-Scaeni, analizând “Proiectul de hotărâre privind actualizarea Devizului General al obiectivului de investiții “ Asigurare utilitati strada Fagului- zona locuinte pentru tineri ( Extindere rețele de alimentare cu apa potabila si canalizare)”  am constatat urmatoarele:
-Prin proiectul de hotărâre mai sus menționat, se propune actualizarea Devizului General (faza SF) al obiectivului de investiții “ Extindere rețele de apa si canalizare” str. Fagului zona locuinte pentru tineri
·  Actualizarea Devizului General este necesara din cauza unor neconcordante dintre  Tema de proiectare si Studiul de fezabilitate, la sectiunea canalizare ape menajere a fost eliminat un tronson de circa 170m din conducta care strabate sectorul vizat de la N la S.
·  Valoarea Devizului actualizat este mai mica decat cea initiala.
· Prin HCL nr. 195/24.11.2022 a fost aprobat Devizul general al investitiei a carui valoare era 1.009.490,05 lei fara TVA la care se adauga TVA in valoare de 190.223,89 lei, rezultand o valoare totala de 1.199.713,92 lei, din care C+M= 755.616,60 lei fara TVA, la care se adauga TVA in valoare de 143.567,15 lei, rezultand o valoare totala de 899.183,72 lei;
· Conform Devizului general actualizat, valoarea este 835.663,40 lei fara TVA la care se adauga TVA in valoare de 157.523,81 lei, rezultand o valoare totala de 993.187,21 lei, din care C+M= 599.156,97 lei fara TVA, la care se adauga TVA in valoare de 113.839,83 lei, rezultand o valoare totala de 712.996,80 lei;
-Potrivit prevederilor Hotărârii de Guvern 907/2016, art.10, alin.(4) “(4)Devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiţii şi, respectiv, la faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii în cazul intervenţiei la construcţie existentă se actualizează prin grija beneficiarului investiţiei/investitorului, ori de câte ori este necesar, (...)”
Față de cele prezentate mai sus consider că inițierea acestui Proiect de hotărâre este necesară și oportună.

Intocmit,
Moraru Mariana


