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[bookmark: _GoBack]                                                                                                       PLANUL DE ACŢIUNE                                        Anexa la HCL nr.168/28.11.2023 
LOCALĂ PENTRU INCLUZIUNEA COMUNITĂȚILOR DE ROMI 
DIN ORAȘUL BOLDEȘTI-SCĂENI  2023-2027
	Nr. înregistrare la Primărie
.....................

	Localitate (oraș sau comună)
	Oraș Boldești-Scăeni
	Data începerii si data finalizării procesului

	Judeţ
	Prahova
	martie 2023 – noiembrie 2023

	Primarul Localităţii
	Semnătură

	BUCUROIU CONSTANTIN
	

	Nume prenume Echipa de lucru
	Funcţia deţinută

	1. 
	Bucuroiu Constantin
	Primarul Orașului Boldești-Scăeni

	2. 
	Dinca Florin Ionut
	Viceprimar Oraș Boldești-Scăeni, coordonator Program ROMACT

	3. 
	Tudor Florina Neli
	Secretar General Oraș Boldești-Scăeni

	4. 
	Cardoși Nicolae
	Director Direcția de Asistență Socială 

	5. 
	Gică Daniel Dumitrache
	Arhitect Șef Primaria Orașului Boldești-Scăeni

	6. 
	Constantinescu Silvia
	Șef Biroul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Programe, Proiecte, Cadastru, Control Comercial şi Transport Local  Primaria Orașului Boldești-Scăeni

	7. 
	Rusu Ion
	Coordonator Poliția Locală Oraș Boldești-Scăeni

	8. 
	Nedelcu Mariana
	Șef Serviciu Buget Finante, contabilitate, impozite si taxe, resurse umane

	9. 
	Breană Petre Dragos
	Șef Seviciu Patrimoniu Local si Monitorizare Servicii Publice Oraș Boldești-Scăeni

	10. 
	Iamandi Ion
	Șef Seviciu Administratie Oraș Boldești-Scăeni

	11. 
	Sasu Andrei
	Inspector Protectie Civila Oraș Boldești-Scăeni

	12. 
	Vasile Abigail Aminata
	Expert local romi Oraș Boldești-Scăeni, pers contact ROMACT

	13. 
	Stărceanu Anca 
	Director UAMS Boldești-Scăeni

	14. 
	Buxbaum Georgeta
	Medic de familie – Cabinet medical individual de familie

	15. 
	Șoneriu Doru
	Medic de familie – Cabinet medical individual de familie

	16. 
	Ionica Adrian
	Director Liceul Tehnologic Teodor Diamant

	17. 
	Cioc Rodica
	Consilier local

	18. 
	Tănăsescu Stelian Horațiu
	Consilier local

	19. 
	Lăcătușu Ioan
	Consilier local

	20. 
	Mangu Augustin 
	Reprezentant al Comunității Locale din cadrul GIL 

	21. 
	Petcu Ioana
	Director Școala Mihai Viteazul Oraș Boldești-Scăeni

	22. 
	Ghiță Marcela
	Director Școala nr.2 Oraș Boldești-Scăeni

	23. 
	Bălan Rebeica
	Mediator școlar

	24. 
	Oprișan Paula
	Mediator sanitar

	25. 
	Ștefan Daniela
	Asistent medical Școala Mihai Viteazul Oraș Boldești-Scăeni

	26. 
	Bădișor Florin
	Asistent medical Liceul Tehnologic Teodor Diamant

	27. 
	Nica Raluca
	Consilier școlar

	28. 
	Raluca Bonculescu
	Reprezentant legal Asociația “Centrul de Resurse al Comunităţii Boldeşti-Scăeni’’

	29. 
	Oprișan Andrei
	Reprezentant al Comunității Locale din cadrul GIL







CAPITOLUL I. ACTIVITĂŢI CARE POT FI FINANŢATE DIN BUGETUL LOCAL

Sumele înregistrate la secțiunile Prognoză sunt în lei. Prognoza bugetară nu înseamnă alocarea automată a acestor sume sau includerea lor așa cum sunt formulate în documentul de față.

	SERVICII PUBLICE GENERALE

	CAPITOL BUGETAR: AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE

	Nr

	Denumirea indicatorilor
	Perioada de implemen-tare
 (AN)
	Prognoză
Buget 
2023
(RON)
	Prognoză buget 
2024
(RON)
	Prognoză buget 
2025
(RON)
	Prognoză buget 
2026
(RON)
	Prognoză buget 
2027
(RON)
	Clasificaţie Subcapitol
bugetar
	Clasificaţie
Paragraf
bugetar

	1. 
	Asigurarea salariului consilierului pe problemele romilor
	5
	37920
	37920
	37920
	37920
	37920
	51.02.01.03
	10.01.01

	2. 
	
	
	3487
	3487
	3487
	3487
	3487
	51.02.01.03
	10.01.17

	3. 
	
	
	1450
	1450
	1450
	1450
	1450
	51.02.01.03
	10.02.06

	4. 
	
	
	948
	948
	948
	948
	948
	51.02.01.03
	10.03.07

	APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ

	CAPITOL BUGETAR: ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ

	Nr 
	Denumirea indicatorilor
	Perioada de implemen-tare
 (AN)
	Prognoză
Buget 
2023
(RON)
	Prognoză buget 
2024
(RON)
	Prognoză buget 
2025
(RON)
	Prognoză buget 
2026
(RON)
	Prognoză buget 
2027
(RON)
	Clasificaţie Subcapitol
Bugetar
	Clasificaţie
Paragraf
Bugetar

	1. 
	Înființarea unui post de polițist local – salarizare[footnoteRef:1] [1:  Numarul de posturi libere conform Legislatiei] 

	5
	63900
	63900
	63900
	63900
	63900
	61.10.03.04
	10.01.01

	2. 
	
	
	5040
	5040
	5040
	5040
	5040
	61.10.03.04
	10.01.06

	3. 
	
	
	3487
	3487
	3487
	3487
	3487
	61.10.03.04
	10.01.17

	4. 
	
	
	1450
	1450
	1450
	1450
	1450
	61.10.03.04
	10.02.06

	5. 
	
	
	1536
	1536
	1536
	1536
	1536
	61.10.03.04
	10.03.07

	6. 
	Asigurarea costurilor de dotare tehnica pentru 1 polițist local
	5
	15000
	15000
	15000
	15000
	15000
	61.10.03.04
	20.05.01

	CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

	CAPITOL BUGETAR: ÎNVĂŢĂMÂNT

	Nr
	Denumirea indicatorilor
	Perioada de implemen-tare
 (AN)
	Prognoză
Buget 
2023
(RON)
	Prognoză buget 
2024
(RON)
	Prognoză buget 
2025
(RON)
	Prognoză buget 
2026
(RON)
	Prognoză buget 
2027
(RON)
	Clasificaţie Subcapitol
Bugetar
	Clasificaţie
Paragraf
Bugetar

	
	Şcoala cu pondere importantă de elevi romi
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	Construire și dotare 8 săli de Clasă și Spațiu Servit masa, Școala Gimnazială Mihai Viteazul, oraș Boldești-Scăeni  
	
	5000000
	2700000
	
	
	
	
	

	CAPITOL BUGETAR: SĂNĂTATE

	Nr
	Denumirea indicatorilor
	Perioada de implemen-tare
 (AN)
	Prognoză
Buget 
2023
(RON)
	Prognoză buget 
2024
(RON)
	Prognoză buget 
2025
(RON)
	Prognoză buget 
2026
(RON)
	Prognoză buget 
2027
(RON)
	Clasificaţie Subcapitol
Bugetar
	Clasificaţie
Paragraf
bugetar

	1. 
	Amenajarea unui cabinet pentru activitatea profesorului de sprijin (itinerant) pentru elevii cu CES din Școala Gimnazială Mihai Viteazul, oraș Boldești-Scăeni
	5
	-
	30000
	-
	-
	-
	65.02.03.02
	71.01.01

	2. 
	Asigurarea salariului mediatorului sanitar  - prin transferuri de la bugetul de stat
	5
	23.400
	46.800
	46.800
	46.800
	46.800
	66.02.08
	10

	3. 
	Reparații capitale Unitatea de Asistență Medico-Socială ( UAMS), oraș Boldești-Scăeni

	5
	-
	
	
	1.000
	
	68.02.12.00
	71.01.01

	4. 
	Amenajare perimetru curte si a spatiului interior la Unitatea de Asistență Medico-Socială ( UAMS), oraș Boldești-Scăeni
	5
	-
	
	
	3.000
	
	68.02.12.00
	20.02

	5. 
	Dotare Unitatea de Asistență Medico-Socială ( UAMS), oraș Boldești-Scăeni, cu mobilier, echipamente medicale 
	5
	-
	20000
	
	
	
	68.02.12.00
	71.01.30

	
	
	

	Nr
	Denumirea indicatorilor
	Perioada de implemen-tare
 (AN)
	Prognoză
Buget 
2023
(RON)
	Prognoză buget 
2024
(RON)
	Prognoză buget 
2025
(RON)
	Prognoză buget 
2026
(RON)
	Prognoză buget 
2027
(RON)
	Clasificaţie Subcapitol
bugetar
	Clasificaţie
Paragraf
bugetar

	
	Viața culturală a localității 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	Organizarea şi finanţarea unor evenimente culturale cu specific inspirat din folclorul şi cultura romani: Sărbătoarea Etniei Romilor – 8 aprilie;
	5
	-
	5000
	5000
	5000
	50000
	67.02.50.00
	20.01.09

	
	Activităţi culturale 
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Reparatii curente spațiul interior Casa de Cultură Mihai Eminescu, oras Boldești-Scăeni
	5
	-
	
	-
	-
	20000
	67.02.03.06
	20.02

	3. 
	Achiziții echipamente și instrumente muzicale pentru Casa de Cultură Mihai Eminescu, oras Boldești-Scăeni (4 Microfoane, 1 Mixer audio de semnal, 2 boxe+statie de amplificare, 5 chitari, 2 vioare, 1 orga, 10  table de sah, 1 ecran pentru proiectii 4x4+sistem de prindere, 4 stative pentru chitara si vioara)
	5
	-
	
	-
	30.000
	-
	67.02.03.06
	20.05.30

	4. 
	Reabilitare, modernizare, extindere si dotare Centru multifunctional, cultural,educational Boldesti-Scaeni (fost club Boldesti)
	
	8.000.000
	4.000.000
	
	
	
	
	

	
	Servicii recreative şi sportive
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	Inființare locuri de joacă pentru copiii din zona Nord, de pe str. Calea Unirii si de pe str.Lalelei (3 locuri de joaca)
	5
	-
	-
	
	50000
	-
	67.02.05.03
	  71.01.01

	2. 
	Întreținere locuri de joacă .
	5
	-
	-
	-
	15000
	15000
	67.02.05.03
	20.02.

	3. 
	Realizarea Registrului Spatiilor Verzi al orasului Boldesti Scaeni
	5
	-
	50000
	-
	-
	-
	67.02.05.03
	20.01.09

	4. 
	Actualizarea Planului Urbanistic General al Orasului Boldesti Scaeni
	5
	-
	500000
	-
	-
	-
	51.02.03.01
	71.01.30

	CAPITOL BUGETAR: ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

	Nr.
	Denumirea indicatorilor
	
	Perioada de implemen-tare
 (AN)
	Prognoză
Buget 
2023
(RON)
	Prognoză buget 
2024
(RON)
	Prognoză buget 
2025
(RON)
	Prognoză buget 
2026
(RON)
	Prognoză buget 
2027
(RON)
	Clasificaţie Subcapitol
bugetar
	Clasificaţie
Paragraf
bugetar

	
	Asistenta sociala
	NUMAR
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	Finanțarea de ajutoare de încălzire pentru persoanele si familiile din comunitatile de romi de la bugetul de stat
	
	5
	23.000
	
	
	
	
	68.02.15.01
	57.02.01

	2. 
	Asigurarea sumelor necesare privind acoperirea cheltuielilor pentru obținerea documentelor de stare civila a familiilor si persoanelor singure care nu au si nu realizează venituri
	
	5
	
	100
	500
	
	
	54.02.10.00
	 20.01.09

	3. 
	Pregatirea angajatilor DAS 
	
	5
	

	
	
	
	
	68.50.50
	20.13

	SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINŢE, MEDIU ŞI APE

	TRANSPORTURI

	CAPITOL BUGETAR: TRANSPORTURI

	Nr
	Denumirea indicatorilor
	
	Perioada de implemen-tare
 (AN)
	Prognoză
Buget 
2023
(RON)
	Prognoză buget 
2024
(RON)
	Prognoză buget 
2025
(RON)
	Prognoză buget 
2026
(RON)
	Prognoză buget 
2027
(RON)
	Clasificaţie Subcapitol
bugetar
	Clasificaţie
Paragraf
bugetar

	
	Drumuri şi poduri
	NUMĂR
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	Modernizare Str. Valea Bisericii
	DRUM
	
	
	3.400.000
	3.700.000
	
	
	84.02.03.01
	71.01.01

	
	Transport în comun
	NUMĂR
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	Studiu privind transportul in comun din orasul Boldesti Scaeni
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Străzi    Construire trotuar si pista de biciclete pe soseaua Ploiesti-Valeni Dn1A. 
	Lungime
(în Km)
	
	1.500.000
	500.000
	
	
	
	
	

	1. 
	Modernizare strazi  -  asfaltari  strazi – 1,5 km strazile Teleajenului Tronson 2 – 326 m, Livezilor Tronson 2- 186 m, Salcamilor Tronson 2- 76m, Sondelor -791 m.
	1,5
	
	
	
	200.000
	200.000
	
	84.02.03.03
	71.01.01

	2. 
	Reparatii strazi 1 km si trotuare 4 km pe strazile Lalelei 365m, Sondelor 991m, Teleajenului 967 m
	1+4
	
	
	
	500.000
	100.000
	
	84.02.03.03
	20.02

	
	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




CAPITOLUL II. Activităţi care pot fi finanţate şi din alte surse
(buget local, comunitatea europeana, alţi finanţatori, buget de stat, buget ministere, buget judeţean, buget servicii deconcentrate, buget local)

	INFRASTRUCTURA SI LOCUINŢE DEŢINUTE DE ROMI

	Nr.
	Acţiuni
	Perioada de implementare
 (AN)
	Responsabil
(Consiliu Local, alte instituţii, ONG, comunitate etc.)
	Buget previzionat
Valoare totală
(RON cu TVA)
	Buget previzionat
Contribuţie Consiliu Local
(RON)
	Capitol bugetar
Contribuţie Consiliu Local
	Subcapitol bugetar
Contribuţie
Consiliu Local

	
	
	NUMĂR
	
	
	
	
	
	

	1. 
	Construire Sală de sport Școlară la Școala Gimnaziala nr.2, oraș Boldești-Scăeni – Cerere depusa la CNI.
	
	5
	Primaria Consiliul Local, alte instituţii, ONG, comunitate
	3.000.000
	2%-10%
	65.02.03.02
	71.01.01

	2. 
	Realizare reţea de apă în comunitatea de pe strada Teleajenului .
	
	5
	Primaria Consiliul Local, alte instituţii, ONG, comunitate
	Se va estima
	2%
	70.02.05.01
	71.01.01

	3. 
	Racordare la reteaua de canalizare pentru 168 de persoane rome.
	
	5
	Primaria Consiliul Local, alte instituţii, ONG, comunitate
	Se va estima
	2%
	70.02.05.01
	71.01.01

	4. 
	Realizarea contractelor pentru colectarea deșeurilor menajere pentru 88 de familii/gospodarii din comunitățile de romi – contracte
	
	5
	Primaria Consiliul Local, alte instituţii, ONG, comunitate
	20000
	2%
	70.02.03.30
	71.01.01

	EDUCAŢIE

	Nr.
	Acţiuni
	Perioada de implementare
 (AN)
	Responsabil
(Consiliu Local, alte instituţii, ONG, comunitate etc.)
	Buget previzionat
Valoare totală
	Buget previzionat
Contribuţie Consiliu Local
	Capitol bugetar
Contribuţie Consiliu Local
	Subcapitol bugetar
Contribuţie
Consiliu Local

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Cosntructie statie microbuz pentru transport elevi din comunitate spre unitatile de invatamant
	5
	Primaria Consiliu Local, alte instituţii, ONG, comunitate
	Se va estima
	2%
	65.02.03.02
	71.01.30

	2.






	Organizarea de concursuri, activităţi extrașcolare, extra curriculare si tabere școlare care sa faciliteze copiilor si elevilor proveniți din comunitatea de romi – organizarea unui campionat școlar de fotbal/tenis de masa/handbal/atletism cu acordare de premii. In cadrul acestor acțiuni vom acorda suport pentru 150 de copii si elevi
	5
	Primaria Consiliu Local, alte instituţii, ONG, comunitate
	Se va estima
	2%
	
	

	4.
	Program Scoala dupa Scoala pentru elevii din comunitatile de romi
	5
	Primaria Consiliu Local, alte instituţii, ONG, comunitate
	Se va estima
	
	
	

	SĂNĂTATE SI SERVICII SOCIALE

	Nr.
	Acţiuni
	Perioada de implementare
 (AN)
	Responsabil
(Consiliu Local, alte instituţii, ONG, comunitate etc.)
	Buget previzionat
Valoare totală
	Buget previzionat
Contribuţie Consiliu Local
	Capitol bugetar
Contribuţie Consiliu Local
	Subcapitol bugetar
Contribuţie
Consiliu Local

	
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	Campanii uzuale de vaccinare a cetățenilor romani de etnie roma conform PNI și Caravane medicale generale in toate comunitățile
	5
	Primaria Consiliu Local, alte instituţii, ONG, comunitate
	Se va estima
	2%
	66.02.08.00
	20.01.09

	2.
	Inițiere program de educație pentru sănătate – Voluntar Sanitar in comunitate
	5
	Primaria Consiliu Local, alte instituţii, ONG, comunitate
	10000
	2%
	66.02.08.00
	20.01.09

	3.
	Sprijin pentru un program de combatere a violentei in familie și consiliere
	5
	Primaria Consiliu Local, alte instituţii, ONG, comunitate
	
6000
	2%
	66.02.08.00
	20.01.09

	4.
	Sprijin pentru intrarea in legalitate a detinatorilor de locuinte care nu sunt racordati la reteaua de energie electrica (37 de locuinte)
	5
	Primaria Consiliu Local, alte instituţii, ONG, comunitate
	Se va estima
	2%
	66.02.08.00
	71.01.01

	5.
	Program de cooperare mediator sanitar-medici de familie – Directia de Asistenta Sociala – Grupul de Actiune Comunitara din comunitatea de romi
	5
	Primaria Consiliu Local, alte instituţii, ONG, comunitate
	Se va estima
	2%
	66.02.08.00
	71.01.01

	6.
	Sprijin pentru acces la reteaua de apa potabila a detinatorilor de locuinte: In zona Nord 51 locuințe, 27 in comunitatea de pe Calea Unirii, 5 pe str. Lalelei, 5 str. Teleajenului si 8 pe str. Sondelor
	5
	Primaria Consiliu Local, alte instituţii, ONG, comunitate
	Se va estima
	2%
	66.02.08.00
	71.01.01

	7.
	Program pentru sterilizare caini comunitari si gestionarea acestora
	5
	Primaria Consiliu Local, alte instituţii, ONG, comunitate
	Se va estima
	2%
	66.02.08.00
	71.01.01

	OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ – DEZVOLTARE COMPETENTE PENTRU RESURSELE UMANE IN COMUNITATE

	Nr.
	Acţiuni
	Perioada de implementare
 (AN)
	Responsabil
(Consiliu Local, alte instituţii, ONG, comunitate etc.)
	Buget previzionat
Valoare totală
	Buget previzionat
Contribuţie Consiliu Local
	Capitol bugetar
Contribuţie Consiliu Local
	Subcapitol bugetar
Contribuţie
Consiliu Local

	
	
	Numar
	
	
	
	
	
	

	1. 
	Realizarea procesului de informare, consiliere, mediere pentru un numar de 200 de persoane de etnie roma (barbati si femei)
	200
persoane
	5
	Alte instituţii, ONG, comunitate
	Se va estima
	0%
	66.02.08.00
	20.01.09

	2. 
	Realizarea procesului de acordare a sprijinului pentru procesul de formare in ucenicie/ scoala duala pentru 300 de tineri romi – program de mentorat
	300
persoane
	5
	Primaria Consiliu Local, alte instituţii, ONG, comunitate
	Se va estima
	0%
	66.02.08.00
	20.01.09

	3. 
	Realizarea unui program complex de acordare a unor facilități fiscale angajatorilor cu conditia ca acestia sa angajeze adulti romi in cadrul societatilor comerciale
	50
persoane
	5
	Primaria Consiliu Local, alte instituţii, ONG, comunitate
	Se va estima
	0%
	66.02.08.00
	20.01.09

	4. 
	Realizarea programului de cursuri de calificare 300 de adulti romi (femei si barbati), conform legislatiei si procedurilor
	300 persoane
	5
	Primaria Consiliu Local, alte instituţii, ONG, comunitate
	Se va estima
	0%
	66.02.08.00
	20.01.09

	5. 
	Sprijinirea procesului de dezvoltare de competente pentru tineri si in special pentru femeile rome in cadrul procesului de calificare, ocupare, dezvoltare de competente
	50 femei
	5
	Primaria Consiliu Local, alte instituţii, ONG, comunitate
	Se va estima
	0%
	66.02.08.00
	20.01.09

	ACTE DE IDENTITATE –ACTE DE PROPRIETATE

	Nr.
	Acţiuni
	Perioada de implementare
 (AN)
	Responsabil
(Consiliu Local, alte instituţii, ONG, comunitate etc.)
	Buget previzionat
Valoare totală
	Buget previzionat
Contribuţie Consiliu Local
	Capitol bugetar
Contribuţie Consiliu Local
	Subcapitol bugetar
Contribuţie
Consiliu Local

	
	
	NUMĂR
	
	
	
	
	
	

	1. 
	Realizarea procesului de obținere a actelor de identitate, proprietate, stare civila, alte acte.  Acest proces se va derula pe perioada nedeterminata
	100 de locuințe pentru acte de proprietate
	5
	Primaria Consiliu Local, alte instituţii, ONG, comunitate
	In functie de situatii
	2%
	70.50.00
	20.01.30

	2. 
	Program de sprijin pentru intrarea in legalitate a persoanelor de peste 14 ani care nu au avut niciodată carte de identitate
	72 persoane
	5
	Primaria Consiliu Local, alte instituţii, ONG, comunitate
	In functie de situatii
	2%
	70.50.00
	20.01.30

	3. 
	Program de sprijin pentru intrarea in legalitate a persoanelor de peste 14 ani care au acte de identitate pierdute, furate, expirate sau deteriorate
	123 persoane
	5
	Primaria Consiliu Local, alte instituţii, ONG, comunitate
	In functie de situatii
	2%
	70.50.00
	20.01.30

			STRATEGII, DEZVOLTARE PROGRAME/PROIECTE

	1
	Regulament program finantare Legea 350 – pentru activitati de educatie scolara, sociala si sanatate pentru tineri
	

	2
	Crearea program de internship/practica in serviciile in care este nevoie de mai multi angajati, dar legislatia nu permite angajarea mai multor persoane (social, sanatate) – parteneriate realizate cu universitati si ONG-uri (locale, judetene, nationale, externe)
	

	3
	Realizare program de sprijin complementar pentru prevenirea abandonului școlar care să se desfășoare în unitățile de învățământ din orasul Boldești-Scăeni (pentru utilizarea eficienta a spațiului școlar în sprijinul comunității) programe pe Legea 350
	

	4.
	Dezvoltarea unui program de tip ,,Şcoala după şcoală” (salarii profesori si invatatori, masa calda, consumabile educationale, actiuni educationale) pentru 150  de copii– acest cost complex este posibil sa il propunem in cadrul unui proiect cu finantare europeana, cu unitati de invatamant si alti parteneri interesati
	

	5.
	Analiza situatiei caminului de elevi al Liceului tehnologic Teodor Diamant si oportunitati de utilizare a spatiului 
	 
 

	6.
	Program “A doua Sansa” – analiza oportunitatii desfasurarii programului in unitatea de invatamant din Calea Unirii 
	

	6
	Studiu de oportunitate ce vizeaza functiunile posibile si utilizarea cladirii din Calea Unirii nr. 58 (vechea scoala generala)
	

	7.
	Identificare surse finantare pentru program Masă caldă pentru elevi 
	

	8.
	Crearea unui Comitet Consultativ pentru Sanatate (impreuna cu membrii comunitatii – sa identifice și să monitorizeze situatia celor neasigurați, epidemii, tendințe, probleme in ceea ce privește accesul la sănatate)
	

	8.
	Program  ”Sănătatea copiilor” – pe modelul ”primul ghiozdan” – sigilarea molarilor de 6 ani pentru copiii  cu vârsta de 6 ani din orasul Boldești-Scăeni
	

	9.
	Program de sprijin sportivi – copii și juniori – selecție, antrenori – handbal, fotbal, badminton, șah, rugby Concurs interșcolar in orasul Boldești-Scăeni - dezvoltare idee – implicare copii din comunități în astfel de activități (la Scoala Gimnaziala Nr.2 exista Asociatia sportiva Domino)
	

	10
	Program burse sportive locale – copiii care se înscriu și fac sport în sistem organizat primesc o masă caldă și alocație de haine 
	

	11.
	Program identificare potențiali beneficiari de alocații sociale, boli, invalidități, alte tipuri de sprijin, îngrijire la domiciliu, cantina sociala, monitorizare – inițiere program de internship la Serviciul Social – voluntari care sa sprijine acest program
	

	12.
	Asigurarea unor facilitati la transportul local în comun pentru elevi 
	

	13. 
	Program identificare și monitorizare copii (abandon scolar, necesar rechizite și îmbrăcăminte, lăsați în îngrijirea rudelor, neînscriși la grădiniță, școală, lipsă acte necesare, CES) – formare Structură consultativă pe lângă Consiliul Local Boldești-Scăeni/Primăria Boldești-Scăeni, coordonată de Serviciul Social
	

	14.
	Construire trotuar, pistă pentru bicicliști și acoperire rigolă de scurgere a apelor pluviale in zona de Nord a orașului (Calea Unirii parțial si str.Poienilor)
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