Nr.23312/18.12.2023
REFERAT DE APROBARE

       Subsemnatul Bucuroiu Constantin, primar al orasului Boldesti Scaeni , supun spre analiza si  aprobare Consiliului Local Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Devizului General Actualizat Estimat al obiectivului de investiţii „Modernizare si extindere statie de epurare in orasul Boldesti-Scaeni, judeţul Prahova”,finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, conform anexei, în conformitate cu prevederile: 
· ORDONANȚEI DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ
· ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 47 din 14 aprilie 2022 privind ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru.
În cadrul Contractului de Finanţare nr. 2790/15.11.2017, semnat între Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei şi UAT Oraşul Boldeşti-Scăeni, a fost încheiat Contractul de lucrări nr. 25/21.07.2017, contract în cadrul căruia executantul, Asocierea SC Kato Service SRL - lider de asociere si S.C. Kato Group SRL-SC Scadt SA, s-a angajat să realizeze lucrarea „Modernizare si extindere statie de epurare in orasul Boldesti-Scaeni, judeţul Prahova”.
Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 41 / 18.03.2019 a fost actualizat devizul general al obiectivului de investiţii mai sus amintit, valoarea totală a acestuia devenind 6.113.713 lei (inclusiv TVA), din care C+M = 2.309.628 lei (inclusiv TVA). 
Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 138 / 01.10.2021 a fost actualizat devizul general al obiectivului de investiţii mai sus amintit, valoarea totală a acestuia devenind 6.907.491,47 lei (inclusiv TVA), din care C+M = 2.678.200,17 lei (inclusiv TVA), deviz actualizat in baza OG 15/2021.
[bookmark: do|caII|ar12]         Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 107 / 27.06.2023 a fost actualizat devizul general al obiectivului de investiţii mai sus amintit, valoarea totală a acestuia devenind 8.462.873,22 lei (inclusiv TVA), din care C+M = 3.188.969,18 lei (inclusiv TVA), deviz actualizat in baza OG 47/2022.
[bookmark: do|ar5|al4]         Avand in vedere Art.5 alin.(4) al Ordonanței Guvernului nr.47/14.04.2022 (4)Solicitările prevăzute la alin. (3) se pot depune de către beneficiarii programelor naţionale doar după utilizarea unui procent de cel puţin 85% din valoarea alocată prin contractele de finanţare,privind cererea de suplimentare a contractului 16661/07.11.2026 cu MLPDA, se impune actualizrea devizului general estimativ.
         Prin Adresa nr. 1030/27.10.2023, înregistrată la Oraşul Boldeşti-Scăeni cu nr. 19783/30.10.2023,  SC Kato Service SRL a transmis restul de executat in valoare de 1.273.285,11 lei ( inclusiv TVA ) la care se va aplica formula mentionata in OG 47/2022. Ca urmare a aplicãrii formulei de calcul prevãzute în cuprinsul Ordonanței Guvernului nr.47/14.04.2022, a rezultat necesitatea suplimentãrii contractului , cu suma estimatã de  de 673.513,08 lei (inclusiv TVA) 
Astfel, conform Devizului General Actualizat Estimat, valoarea totală a obiectivului de investiţii „Modernizare si extindere statie de epurare in orasul Boldesti-Scaeni, judeţul Prahova”, va deveni 9.277.757,76 lei (inclusiv TVA), din care C+M = 3.469.128,08 lei (inclusiv TVA).
     În speranţa aprobării, vă mulţumesc anticipat !

PRIMAR,
BUCUROIU CONSTANTIN
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