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În cadrul Contractului de Finanţare nr. 2790/15.11.2017, semnat între Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei şi UAT Oraşul Boldeşti-Scăeni, a fost încheiat Contractul de lucrări nr. 25/21.07.2017, contract în cadrul căruia executantul, Asocierea SC Kato Service SRL – lider asociere – SC Kato Group SRL – asociat - SC Scadt SA-asociat, se obliga sa execute lucrarea: 
„Modernizare si extindere statie de epurare in orasul Boldesti-Scaeni, judeţul Prahova” 
Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 41 / 18.03.2019 a fost actualizat devizul general al obiectivului de investiţii mai sus amintit, valoarea totală a acestuia devenind 6.113.713 lei (inclusiv TVA), din care C+M = 2.309.628 lei (inclusiv TVA). 
Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 138 / 01.10.2021 a fost actualizat devizul general al obiectivului de investiţii mai sus amintit, valoarea totală a acestuia devenind 6.907.491,47 lei (inclusiv TVA), din care C+M = 2.678.200,17 lei (inclusiv TVA), deviz actualizat in baza OG 15/2021.
Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 107 / 27.06.2023 a fost actualizat devizul general al obiectivului de investiţii mai sus amintit, valoarea totală a acestuia devenind 8.462.873,22 lei (inclusiv TVA), din care C+M = 3.188.969,18 lei (inclusiv TVA), deviz actualizat in baza OG 47/2022.
[bookmark: do|ar5|al4]         Avand in vedere Art.5 alin.(4) al Ordonanței Guvernului nr.47/14.04.2022 (4)Solicitările prevăzute la alin. (3) se pot depune de către beneficiarii programelor naţionale doar după utilizarea unui procent de cel puţin 85% din valoarea alocată prin contractele de finanţare,privind cererea de suplimentare a contractului 16661/07.11.2026 cu MLPDA, se impune actualizrea devizului general estimativ.
         Prin Adresa nr. 1030/27.10.2023, înregistrată la Oraşul Boldeşti-Scăeni cu nr. 19783/30.10.2023,  SC Kato Service SRL a transmis restul de executat in valoare de 1.273.285,11 lei ( inclusiv TVA ) la care se va aplica formula mentionata in OG 47/2022. Ca urmare a aplicãrii formulei de calcul prevãzute în cuprinsul Ordonanței Guvernului nr.47/14.04.2022, a rezultat necesitatea suplimentãrii contractului , cu suma estimatã de  de 673.513,08 lei (inclusiv TVA) 
Astfel, conform Devizului General Actualizat Estimat, valoarea totală a obiectivului de investiţii „Modernizare si extindere statie de epurare in orasul Boldesti-Scaeni, judeţul Prahova”, va deveni 9.277.757,76 lei (inclusiv TVA), din care C+M = 3.469.128,08 lei (inclusiv TVA).
[bookmark: do|caII|ar12]         În speranţa aprobării, vă mulţumesc anticipat !
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