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RAPORT DE SPECIALITATE



         Subsemnata Moraru Mariana, inspector de specialitate la Serviciul de Patrimoniu Local și Monitorizare Servicii Publice din cadrul Primariei orasului Boldesti-Scaeni, analizand Proiectul de hotărâre privind aprobarea Devizului General Actualizat Estimat al obiectivului de investiţii „Amenajare loc de joaca strada Colinei”, finanţat prin fonduri de la bugetul local, am constatat urmatoarele:
· Prin HCL nr. 57/28.03.2023 a fost aprobat devizul general al obiectivului de investiţii mai sus amintit, valoarea totală a acestuia devenind 940.171,48 lei (inclusiv TVA), din care C+M = 659.820,70 lei (inclusiv TVA).
· Prin Studiul de fezabilitate au fost identificate cele mai bune solutii in vederea atingerii obiectivului si anume, crearea unui spatiu modern si complet echipat  pentru locuitorii orasului, prin construirea unui spatiu de recreere cu teren de sport, alei pietonale, bancute,  echipamente de joaca destinat  atat copiilor cat si adultilor, toalete ecologice si cismea apa.
     Dupa intocmirea DTAC beneficiarul a propus proiectantului modificarea traseului conductelor de apa si canalizare si unele modificari referitoare la dotari,la propunerea cetatenilor.
     Dupa efectuarea acestor modificari a fost emis Devizul General Actualizat Estimat. Valoarea totală a obiectivului de investiţii „Amenajare loc de joaca strada Colinei  ”, va fi 940.140,12 lei (inclusiv TVA), din care C+M = 677.620,40 lei (inclusiv TVA).
[bookmark: _GoBack]     Fata de cele mai sus mentionate, consider ca initierea acestui Proiect de hotarare este necesara si oportuna.
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