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RAPORT DE SPECIALITATE


[bookmark: _Hlk182228494]  Subsemnata Moraru Mariana, inspector de specialitate la Serviciul de Patrimoniu Local si Monitorizare Servicii Publice din cadrul Primariei Boldesti-Scaeni, analizand Proiectul de hotarare privind: Actualizarea Devizului Generel al investitiei ,, Teren de sport multifunctional la Liceul Tehnologic Teodor Diamant, Boldesti-Scaeni, judetul Prahova’’ finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, am constatat urmatoarele:
- in anul 2019 a fost semnat contractul de finantare nr. 9904/03.12.2019 intre Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei si UAT Orasul Boldesti-Scaeni pentru implementare proiectului:     ,, Teren de sport multifunctional Liceul Tehnologic Teodor Diamant, Boldesti-Scaeni, judetul Prahova’’, proiect finantat din programul PNDL 2.
- in anul 2020 a fost incheiat contractul de lucrari nr. 22/27.05.2020 cu ASOCIATIA SC RIFANIA DRUMCONSTRUCT – lider de asociere, pentru executarea proiectului. Acest contract a fost reziliat deoarece executantul nu a mai putut continua lucrarile, intrand in insolventa.
- In anul 2023 au fort efectuate : Expertiza financiara, Expertiza tehnica a lucrarilor executate, Studiul topo, Studiul geotehnic si PT pentru investitia ,, Teren de sport multifunctional Liceul Tehnologic Teodor Diamant, Boldesti-Scaeni, judetul Prahova- rest de executat’’.
- Indicatorii tehnico economici au fost aprobati prin HCL nr. 101/11.07.2023
- Dupa finalizarea documentatiei privind restul de executat, in urma licitatiei a fost atribuit contractul de lucrari catre SC BOTMAN CONSTRUCT SRL prin contractul nr.1/26.01.2024. Contractul a fost atribuit prin procedura simplificata.
- In timpul lucrarilor contractul de lucrari a fost modificat prin acte aditionale, deoarece proiectantul a omis unele cantitati si lucrari , determinand cresterea valorii contractului si implicit a valorii investitiei.
- La finalizarea lucrarilor, proiectantul a refacut Devizul General cu valorile si sumele real cheltuite, rezultand valoarea finala a investitiei.  
- Conform Devizului General, valoarea totala a investitiei este de 2.176.175,63 lei( TVA inclus), din care C+M= 1.908.593,05 lei( TVA inclua) si Dotari= 69.368,67 lei( TVA inclus).

Intocmit,
Moraru Mariana
