Nr.20062/22.11.2024
RAPORT  DE  SPECIALITATE
-	la proiectul de hotărâre privind aprobarea propunerii de iniţiere a demersurilor pentru încetarea, prin acordul de voinţă al părţilor, a contractului de finanţare nr.6106 /17.01.2023 pentru “Lucrări de creștere a eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirea Sediului Primăriei orașului Boldești-Scăeni”

Analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea propunerii de iniţiere a demersurilor pentru încetarea, prin acordul de voinţă al părţilor, a contractului de finanţare nr.6106 /17.01.2023 pentru “Lucrări de creștere a eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirea Sediului Primăriei orașului Boldești-Scăeni”, am constatat următoarele:
In cursul lunii februarie 2024 a fost predată documentația la nivel Proiect Tehnic aferentă Contractului de servicii nr.6/29.03.2023 având ca obiect Servicii de întocmire DALI, Proiect tehnic și asistență tehnică pentru investiția: “Lucrări de creștere a eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirea Sediului Primăriei orașului Boldești-Scăeni”.
In conformitate cu Devizul General intocmit, valoarea totală a proiectului este 7.575.140,90 lei inclusiv tva, din care C+M = 4.128.435,00 lei, inclusiv tva.
Având în vedere cele prezentate mai sus, rezultă o contribuție proprie a UAT Oraș Boldești Scăeni în valoare de 3.956.294,79 lei.
Având în vedere bugetul localității, asigurarea cotei de cofinanțare în această perioadă nu este posibilă, motiv pentru care șansele ca acest proiect să fie implementat cu finanțare din PNRR, in aceasta perioadă, sunt minime.
Precizez că până la această dată nu au fost solicitate sume aferente acestui contract, in consecintă nu este aplicabilă prevederea legată de returnarea sumelor.
Având în vedere cele mai sus precizate consider iniţierea unui proiect de hotărâre a Consiliului Local privind  aprobarea propunerii de iniţiere a demersurilor pentru încetarea, prin acordul de voinţă al părţilor, a contractului de finanţare nr.6106 /17.01.2023 pentru “Lucrări de creștere a eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirea Sediului Primăriei orașului Boldești-Scăeni” ca fiind necesară şi oportună.
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