
NR.2790/20.02.2024

REFERAT DE APROBARE,


       Subsemnatul Bucuroiu Constantin, primar al orașului Boldești-Scăeni, supun spre analiza și aprobarea Consiliului Local Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Devizului General Actualizat Estimat al obiectivului de investiţii „Modernizare și extindere stație de epurare în orașul Boldești-Scăeni, judeţul Prahova”. finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, conform anexei, în conformitate cu prevederile: 
· ORDONANȚEI DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,
· ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 47 din 14 aprilie 2022 privind ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru.
În cadrul Contractului de Finanţare nr. 2790/15.11.2017, semnat între Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei şi UAT Oraşul Boldeşti-Scăeni, a fost încheiat Contractul de lucrări nr. 25/21.07.2017, contract în cadrul căruia executantul, Asocierea SC Kato Service SRL - lider de asociere si S.C. Kato Group SRL-SC Scadt SA, s-a angajat să realizeze lucrarea „Modernizare și extindere stație de epurare în orașul Boldești-Scăeni, judeţul Prahova”.
Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 41/18.03.2019 a fost actualizat devizul general al obiectivului de investiţii mai sus amintit, valoarea totală a acestuia devenind 6.113.713 lei (inclusiv TVA), din care C+M = 2.309.628 lei (inclusiv TVA). 
Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 138 / 01.10.2021 a fost actualizat devizul general al obiectivului de investiţii mai sus amintit, valoarea totală a acestuia devenind 6.907.491,47 lei (inclusiv TVA), din care C+M = 2.678.200,17 lei (inclusiv TVA), deviz actualizat in baza OG 15/2021.
[bookmark: do|caII|ar12][bookmark: _GoBack]         Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 107/27.06.2022 a fost actualizat devizul general al obiectivului de investiţii mai sus amintit, valoarea totală a acestuia devenind 8.462.873,22 lei (inclusiv TVA), din care C+M = 3.188.969,18 lei (inclusiv TVA), deviz actualizat in baza OG 47/2022.
         Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 204/19.12.2023 a fost actualizat devizul general al obiectivului de investiţii mai sus amintit, valoarea totală a acestuia devenind 9.277.757,76 lei (inclusiv TVA), din care C+M = 7.660.167,92 lei (inclusiv TVA), deviz actualizat in baza OG 47/2022.
	 În urma solicitărilor de plată aferente anului 2023, din care au rezultat ajustări conform OG 47/2022 în valoare de 1.248.189,30 lei cu TVA, din care se scad 544.611,86 lei cu TVA suma rezultată din Actul Adițional nr. 2/22.12.2021 conform OG 15/2021, rezultă o suplimentare a contractului de finanțare nr.2790/15.11.2017 cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, in valoarea de 703.577,44 lei cu TVA.
[bookmark: do|ar5|al4]         Având in vedere Art.5 alin.(4) al Ordonanței de Urgenţă a Guvernului nr.47/14.04.2022 (4)Solicitările prevăzute la alin. (3) se pot depune de către beneficiarii programelor naţionale doar după utilizarea unui procent de cel puţin 85% din valoarea alocată prin contractele de finanţare,privind cererea de suplimentare a contractului 16661/07.11.2026 cu MLPDA, se impune actualizarea devizului general estimativ.
Astfel, conform Devizului General Actualizat Estimat, valoarea totală a obiectivului de investiţii „Modernizare si extindere stație de epurare în orașul Boldești-Scăeni, judeţul Prahova”, va deveni 8.356.339,90lei (inclusiv TVA), din care C+M = 6.602.686,05 (inclusiv TVA).
          În speranţa aprobării, vă mulţumesc anticipat !
                                                             PRIMAR,
                                                         BUCUROIU CONSTANTIN
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