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	In atenția: Dnei Nedelcu Mariana Camelia-Șef Serviciul Buget Finanţe-Contabilitate
Referitor la: contractare imprumut pentru asigurarea cheltuielilor necesare realizării proiectului „Îmbunătăţirea serviciilor educaţionale, cultural-recreative şi a spaţiilor publice urbane din oraşul Boldeşti-Scăeni”


REFERAT 

UAT Oraş Boldeşti-Scăeni derulează, începând cu data de 13.04.2021, proiectul cu titlul „Îmbunătăţirea serviciilor educaţionale, cultural-recreative şi a spaţiilor publice urbane din oraşul Boldeşti-Scăeni”, Cod SMIS2014: 126450, cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, în baza Contractului de Finanţare nr. 6.847 / 13.04.2021, încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020, şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de Organism Intermediar.
	Proiectul cuprinde 5 componente: 
1. "Construire şi dotare 8 Săli de clasă şi spaţiu servit masa Şcoala Gimnaziala Mihai Viteazul, oraşul Boldesti-Scăeni", JUDEŢUL PRAHOVA;
2. "Centru multifuncţional cultural-educaţional Boldeşti-Scăeni" (fost Club Boldeşti);
3. "Construire trotuar şi pistă pentru biciclişti pe şoseaua Ploieşti-Văleni (DN 1A), Oraş Boldeşti-Scăeni”;
4. „Construire trotuar pe Strada Monumentului, Oraş Boldeşti-Scăeni”;
5. "Modernizare Strada Liceului".
	Componenta "Construire trotuar şi pistă pentru biciclişti pe şoseaua Ploieşti-Văleni (DN 1A), Oraş Boldeşti-Scăeni a fost considerată neeligibilă.
Valoarea totală a proiectului este de :25.658.335,14 lei cu TVA
Valoarea eligibilă a proiectului este de : 13.980.527,26 lei cu TVA
Valoarea cofinanțării eligibilă de 2% este de: 279.607,45 lei cu TVA
Valoarea totală a cheltuielii neeligibile: 11.677.807,88 lei cu TVA
La această dată sunt finalizate obiectivele:
1. „Construire trotuar pe Strada Monumentului, Oraş Boldeşti-Scăeni”;
2. "Modernizare Strada Liceului".
Celelalte trei obiective sunt in diverse stadii de implementare, astfel:
1. "Construire trotuar şi pistă pentru biciclişti pe şoseaua Ploieşti-Văleni (DN 1A), Oraş Boldeşti-Scăeni” – 93,39%, rest de plată 173.045,39 lei inclusiv TVA, termen de finalizare 2 iulie 2024
2. "Construire şi dotare 8 Săli de clasă şi spaţiu servit masa Şcoala Gimnaziala Mihai Viteazul, oraşul Boldesti-Scăeni", JUDEŢUL PRAHOVA - 83,56%, rest de plată 1.409.734,98 inclusiv TVA, termen de finalizare 14 august 2024.
3. "Centru multifuncţional cultural-educaţional Boldeşti-Scăeni" (fost Club Boldeşti); 70%, rest de plată 3.732.037,23 lei inclusiv TVA, termen de finalizare 9 octombrie 2024.
	În conformitate cu graficul de lucrări previzionat pentru buna desfășurare a proiectului și asigurarea cheltuielilor pentru a asigura și finanța cheltuielile neeligibile asociate vă rugăm să initiati demersurile necesare pentru a contracta împrumutul de la Trezorerie în valoare de 1.000.000,00 lei, în concordanță cu prevederile ORDONANŢEI DE URGENȚĂ PENTRU ASIGURAREA UNOR IMPRUMUTURI DIN TREZORERIA STATULUI, nr.35/11 aprilie 2024. 

Şef Serviciu,
CONSTANTINESCU Silvia

