Nr. 3054/27.06.2022
 
NOTA JUSTIFICATIVĂ

in baza prevederilor OG 47/2022
(privind suplimentarea contractelor de finanţare ca urmare a introducerii clauzei de ajustare a prețului în contractele de execuție lucrări pentru acoperirea creșterii preturilor la materiale) pentru obiectivul de investiție
,,REABILITARE SI MODERNIZARE SCOALA PRIMARA BALESTI, SAT BALESTI, COMUNA COZMESTI, JUDEŢ VASLUI’’
BENEFICIAR: UAT COMUNA COZMESTI, județul Vaslui
Telefon/Fax: 0760788427, E-mail: cozmestiprimaria@yahoo.com 
Primar: SIMA HRISTACHE
EXECUTANT: S.C. ANDRY CONS S.R.L. PROIECTANT: SC CIVIL PROIECT SRL
Contract de achizitie publica (proiectare si lucrari): nr. 2906/06.07.2020

Prin Ordonanța de urgență nr. 47/2022 (Ordonanță de urgență), s-a stabilit că pentru obiectivele de investiții finanțate integral sau parțial din fondurile publice prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea finanțelor publice nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare (așa cum e cazul prezentului Contract), aflate în derulare la data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență, în cuprinsul cărora este introdusă clauza de ajustare a prețului potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 15/2021, pentru restul de executat la momentul intrării în vigoare a Ordonanței de urgență, la solicitarea Contractorului, se vor ajusta prețurile conform prevederilor Ordonanței de urgență, pentru a ține seama de orice creștere sau diminuare a costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractelor. 


Având în vedere că s-a creat cadrul legislativ care permite unităților administrativ-teritoriale beneficiareale etapei a II-a a Programului național de dezvoltare locală să solicite suplimentarea sumelor alocate de la bugetul de stat în vederea finalizării obiectivelor de investiții, astfel încât să se poată asigura accesul la servicii esențiale a întregii populații, creșterea calității vieții și evitarea riscului de depopulare în comunitățile subdezvoltate, UAT COMUNA COZMESTI, județul Vaslui transmite prin prezenta NOTĂ, justificarea solictării de suplimentare a contractului de finanțare cu 55.587,71 lei inclusiv TVA.
Conform contractului de finanțare încheiat de UAT COMUNA COZMESTI cu MDRAPFE nr. 1111 din 19.12.2016, respectiv cu nr. 6488 din 28.12.2016, si actele aditionale ulterioare, valoarea investitie este urmatoarea:
· 751.526,63 lei inclusiv TVA – valoarea totală
· 702,085,30 lei inclusiv TVA – valoarea finantata de la BUGETUL DE STAT
Valoarea suplimentară necesară a rezultat ca urmare a centralizării în cadrul DEVIZ a tuturor cheltuielilor realizate până la data prezentei, inclusiv cele susținute de la Bugetul Local, cât și cele decontate de Minister, de la Bugetul de Stat, precum și a valorilor actualizate de executant, în baza prevederilor OG47/2022, conform adresei nr. 120 din 09.05.2022, primită de UAT COMUNA COZMESTI, județul Vaslui, din partea S.C. ANDRY CONS S.R.L., situație redată mai jos.
	
	
	
	

	a.
	VALOARE CONTRACT EXECUTIE LUCRARI 14.05.2022:
	608.612,08
	lei fără TVA

	b.
	VALOARE  LUCRARI   EXECUTATE   SI   DECONTATE   pana
prezent:
	454.007,18
	lei fără TVA

	c.
	VALOARE LUCRARI REST DE EXECUTAT:
	154.604,90
	lei fără TVA

	d.
	VALOARE LUCRARI REST DE EXECUTAT - DUPĂ ACTUALIZARE
	201.317,26
	lei fără TVA


.
Formula utilizată pentru determinarea coeficientului de ajustare este:
Va=Vo x [ (1-p-a) x Iccn / Icc data ref. + (p+a)]
unde: Va” reprezintă valoarea ajustată a solicitării de plată, „Vo” reprezintă valoarea solicitării de plată conform prețurilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii contractului (aceasta include cheltuielile directe și cheltuielile indirecte aferente lucrărilor și cheltuielile aferente achiziției de dotări și/sau utilaje și echipamente tehnologice și funcționale prevăzute la art. 1 alin. (2) din Ordonanța de urgență nr. 47/2022), „a” reprezintă valoarea procentuală a plății în avans determinată ca raport dintre valoarea avansului primit și nerestituit/nejustificat și prețul contractului, „p” reprezintă valoarea procentuală a profitului determinată ca raport dintre valoarea profitului exprimată valoric și prețul contractului, „ICCn” reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii solicitării de plată, iar „ICCdata referință” reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii anterioare datei limită de depunere a ofertei, conform documentației de atribuire. 


Executantul va include valoarea ajustarii in situatiile de plata / solicitarile de plata ulterioare incheierii actului aditional.

Aceasta ajustare va fi aprobata prin situatiile de plata ce urmeaza a fi platite de Beneficiar


In situatiile in care pentru indicele Iccn, prevazut la alin. 4 nu exista valori diseminate oficial sau acestea nu sunt definitive la data depunerii solicitarilor de plata la Beneficiar, se utilizeaza ultimii indici disponibili, iar ajustarea recalculata de catre contractant atunci cand indicii vor deveni definitivi, determinand valoarea finala a solicitarii de plata in baza careia partile procedeaza la regularizarea sumelor platite si datorate.


Dupa depunerea ultimei Situatii de plata, executantul si Beneficiarul vor incheia un act aditional prin care se va determina pretul final al contractului de lucrari, pe baza situatiei centralizatoare ce va cuprinde totalitatea cheltuielilor efectuate in baza contractului, inclusiv in baza actelor aditionale la acesta.

,Indicii de cost in construcții s-au regăsit pe site-ul: www.insse.ro
În concluzie, justificăm necesitatea ajustării prețului contractului și încheierea unui act adițional la contract în acest sens,în conformitate cu Ordonanța de Guvern Nr. 47 din 2022.

BENEFICIAR

COMUNA COZMESTI
Primar,
SIMA HRISTACHE


