MUNICIPIUL CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI CRAIOVA


HOTĂRÂREA NR. 407
 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.09.2009;

Având în vedere raportul nr.112687/2009 întocmit de Direcţia Proiecte, Programe de Dezvoltare Tehnică şi Investiţii prin care se propune aprobarea Reactualizării  Studiului de Fezabilitate referitor la  obiectivul de investiţii „128 locuinţe cu chirie pentru tineri ansamblul Romanescu – Potelu, etapa a III – a” şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.323, 324, 327, 328, 329/2009;    


 În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale;

 
În temeiul art.36 alin.2 lit.d coroborat cu alin.4 lit.d, art.45 alin.3  şi art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; 

                HOTĂRĂŞTE:


Art.1.  Se aprobă Reactualizarea Studiului de Fezabilitate referitor la obiectivul de investiţii „128 locuinţe cu chirie pentru tineri ansamblul Romanescu – Potelu, etapa a III – a”,  din municipiul Craiova, având următorii indicatori tehnico – economici: 



Valoarea totală a investiţiei                              14.063.781 lei (3.338.980 euro)       din care:



    construcţii + montaj (C+M)


    11.611.357 lei (2.756.732 euro)
Eşalonarea investiţiei: Anul I   – 4.835.853 lei
                                       Anul II  – 7.698.428 lei




        Anul III – 1.529.500 lei
Durata de execuţie a investiţiei – 24 luni
  în vederea trecerii la întocmirea fazelor următoare de proiectare, respectiv  PT+CS şi detalii de execuţie, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:  Serviciul      Administraţie Publică Locală şi Direcţia Proiecte, Programe de  Dezvoltare Tehnică şi Investiţii  vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei   hotărâri.

	PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
	CONTRASEMNEAZĂ,

	
	SECRETAR,

	Teodor Nicuşor SAS
	Nicoleta MIULESCU


User - \\Serversc\sapl\Hotarari\Hotarari Finale 2009\HCL\hc 407#2009.doc - 30/09/09 16:09:09 A9/P9

