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CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI FOCŞANI

 HOTĂRÂRE

Privind,  aprobarea Planului strategic de dezvoltare a serviciilor sociale  

              furnizate de Serviciul Public Local de Asistenta Sociala Focsani 

              pentru perioada 2006-2009  

          Consiliul local al municipiului Focsani, Judetul Vrancea, intrunit in sedinta ordinara;

    -vazand proiectul de hotarare initiat de domnul Primar al municipiului Focsani, raportul Directiei resurse umane si coordonare unitati subordonate inregistrat la nr. 3944/19.01.2006, prin care se propune aprobarea Planului strategic de dezvoltare a serviciilor sociale  furnizate de Serviciul Public Local de Asistenta Sociala Focsani pentru perioada 2006-2009  si avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finante, investitii, libera initiativa, economic si servicii publice si al Comisiei pentru drepturile omului, culte, relatii cu cetatenii, munca si protectie sociala;
          - vazand adresa nr.645/12.01.2006 a Serviciului  Public  Local  de  Asistenta 

          Sociala Focsani;
- in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale, cu modificarile si completarile ulterioare,  art.3 alin.1 din Hotararea Guvernului nr.1024/2004 pentru aprobarea  Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale, precum si a Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, cu modificarile ulterioare,coroborate cu prevederile art.2 si 4 si ale anexei Nr.1, punctul I din Ordinul nr.383/2005 al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei pentru aprobarea standardelor generale de calitate privind serviciile sociale si a modalitatii de evaluare a indeplinirii acestora de catre furnizori;

· in  baza  art. 38, alin. (1)  si  (2), lit. „e”  si  in  temeiul  art. 46, alin.  (1) din 
Legea nr. 215 / 2001, privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare.
HOTARASTE:

          Art. 1.  Aprobarea Planului strategic de dezvoltare a serviciilor sociale  furnizate de Serviciul Public Local de Asistenta Sociala Focsani pentru perioada 2006-2009  , conform anexei care face parte integranta din prezenta  hotarare.
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           Art. 2.   Prezenta hotarare va fi comunicata de catre Directia administratie publica locala,compartimentelor,birourilor,serviciilor si Primarului municipiului Focsani,care va asigura executarea acesteia prin Directia administratie publica locala,Directia resurse umane si coordonare unitati subordonate, Directia economica si Serviciul Public Local de Asistenta Sociala Focsani.

             PRESEDINTE DE SEDINTA,

                          Vlase Ion          

                                                                                      Contrasemneaza,

                                                                         SECRETARUL MUNICIPIULUI

                                                                                         FOCSANI

                                                                             Elena Luminita Nicolau

       Municipiul Focsani, 31 ianuarie 2006
       Nr.    11
                         ROMANIA                                                                                                                                                            Anexa la 

               JUDETUL VRANCEA                                                                                                                                             Hotararea nr. 11

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCSANI                                                                                                      din 31.01.2006

PLAN  STRATEGIC  DE  DEZVOLTARE

a serviciilor sociale furnizate de Serviciul Public Local de Asistenta Sociala Focsani pentru perioada 2006-2009

	Actiuni-obiectiv
	Institutii partenere


	Termen
	Rezultate estimate

	
	
	2006
	2007
	2008
	2009
	

	Obiectiv strategic 1. Reabilitarea sediului specificului activitatii de asistenta sociala

	Obiectiv operational 1.1.: Achizitionarea spatiului, obtinerea avizelor necesare, proiect si amenajare sediu 

	Actiunea 1.1.1. 

· Achizitionarea imobilului in care functioneaza 

Actiunea1.1.2. intocmire  proiect reabilitare imobil

Actiunea1.1.3.Obtinerea autorizatiilor necesare 

Actiunea 1.1.4 Contractarea si executarea lucrarii 


	Consiuliul Local Focsani si Primaria Focsani

Primaria Focsani

Institutii abilitate

Antreprenorul castigator al licitatiei 
	X


	X

X

X
	X             
	X
	Asigurarea unor conditii optime de acces, stationare si acordare de servicii sociale primare beneficiarilor legali ( persoane cu dizabilitati, copii aflati in situatii de risc, persoane varstnice, persoane vulnerabile  material, etc) 



	Obiectiv strategic 2. Dezvoltarea a 4 tipuri de  servicii sociale cu caracter primar


	Obiectiv operationa2. 1. : Dezvoltarea activitatilor de identificare si evaluare initiala a nevoii sociale individuale, familiale si de grup



	Actiunea.2.1.1.:

· dotare tehnica : -  calculatoare-5 buc

                               -  programe operationale- 3 

                               - un autoturism 

Actiunea2.1.2.:

· incadrare personal specializat – 5 asistenti sociali si 2 institutori-educatori

Actiunea 2.1.3.:

-perfectionarea profesionala a personalului existent 14 functionari publici , 2 personal contractual

Actiunea 2.1.4.

· incheierea de parteneriate public-privat


	Furnizori specializati acreditati
	X

X

X

X

X
	X

X

X

X
	X

X
	X

X

X
	Crearea unei baze de date functionala si eficienta si prelucrarea operativa a informatiilor

Cresterea gradului de accesibilitate la serviciile sociale

	Obiectiv operational 2.2.: Dezvoltarea activitatilor de informare asupra drepturilor si obligatiilor

	Actiunea 2..2.1.:

· perfectionarea profesionala a personalului implicat in activitatea de informare, 3 functionari publici

Actiunea 2.2.2.:

publicare de articole in mass-media
	Furnizori specializati acreditati
	X

X
	X
	X

X
	X
	Cresterea gradului de accesibilitate la serviciile sociale prin informarea potentialilor beneficiari



	Obiectiv operational 2.3. : Diversificarea actiunilor de constientizare si sensibilizare sociala



	Actiunea 2.3.1.:

· organizarea de actiuni cu grupuri de persoane varstnice

Actiunea 2.3.2.:

· promovarea in mass-media a actiunilor organizate


	Furnizori  specializati acreditati


	X
X
	X

X
	X

X
	X

X
	Implicarea, persoanelor varstnice in actiuni organizate de Consiliul Local si Primaria Focsani

 Informarea si sensibilizarea opiniei publice si a institutiilor abilitate

	Obiectiv operational 2.4 :Atingerea standardelor de  calitate si dezvoltarea serviciului de consiliere



	Actiunea 2.4.1.:

· perfectionarea profesionala a personalului  implicat in consiliere sociala, pshihologica si juridica – 2 functionari publici


	Institutii abilitate
	X
	
	X
	
	Cresterea capacitatii beneficiarilor de a depasi situatiile de criza 



	Obiectiv strategic 3 : Cresterea accesului la serviciile de  asistenta sociala 



	Obiectiv operational 3.1. : Asigurarea de servicii sociale de ingrijire la domiciliu in  parteneriat cu O.N.G –uri  care desfasoara acest tip de activitate



	Actiunea 3.1.1. :

· identificarea  grupului  tinta – pana la  50 persoane


	Furnizori specializati acreditati
	X
	X
	X
	X
	Monitorizarea  indeplinirii obiectivelor propuse

	Actiunea 3.1.2. :

· verificarea  initiala a grupului tinta
	Furnizori specializati acreditati 
	X
	X
	X
	X
	Monitorizarea indeplinirii obiectivelor propuse

	Actiunea 3.1.3. :

· verificarea lunara a modului de  acordare a servicii acordate.


	Furnizori acreditati
	X
	X
	X
	X
	Monitorizarea  O.N.G. –urilor si intocmirea raportului lunar ptr. justificarea subventiilor acordate de Consiliul Local Focsani.

	Obiectiv strategic 4: Dezvoltarea  serviciilor sociale de prevenire a separarii copilului de familia sa si de reintegrarea acestuia in familie



	Obiectiv operational 4.1. : Prevenirea separarii copilului de familia sa 



	Actiunea 4.1.1.:

- identificarea si preluarea solicitarilor
	Furnizori specializati acreditati, orice institutie abilitata
	X
	X


	X
	X
	Crearea unei baze de date eficienta si functionala cu privire la copiii aflati  in situatie de risc social sau dificultate 



	Actiunea 4.1.2.:

- evaluarea initiala a situatiei copiilor prin efectuarea anchetei sociale
	
	X
	X
	X
	X
	Identificarea nevoilor copilului si a familiei sale, in functie de care se stabileste o masura de protectie pentru acesta



	Actiunea 4.1.3.: 

 -informarea si consilierea familiilor aflate in situatie de abandon al copilului, prevenirea comportamentelor abuzive ale parintilor si a violentei in familie


	Furnizori acreditati, orice institutie abilitata
	X
	X
	X
	X
	Cresterea capacitatii familiei de a  depasi  situatiile de dificultate 

	Actiunea 4.1.4.:

 -elaborarea planului de servicii si emiterea dispozitiei primarului de aprobare a acestuia


	Furnizori specializati acreditati si 

Institutii abilitate
	X
	X
	X
	X
	Cresterea gradului de accesibilitate a copilului si  familiei sale la serviciile si prestatiile destinate mentinerii copilului in familie

	Actiunea 4.1.5.:

- implementarea planului de servicii de la data aprobarii 


	Furnizori acreditati si institutiile abilitate
	X
	X
	X
	X
	Verificarea demararii serviciilor si prestatiilor destinate mentinerii copilului in familie

	Actiunea 4.1.6.

- monitorizarea si evaluarea  trimestriala a cazurilor
	Furnizori specializati  acreditati

Institutii abilitate
	X


	X
	X
	X
	Medierea relatiei intre copil, familie si profesionisti.

Reevaluarea situatiei copilului, inregistrarea in permanenta a informatiilor, progreselor, evolutiei cazurilor.

Modificarea sau revizuirea dupa caz, a planului de servicii.

Asigurarea unor servicii de calitate



	Actiunea 4.1.7. :

- monitorizare  trimestriala post servicii si inchiderea cazului
	Furnizori specializati acreditati si institutii abilitate 
	X
	X


	X
	X
	Consolidarea rezultatelor obtinute in urma indeplinirii obiectivelor planului de servicii.

Incurajarea autonomiei familiei pentru a nu crea dependenta acesteia fata de serviciile sociale.

Transmiterea catre D.G.A.S.P.C.  a cererii de instituire a unei masuri de protectie speciala a copilului



	Obiectiv operational 4.2. : Infiintarea centrului de zi pentru copiii aflati in dificultate sau situatie de risc 



	Actiunea 4.2.1. 
- identificare grupului tinta 
	Institutii abilitate


	
	X
	
	
	Crearea unei baze de date eficienta si functionala cu privire la copiii care se afla in situatie de risc  sau in dificultate



	Actiunea 4.2.2. :

-  preluarea solicitarilor
	
	
	X


	
	
	Gestionarea bazei de date si oferirea de servicii sociale grupului tinta identificat.

	Actiunea 4.2.3.:identificarea  spatiului pentru infiintarea centrului de zi. 


	Consiliul Local si Primaria Focsani
	
	X
	
	
	Amenajarea centrului de zi  in vederere oferirii serviciilor sociale grupului tinta identificat.

	Actiunea 4.2.4 angajarea prin concurs a personalului de specialitate
	
	
	X
	X
	
	Oferirea unor servicii sociale de calitate pentru satisfacerea nevoilor grupului tinta 

	Actiunea 4.2.5. evaluarea initiala a situatiei copiilor prin efectuarea anchetei sociale
	
	
	X
	X
	X
	Identificarea nevoilor copilului si a familiei sale in functie de care se stabileste o masura de protectie pentru acesta.

	Actiunea 4.2.6.: -elaborarea planului de servicii si emiterea dispozitiei primarului de aprobare a acestuia
	
	
	X
	X
	X
	Cresterea gradului de

accesibilitate a copilului si a familiei sale la serviciile sociale si prestatiile destinate mentinerii copilului in familie

	Actiunea 4.2.7.:

- implementarea planului de servicii


	 Furnizori specializati acreditati si institutii abilitate

	
	X
	X


	X
	Verificarea demararii serviciilor si prestatiilor destinate mentinerii copilului in familie

	Actiunea 4.2.8.:

- monitorizarea si evaluarea trimestriala a cazurilor
	 Furnizori specializati acreditati si institutii abilitate

	
	X
	X
	X
	Medierea relatiei intre copil, familie si profesionisti.

Reevaluarea situatiei copilului, inregistrarea in permanenta a informatiilor, progreselor, evolutiei cazurilor.

Modificarea sau revizuirea dupa caz, a planului de servicii.

Asigurarea unor servicii de calitate



	Actiunea 4.2.9. :

- monitorizare post servicii si inchiderea cazului
	
	
	X
	X


	X
	Consolidarea rezultatelor obtinute in urma indeplinirii obiectivelor planului de servicii.

Incurajarea autonomiei familiei pentru a nu crea dependenta acesteia fata de serviciile sociale.



	Actiunea 4.2.10. :

· evaluarea serviciilor oferite beneficiarilor 


	
	
	X
	X
	X
	Studiu de evaluare.

Cresterea calitatii serviciilor oferite

	Obiectiv strategic 5 : Dezvoltarea serviciilor alternative adaptate nevoilor persoanelor  cu handicap grav



	Obiectiv operational 5.1.: Cresterea calitatii serviciilor prestate de asistentul personal pentru un numar de 450 de persoane cu handicap grav



	Actiunea5.1.1. :

· selectarea persoanelor care urmeaza sa fie angajate asistent personal


	DPPH si DDFSS

 
	X
	X
	X
	X


	Angajarea unui numar de 450 asistenti personali

	Actiunea 5.1.2. :

· monitorizarea asistentilor personali


	DPPH si DDFSS

 
	X
	X
	X
	X
	Servicii de ingrijire de calitate

	Actiunea 5.1.3. :

· instructajul anual al asistentilor personali conform legii


	DDFSS
	X
	X
	X
	X
	450 asistenti personali instruiti

	Actiunea 5.1.4. :

· evaluarea trimestriala a activitatii asistentului personal


	DDFSS
	X
	X


	X
	X
	Servicii de ingrijire de calitate


                  PRESEDINTE DE SEDINTA,

                              Vlase Ion                                                                                 Contrasemneaza,

                                                                                                              SECRETARUL MUNICIPIULUI

                                                                                                                            FOCSANI

                                                                                                                 Elena Luminita Nicolau






