ROMÂNIA

JUDETUL CALARASI

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI FUNDULEA

Str.Mihail Kogalniceanu, nr.18, judetul Calarasi, telefon: 0242/642084; fax:0242/642030

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Devizului Financiar,  indicatorilor economici și a cofinanțării investiției privind actualizarea Planului Urbanistic General al orașului Fundulea (P.U.G.) și a Regulamentului Local de Urbanism (R.L.U.) al orașului Fundulea, județul Călărași

Consiliul Local al orașului Fundulea, județul Călărași, întrunit în ședința ordinară astăzi 19.03.2025,

Având în vedere :

-     adresa nr.3400/24.02.2025 a  Consiliului Județean  Călărași ,

- proiectul de hotărâre nr.9/17.03.2025 inițiat de  Primarul orașului Fundulea;

- referatul de aprobare nr.4594/17.03.2025 al Primarului orașului Fundulea;

- raportul de specialitate nr. 4597/17.03.2025 al Serviciului Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului;

- avizele de specialitate din cadrul Consiliului Local Fundulea;

- avizul favorabil nr.4607/17.03.2025 privind controlul financiar preventiv;

- avizul favorabil nr.4611/17.03.2025 privind controlul financiar preventiv;

- prevederile art.120, alin.(1), art.121, alin.(1) și art.139, alin.(2) din Constituția României, republicată;

- art. 4 și art.9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

- prevederile art. 5 lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 1137 din 16 noiembrie 2023 privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea programului multianual privind finanțarea elaborării și/sau actualizării planurilor urbanistice generale ale localităților și a regulamentelor locale de urbanism, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 22 noiembrie 2023;

- prevederile art. 44 și art. 45 din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) alin. (6) lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Hotărârii Consiliului Local al orașului Fundulea nr.49/30.08.2012 privind aprobarea Planului Urbanistic General al orașului Fundulea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent a căror valabilitate a fost prelungită prin Hotărârea nr. 15/30.03.2022;

- contractul de achiziție de servicii nr. 19163/30.10.2024 având ca obiect servicii privind actualizarea Planului Urbanistic General și elaborarea Regulamentului Local de Urbanism al orașului Fundulea, județul Călărași;

- Hotărârea Consiliului Local Fundulea nr.2/17.02.2025, privind alegerea președintelui de ședință pe o perioada de 3 (trei) luni;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. e) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Devizul Financiar pentru documentația de Urbanism actualizarea Planului Urbanistic General și elaborarea Regulamentului Local de Urbanism al orașului Fundulea, județul Călărași , conform anexei la prezenta hotărâre.

ART.2 Se aprobă indicatorii economici aferenți investiției privind actualizarea Planului Urbanistic General al orașului Fundulea (P.U.G.) și a Regulamentului Local de Urbanism (R.L.U.) al orașului Fundulea, județul Călărași, cu o valoare totală a investiției,  în suma de 649.000 lei, fără TVA, după cum urmează:

- Actualizarea suportului topo-cadastral – 227.150 lei fără TVA - conform contract nr. 19163/30.10.2024;

- Elaborarea analizei diagnostic multicriteriale integrate – 82.450 lei fără TVA conform contract nr. 19163/30.10.2024;

- Elaborarea formei preliminare a documentației de urbanism- 164.700 lei fără TVA - conform contract nr. 19163/30.10.2024;

- Elaborarea formei complete a documentației de urbanism – 77.350 fără TVA- conform contract nr. 19163/30.10.2024;

- Obţinerea avizelor şi acordurilor – 45.430 lei fără TVA  - conform contract nr.19163/30.10.2024.

- Redactarea finală a documentaţiei de urbanism cu introducerea tuturor observaţiilor din avize şi/sau acorduri – 51.920 lei fără TVA  - conform contract nr.19163/30.10.2024.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează primarul, Serviciul Contabilitate-Administrativ și Serviciul Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Art.4. Secretarul general al orașului Fundulea va asigura publicarea hotărârii  şi comunicarea acesteia către autoritățile, instituțiile și persoanele interesate.  .

PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Anișoara  BEUDEAN

CONTRASEMNEAZA,

SECRETAR GENERAL

Jr.Ionela APOSTOAIE

Nr. consilieri în funcție =15

Nr. consilieri prezenți   =15

Voturi pentru                =15

Voturi împotrivă           =0

Nr. 9

Adoptată la Fundulea

Astăzi 19.03.2025

ANEXA   LA HOTĂRÂREA NR.9/19.03.2025 A CONSILIULUI LOCAL FUNDULEA, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI

DEVIZ FINANCIAR

Valori în lei fără T.V.A

| Denumirea etapei | Continutul etapei | Durata elaborarii documentatiilor tehnice aferente acestei etape (Luni) | Costul pentru elaborararea documentatiilor tehnice aferente acestei etape (Lei) |
| --- | --- | --- | --- |
| - Documentarea | Elaborarea studiilor de fundamentare Actualizarea suportului topo-cadastral Condiţii geotehnice şi hidrogeologice Protecţia mediului. Riscuri naturale şi antropice Studiu istoric (urbanistic-arhitectural şi arheologic) Studiu peisagistic Tipuri de proprietate Potenţialul touristic Infrastructura tehnico-edilitară Analiza factorilor interesaţi. Anchete sociale (Etapa II de documentare şi elaborare studii de fundamentare) de implicare a publicului conform OMDRAP 2701/2010) Evoluţia activităţilor economice Evoluţia socio-demografică Mobilitate şi transport Impactul schimbărilor climatice | 15 luni | 227.150 lei |
| - Sinteza documentarii | Elaborarea analizei diagnostic multicriteriale integrate Elaborarea diagnosticului general şi prospectiv. Elaborarea Strategiei de dezvoltare spaţiale (Masterplan). | 12 luni | 82.450 lei |
| - Solutia preliminara a PUG | Elaborarea formei preliminare a documentaţiei de urbanism Elaborarea pieselor scrise şi desenate a formei preliminare a PUG şi RLU Etapa III (elaborarea propunerilor) de implicare a publicului conform OMDRAP 2701/2010; Consultare cu CL Oras Fundulea şi avizare a soluţiei preliminare prin HCL Oras Fundulea. | 10 luni | 164.700 lei |
| - PUG complet | Elaborarea formei complete a documentaţiei de urbanism Elaborare piese scrise: - Memoriu General cu anexe, - Regulament Local de Urbanism cu anexe. Elaborare piese desenate, cuprinzând toate specialităţile: urbanism, drumuri, apă-canal, electrice-telecomunicaţii, altele. Intocmirea Planului de Acţiune pentru implementarea PUG | 6 luni | 77.350 lei |
| - Avize si acorduri | Obţinerea avizelor şi acordurilor Intocmirea documentaţiilor pentru obţinerea avizelor şi acordurilor; Depunerea documentaţiilor şi obţinerea avizelor şi acordurilor locale; Depunerea documentaţiilor şi obţinerea avizelor şi acordurilor centrale; | 2 luni | 45.430 lei |
| - PUG definitiv | Redactarea finală a documentaţiei de urbanism cu introducerea tuturor observaţiilor din avize şi/sau acorduri Redactarea documentaţiei finale, definitivate, a PUG şi RLU. Predarea documentaţiei finale către Primăria Orasului Fundulea. | 3 luni | 51.920 lei |
|  | TOTAL | 48 luni | 649.000 lei |

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ     		                          SECRETAR GENERAL,

Anișoara  BEUDEAN                                                                    jr.Ionela APOSTOAIE