

               Romania                                                                                                   
            Judetul Vrancea
 Consiliul Local  Marasesti

                                                               
                                                                     HOTARAREA NR. 118
                                                                              DIN 29.12.2023
  

privind : aprobarea finalizării proiectului cu titlul „REABILITAREA SI MODERNIZAREA GRADINITEI NR. 3 DIN MARASESTI, JUDETUL VRANCEA", cod SMIS 124179 ", finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

                          Consiliul local al orasului Marasesti, jud. Vrancea, intrunit in sedinta extraordinara ;
                Vazand :
                - referatul de initiere al  Biroului achizitii , management proiecte inregistrat la nr. 26482 din 29.12.2023  si  referatul de aprobare al  Primarului orasului Marasesti,  inregistrat la nr. 26483 din 29.12.2023 privind aprobarea finalizării proiectului cu titlul „„REABILITAREA SI MODERNIZAREA GRADINITEI NR. 3 DIN MARASESTI, JUDETUL VRANCEA", cod SMIS 124179 ", finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020;
           -  raportul Biroului achizitii, management proiecte, inregistrat la nr. 26484   din 29.12.2023;
      -      Contractul de finanţare nr. 5322 / 28.04.2020;
    -    prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 79 din 14.06.2018 privind aprobarea depunerii si implementarii  proiectului „REABILITAREA SI MODERNIZAREA GRADINITEI NR. 3 DIN MARASESTI, JUDETUL VRANCEA", cod SMIS 124179;
-   corespondența cu AM/OI POR;
	Luand act de avizul favorabil al Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului, patrimoniu, administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte, al  Comisiei pentru  studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite,  taxe si agricultura si al Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului;
            Având în vedere : prevederile art.3 lit. d), f), art.4, art.5, art.10 ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020;
              In temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit. “b”  si “e”  si ale art. 139, alin 3, lit ”a” și ”f”  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;



H O T A R A S T E:

            Art.1. Se aprobă continuarea implementării activităților proiectului cu titlul „REABILITAREA SI MODERNIZAREA GRADINITEI NR. 3 DIN MARASESTI, JUDETUL VRANCEA", cod SMIS 124179 după data de 31 decembrie 2023, din fonduri proprii, în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, până la termenul aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2024.

             Art. 2. În baza art. 1, se aprobă susținerea de la bugetul local dupa data de 31 decembrie 2023 a tuturor cheltuielilor necesare pentru finalizarea și asigurarea functionalitatii proiectului, asa cum au foat acestea aprobate prin HCL nr. 90 din 28.11.2019 pentru modificarea HCL 79 din 14.06.2018 pivind aprobarea depunerii si implementarii proiectului „REABILITAREA SI MODERNIZAREA GRADINITEI NR. 3 DIN MARASESTI, JUDETUL VRANCEA", cod SMIS 124179.

           Art. 3. Se aprobă obligațiile Unității Administrativ Teritoriale ORASUL MARASESTI, în calitate de beneficiar al proiectului cu titlul „REABILITAREA SI MODERNIZAREA GRADINITEI NR. 3 DIN MARASESTI, JUDETUL VRANCEA" finanțat în cadrul POR 2014-2020, Contract de finanțare nr. 5322 / 28.04.2020, cod SMIS 124179, în contextul încadrării sale ca nefinalizat, potrivit prevederilor OUG 36/2023, conform anexei 1 la prezenta hotărâre.

        Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul orasului Marasesti, prin Aparatul de specialitate.

   Art. 5.– Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului General al 
orasului Marasesti, autorităților și persoanelor interesate.
                 







Presedinte de sedinta                                                                                              Contrasemneaza
    Consilier Local                                                                                            Secretar general UAT,
   Lazar Costea Ramona  Mirela                                                         Dumitru Vasilica-Violeta






	Total conslieri 
	    17

	Prezenti
	9

	Pentru 
	9

	Impotriva 
	-

	Abtineri 
	-














[bookmark: _GoBack]ROMANIA
JUDETUL VRANCEA                                                                                                    Aprobat,
PRIMARIA ORASULUI MARASESTI                                                                     Primar,
    Nr. 26484   din 29.12.2023                                                               Chitic Valerica Dorel

RAPORT DE SPECIALITATE

[bookmark: _Hlk154739685]privind aprobarea finalizării proiectului cu titlul 
„Reabilitarea si modernizarea Gradinitei Nr. 3 din Marasesti, judetul Vrancea”, cod SMIS 124179,   finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020



	Avand in Vedere:
· [bookmark: _Hlk153189009]prevederile contractului de finantare incheiat pe POR 2014-2020 nr. 5322 din 28.04.2020.
·  continuarea implementării activităților proiectului cu titlul „Reabilitarea si modernizarea Gradinitei Nr. 3 din Marasesti, judetul Vrancea”, cod SMIS 124179,   finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, după data de 31 decembrie 2023, din fonduri proprii, în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, până la termenul aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2024. 
· [bookmark: _Hlk145596475]pentru a respecta întocmai prevederile contractului de finanțare încheiat în vederea implementării proiectului (inclusiv prevederile incluse în anexele contractului de finanțare) și în perioada de prelungire a duratei după data de 31.12.2023, inclusiv în perioada de durabilitate, ce începe să curgă de la momentul împlinirii termenului aprobat în vederea finalizării activităților din fonduri proprii și asigurării funcționalității proiectului, cu condiția confirmării, de către AM, a finalizării integrale a proiectului, prin emiterea unei Note de finalizare, în baza verificărilor și documentelor ce vor fi comunicate de OI, conform procedurilor aplicabile.

Modificarea solicitata se datoreaza urmatoarelor fapte:
-	Mare parte din prezentul proiect a fost implementata in perioada starii de alerta instituita pe teritoriul Romaniei, in urma crizei generate de pandemia COVID - 19 ce a ingreunat derularea in parametri optimi a activitatilor acestuia, motiv pentru care contractul de proiectare si executie de lucrari a fost semnat abia in 25.01.2021;
-	pe parcursul derularii contractului de lucrari mentionat mai sus au fost identificate unele situatii neprevazute ce au avut legatura cu constructia si functionarea la parametri optimi a viitoarei unitati de invatamant;
-	solutionarea situatiilor neprevazute s-a facut cu lucrari suplimentare ce au necesitat timp, dar si interventia ulterioara a unor furnizori de utilitati care sa realizeze lucrarile respective; 
-	schimbarea punctului bransamentului de curent electric dintr-un loc in altul astfel incat sa fie evitate accidentarule pe parcursul utilizarii constructiei; aceasta schimbare se poate face doar de catre firme autorizate de catre furnizorul de electricitate pentru astfel de lucrari; avand in vedere ca este o cheltuiala neeligibil, in afara proiectului, a fost necesara contracarea executiei lucrarii separat de proiect, ceea ce a necesitat timp atat pentru contractarea lucrarii, cat si pentru realizarea acesteia si obtinerea avizelor necesare de la compania electrica;
-	apariatia unor lucrari neprevazute in subsolul imobilului (canal de scurgere) care au impact asupra folosirii in conditii optime a Gradinitei nr. 3 astfel incat aceasta sa primeasca autorizatia sanitara de functionare dupa finalizarea reabilitarii; fiind lucrari in afara contractului initial de lucrari, pentru realizarea acestora a fost incheiat un act aditional la contractul de lucrari nr. 309 din 25.01.2021; 
-	realizarea lucrarilor neprevazute a durat o perioada mai lunga de timp decat a fost estimat initial din cauza situatiei concrete de la subsolul imobilului (plin cu apa);
-	executia lucrarilor a fost influentata si de blocajul financiar al Antreprenorului general ca urmare a falimentului City Insurance; desi a fost un caz de forta majora aflat total in afara controlului Autoritatii contractante sau a Antreprenorului general, totusi, lipsa unui instrument de garantare valabil si acoperitor a facut imposibila realizarea platilor in cadrul contractului de lucrari nr. 309 din 25.01.2021, acestea nefiind acoperite de garantie pana la emiterea unui nou instrument valabil;
-	blocajul financiar al Antreprenorului general a atras dupa sine si ingreunarea managementului financiar al contrcatului de finantare, in sensul in care perioadele de depunere si plata a cererilor de plata si rambursare au fost mult prelungite;
Pentru asigurarea resurselor financare necesare implementarii proiectului si a derularii in conditii optime a contractului de lucrari, a fost asigurata si ajustarea preturilor  aferente materialelor de construcții in temeiul prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare prin semnarea unui act aditional la Contractul de lucrari nr. 309 din 25.01.2021. 
In prezent, conform ultimului raport de progres prezentat, proiectul are un stadiu de realizare de 98,65%, ramanand de instalat dotarile necesare pentru activitatea educativa, realizarea receptiei la terminarea lucrarilor, dar si finalizarea tuturor aspectelor de management ale contractului: depunere raport progres si cerere de rambursare finala.
In concluzie, pentru realizarea tuturor activitatilor necesare inchiderii proiectului este necesara prelungirea contractului de finantare nr. 5322 din 28.04.2020.

Avand in vedere cele prezentate mai sus, rog Consiliului Local al Orasului Marasesti sa aprobe  proiectul de hotarare privind aprobarea finalizării proiectului cu titlul  „Reabilitarea si modernizarea Gradinitei Nr. 3 din Marasesti, judetul Vrancea”, cod SMIS 124179,   finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.


					Sef Birou Achizitii, management proiecte
					 Elena Luca 

					Consilier Juridic
					Hanganu Cristina-Alina
















                  ROMANIA                                                                                                                     
        JUDETULVRANCEA                                                                                                                                        
PRIMARIA ORASULUI MARASESTI                                                                                  
Nr. 26483 din 29.12.2023  

REFERAT DE APROBARE
privind aprobarea finalizării proiectului cu titlul 
„Reabilitarea si modernizarea Gradinitei Nr. 3 din Marasesti, judetul Vrancea”, cod SMIS 124179,   finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020




	Luand in considerare:
· prevederile contractului de finantare incheiat pe POR 2014-2020 nr. 5322 din 28.04.2020.

Pentru continuarea implementării activităților proiectului cu titlul „Reabilitarea si modernizarea Gradinitei Nr. 3 din Marasesti, judetul Vrancea”, cod SMIS 124179,   finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, după data de 31 decembrie 2023, din fonduri proprii, în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, până la termenul aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2024. 

Avand in vedere cele prezentate mai sus, rog Consiliului Local al Orasului Marasesti sa aprobe  proiectul de hotarare privind aprobarea finalizării proiectului cu titlul „Reabilitarea si modernizarea Gradinitei Nr. 3 din Marasesti, judetul Vrancea”, cod SMIS 124179,   finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.


				
Primar,
                                                                             Chitic Valerică Dorel 

























     

                ROMANIA				                                                  	Aprobat,
     JUDETUL VRANCEA			                                                                         Primar,
PRIMARIA ORASULUI MARASESTI		                              Chitic Valerica Dorel
Nr. 26482/29.12.2023

REFERAT DE INIȚIERE
privind aprobarea finalizării proiectului cu titlul 
„Reabilitarea si modernizarea Gradinitei Nr. 3 din Marasesti, judetul Vrancea”, cod SMIS 124179,   finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020





	Avand in Vedere:
· prevederile contractului de finantare incheiat pe POR 2014-2020 nr. 5322 din 28.04.2020.

Pentru continuarea implementării activităților proiectului cu titlul „Reabilitarea si modernizarea Gradinitei Nr. 3 din Marasesti, judetul Vrancea”, cod SMIS 124179,   finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, după data de 31 decembrie 2023, din fonduri proprii, în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, până la termenul aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2024. 
Solicit Consiliului Local al Orașului Marasesti sa aprobe  proiectul de hotărâre privind aprobarea finalizării proiectului cu titlul „Reabilitarea si modernizarea Gradinitei Nr. 3 din Marasesti, judetul Vrancea”, cod SMIS 124179,   finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.



Birou Achiziții, management proiecte
                                                                               Ing. Luca Elena













