R O M Â N I A

JUDEŢUL VASLUI
COMUNA PUIEȘTI
Nr. 8041./ 07.03.2023
Notă justificativă
Privind necesitatea suplimentării sumelor de la bugetul de stat pentru obiectivului de investiții  „CONSTRUIRE SI DOTARE GRADINITA IN LOCALITATEA RUSI, COMUNA PUIESTI, JUDEȚUL VASLUI” 

având contract de finanțare nr. 3991/25/06/2018
Având în vedere Ordonanța de Guvern nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi potrivit căreia pentru obiectivele/proiectele de investiții finanțate, integral sau parțial, din fondurile publice prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și, respectiv, la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, prețul contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale de lucrări definite la art. 3 alin. (1) lit. m) din Legea achizițiilor publice nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, la art. 3 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 3 pct. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 195/2012, cu modificările și completările ulterioare, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, se ajustează, în condițiile prezentei ordonanțe, prin actualizarea prețurilor aferente materialelor, prin aplicarea unui coeficient de ajustare, pentru a ține seama de orice creștere sau diminuare a costului materialelor pe baza căruia s-a fundamentat prețul contractelor,
Menționăm faptul că executantul SC AMENAJARI IVCONS SRL a solicitat ajustarea valorii aferente cheltuielilor cu materialele, din cadrul contractului de execuție lucrări nr. 8092/18.04.2022 având ca obiect ”CONSTRUIRE SI DOTARE GRADINITA IN LOCALITATEA RUSI, COMUNA PUIESTI, JUDEȚUL VASLUI”. 
Solicitarea ajustării a avut la bază creșterea prețurilor la materiale, astfel determinându-se şi o creștere estimativă a prețului contractului de lucrări prin aplicarea indicilor de cost în construcții pentru costul materialelor, denumiți în continuare ICCM, diseminați de către Institutul Național de Statistică și publicați lunar în Buletinul Statistic de Prețuri. 

Până la data semnării Actului adițional nr. 1 la contractul de lucrări 8092/18.04.2022, pentru obiectivul de investiții „CONSTRUIRE SI DOTARE GRADINITA IN LOCALITATEA RUSI, COMUNA PUIESTI, JUDEȚUL VASLUI”:
· valoare contract de lucrări 1.573.751,32 lei (fără TVA).
· au fost realizate şi decontate lucrări în valoare de 0,00 lei (fără TVA).

· valoarea restului rămas de executat este de 1.573.751,32 lei (fără TVA).
· valoarea lucrărilor aferente restului rămas de executat (C+M) este de 1.526.620,32 lei (fără TVA).
Pentru ajustarea valorii aferente cheltuielilor cu materialele din situațiile de plată s-a avut în vedere a se folosi modalitatea de calcul conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 15/2021 astfel:

Va = C x Vo

unde:

"Va" reprezintă valoarea ajustată a solicitării de plată, 

"C" reprezintă coeficientul de ajustare, 

 "Vo" reprezintă valoarea solicitării de plată conform prețurilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii contractului

Coeficientul de ajustare se calculează utilizând următoarea formulă:
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unde:

"P" reprezintă ponderea determinată în raport cu obiectul contractului, respectiv - 45,82%.
"ICCMn" reprezintă indicele de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii anterioare solicitării de plată pentru care există valori ale acestuia diseminate oficial,

"ICCMiun.2022" reprezintă indicele de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii iunie 2022. 

Conform Ordonanței de Urgență nr. 47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru prețul contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru, aferente obiectivelor/proiectelor de investiții/lucrărilor de întreținere și reparații curente/reparațiilor capitale finanțate, integral sau parțial, din fonduri publice definite potrivit art. 2 pct. 27 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și, respectiv, la art. 2 pct. 32 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, sau din fondurile proprii ale autorităților/entităților contractante prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 9 lit. b) și c) și art. 10 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se ajustează, în condițiile ordonanței de urgență, pentru a ține seama de orice creștere sau diminuare a costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractelor.
Astfel a fost încheiat Adițional nr. 2 la contractul de lucrări 8092/18.04.2022, pentru obiectivul de investiții „CONSTRUIRE SI DOTARE GRADINITA IN LOCALITATEA RUSI, COMUNA PUIESTI, JUDEȚUL VASLUI”. La data semnării actului adițional nr. 2:
· valoare contract de lucrări 1.573.751,32 lei (fără TVA).
· au fost realizate şi decontate lucrări în valoare de 0,00 lei (fără TVA).

· valoarea restului rămas de executat este de 1.573.751,32 lei (fără TVA).
În vederea ajustării valorii conform OUG 47/2022, Art.3. alin. (4) s-a utilizat următoarea formulă: 

Va = V0 x [(1-p-a) x ICCn /ICCdata referinta + (p+a)],

unde:

Va reprezintă valoarea ajustată a solicitării de plată, 

Vo reprezintă valoarea solicitării de plată conform prețurilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii contractului,  

a reprezintă valoarea procentuală a plății în avans determinată ca raport dintre valoarea avansului primit şi nerestituit/nejustificat şi prețul contractului, 

p reprezintă valoarea procentuală a profitului determinată ca raport dintre valoarea profitului exprimată valoric şi prețul contractului, 

ICCn reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii solicitării de plată, 

ICC data referință reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii anterioare datei-limită de depunere a ofertei, conform documentației de atribuire sau documentelor aferente realizării achiziției directe. 
În urma solicitării din partea executantului SC AMENAJARI IVCONS SRL, privind ajustarea valorii din cadrul contractului de execuție lucrări nr. lucrări 8092/18.04.2022 conform OUG 47/2022, rezultă:
· Valoare executată iunie 2022                                               511.358,25  lei (fără TVA)
                                                                                              608.516,32 lei (cu TVA)
· Valoare rest de executat iunie 2022                                   1.062.393,07 lei (fără TVA)
                                                                                            1.264.247,75 lei (cu TVA)

· Valoare estimată rest de executat 
                              actualizată conform OG 47/2022        1.234.125,90 lei (fără TVA)

                                                                                        1.468.609,82 lei (cu TVA)

Luând în considerare Adresa nr. 19429/16.02.2023 din parte Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației privind publicarea în Monitorul Oficial al României nr. 87 din 31 ianuarie 2023 a Ordonanței Guvernului nr. 18/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanței de urgență a  Guvernului  nr.  47/2022  privind  ajustarea  preturilor  contractelor  de  achiziție publică/contractelor sectoriale/ contractelor de concesiune/acordurilor-cadru se solicită suplimentarea contractului de finanțare  nr. 3991/25.06.2018 aferent obiectivului de investiții ”CONSTRUIRE SI DOTARE GRADINITA IN LOCALITATEA RUSI, COMUNA PUIESTI, JUDEȚUL VASLUI” astfel:
· Valoare lucrări executate  martie 2023                           511.358,25  lei (fără TVA)
                                                                                         608.516,32 lei (cu TVA)
· Valoare lucrări rest de executat  martie 2023               1.234.125,90 lei (fără TVA)

                                                                             1.468.609,82 lei (cu TVA)
· Valoare suplimentată de la bugetul de stat             785.717,83 lei (inclusiv TVA). 
În vederea fundamentării solicitării suplimentării sumelor de la stat, la prezenta notă justificativă, se anexează următoarele documente:

· Act adițional nr. 1

· Act adițional nr. 2
· Anexa 3

· Hotărâre de aprobare a actualizării indicatorilor tehnico-economici şi anexe.

Cu stimă,

Primar Comuna PUIEȘTI
Vasile-Cezar TICU
