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[bookmark: _GoBack]ANEXA NR. 3
ACORD CONTRACTUAL
CONTRACTUL DE PROIECTARE- EXECUȚIE - OPERARE 
STAȚIE de tratare mecano-biologică CU DIGESTIE ANAEROBĂ ȘI RECUPERARE DE ENERGIE și stație de transfer Galați

Prezentul Acord Contractual se încheie între: 
__________________, persoană juridică română cu sediul în _________ _____________ ___________ ______________________, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. __________________________________, Cod Unic de Înregistrare ____________________, atribut fiscal __, cont bancar nr. ____________________________________________ deschis la _______________________________ - Sucursala ____________________, număr cont TVA ___________________________________, legal reprezentată prin ……………………, (denumită în continuare "Beneficiar"), pe de o parte, 
și
 __________________, persoană juridică ______ cu sediul în _________ _____________ ___________ ______________________, înregistrată la ______________ sub nr. __________________________________, ____________________, atribut fiscal __, cont bancar nr. ____________________________________________ deschis la _______________________________ - Sucursala ____________________, număr cont TVA ___________________________________, legal reprezentată prin ……………………, (denumită în continuare (denumit în continuare "Antreprenor"), de cealaltă parte, 
(denumite în continuare "Părțile"),
[bookmark: _Hlk101962470][bookmark: _Hlk93331779]având în vedere că Beneficiarul a convenit, conform raportului procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică nr. ........................, ca Lucrările cunoscute sub numele de: ”Stație de tratare mecano-biologică cu digestie anaerobă și recuperare de energie și stație de transfer Galați” din cadrul proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Galați-Etapa II” (denumite în continuare “Lucrările”) să fie proiectate, executate și operate de Antreprenor și a acceptat oferta Antreprenorului în vederea proiectării, executării și finalizării Lucrărilor, precum și operării și întreținerii Lucrărilor (denumite în continuare "Serviciile de Operare"), inclusiv remedierii oricăror eventuale defecțiuni ale Lucrărilor, 
Părțile convin după cum urmează:
În prezentul Acord Contractual, termenii și expresiile vor avea același înțeles ca și în Condițiile de Contract la care se face referire în continuare.
Contractul are un caracter de contract administrativ și include prezentul Acord Contractual împreună cu orice Act Adițional și următoarele anexe:
i. Formularul de Ofertă completat și după caz corectat, 
ii. Condițiile Specifice, 
iii. Condițiile Generale, 
iv. Cerințele Beneficiarului, 
v. Regulamentul Serviciului,
vi. Caietul de Sarcini,
vii. Graficul de Eșalonare a Plăților, 
viii. Oferta Antreprenorului și orice alte documente care fac parte din Contract:
· Oferta financiară a Antreprenorului (după corecțiile aritmetice),
· Oferta tehnică a Antreprenorului (inclusiv clarificările din perioada de evaluare a ofertelor), 
· angajamentul ferm al fiecărui terț susținător (dacă este cazul), 
· acordul de asociere (în cazul în care Antreprenorul constituie o asociere, un consorțiu sau o altă grupare de două sau mai multe persoane), 
· subcontractul încheiat cu fiecare Subcontractant (dacă este cazul), 
· orice alte documente care fac parte din Contract [se vor specifica].
Ținând seama de plățile ce urmează a fi efectuate de Beneficiar către Antreprenor după cum este menționat în continuare, Antreprenorul convine cu Beneficiarul să proiecteze, execute și să finalizeze Lucrările cunoscute sub numele de ”Stație de tratare mecano-biologică cu digestie anaerobă și recuperare de energie și stație de transfer Galați” din cadrul proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Galați-Etapa II”, să presteze Serviciile de Operare și să remedieze orice eventuale defecțiuni ale acestor Lucrări, în conformitate cu prevederile Contractului. 
[bookmark: _Hlk209603955]Pe durata Perioadei de Operare, Beneficiarii Delegatari vor delega către Antreprenorul Delegat gestiunea activităților specifice serviciului public de salubrizare a localităților, care alcătuiesc Serviciul, așa cum este acesta definit în prezentul Acord Contractual. În consecință, pe durata Perioadei de Operare, Antreprenorul va avea dreptul exclusiv și obligația de a presta Serviciul în Aria Delegării, cu respectarea principiilor universalității, accesibilității, continuității, adaptabilității și egalității de tratament între Utilizatori. Totodată, pe durata Perioadei de Operare, Beneficiarii Delegatari vor acorda Antreprenorului Delegat dreptul exclusiv de a presta gestiunea activităților specifice serviciului public de salubrizare a localităților care alcătuiesc Aria de Delegare, în conformitate cu dispozițiile art. 9 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 101/2006.
Serviciile de Operare se referă la următoarele activități componente ale serviciului public de salubrizare (conform art. 2 alin. (3) din Legea nr. 101/2006:
·  transferul deșeurilor municipale în stații de transfer, inclusiv transportul separat al deșeurilor reziduale la depozitele de deșeuri nepericuloase și/sau la instalațiile integrate de tratare, al deșeurilor de hârtie, metal, plastic și sticlă colectate separat la stațiile de sortare și al biodeșeurilor la instalațiile de compostare și/sau de digestie anaerobă;
·  tratarea anaerobă a biodeșeurilor colectate separat în instalații de digestie anaerobă, inclusiv transportul materialului semisolid igienizat și stabilizat la depozitele de deșeuri și/sau la instalațiile de valorificare energetică;
·  tratarea mecanobiologică a deșeurilor reziduale în instalațiile de tratare mecanobiologice sau, după caz, în instalațiile integrate de tratare, inclusiv transportul deșeurilor stabilizate biologic și al deșeurilor reziduale care nu mai pot fi valorificate la depozitele de deșeuri și al deșeurilor reziduale valorificabile energetic la instalațiile de valorificare energetică.
Beneficiarul convine cu Antreprenorul să plătească următoarele sume (denumite împreună Prețul Contractului):
pentru proiectarea Lucrărilor, o sumă de: …………………………………… Lei, exclusiv TVA (în litere: ……………………………………), reprezentând Prețul Proiectării;
pentru  execuția Lucrărilor, o sumă de: …………………………………… Lei, exclusiv TVA (în litere: ……………………………………), reprezentând Prețul Execuției;
pentru prestarea Serviciilor de Operare, următoarele Tarife:
pentru desfășurarea activității de Transfer al deşeurilor de hârtie, metal, plastic şi sticlă, Tariful de …………………………………… Lei, exclusiv TVA (în litere: ……………………………………) pe tonă de Deșeuri;
pentru desfășurarea activității de Transfer al deşeurilor reziduale, inclusiv a reziduurilor menajere şi similare şi al altor deşeuri colectate separat decât cele de hârtie, metal, plastic şi sticlă, Tariful de …………………………………… Lei, exclusiv TVA (în litere: ……………………………………) pe tonă de Deșeuri;
pentru desfășurarea activității de Tratare mecano-biologică a deșeurilor reziduale, Tariful de …………………………………… Lei, exclusiv TVA (în litere: ……………………………………) pe tonă de Deșeuri; 
pentru desfășurarea activității de Digestie anaerobă, Tariful de …………………………………… Lei, exclusiv TVA (în litere: ……………………………………) pe tonă de Deșeuri.
Sumele plătite Antreprenorului pentru prestarea Serviciilor de Operare reprezintă Prețul Serviciilor de Operare, care se achită la termenele și conform modalităților stipulate în Contract. 
La sumele menționate mai sus se va adăuga taxa pe valoare adăugată în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Modificarea Prețului Contractului se va realiza în conformitate cu prevederile legale.
Beneficiarul convine împreună cu Antreprenorul ca acesta din urma să plătească Beneficiarului Proprietar al Facilității Redevența în cuantumul și la termenele prevăzute în Acordul Contractual, de la data Data Începerii Operării.
Celelalte date contractuale la care se face referire în Condițiile Contractuale ca fiind prevăzute în Acordul Contractual sunt următoarele:
	Referință
	Element
	Date contractuale

	Clauza 1 – Definiții

	b) 
	Numele și adresa Antreprenorului
	(se va completa la momentul 
semnării Acordului Contractual)

	h)
	Beneficiarul Asociația
	Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ECOSERV” Galați


	i)
	Beneficiarul Delegatar
	Unitățile administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECOSERV” Galați:
· Județul Galați
· Municipiile Galaţi, Tecuci
· Orașele Bereşti, Bereşti, Târgu Bujor
· Comunele Barcea, Bãlãbãnesti, Bãlãsesti, Bãleni, Bãneasa, Bereşti Meria, Braniştea, Brãhãsesti, Buciumeni, Cavadinesti, Certeşti, Corni, Corod, Cosmeşti, Costache Negri, Cuca, Cudalbi, Cuza Vodã, Drãgãneşti, Drãguşeni, Fîrţăneşti, Folteşti, Frumuşiţa,Fundeni, Ghidigeni, Gohor, Griviţa, Independenţa, Iveşti, Jorãşti, Lieşti, Matca, Mãstãcani, Movileni, Munteni, Nãmoloasa, Negrileşti, Nicoreşti,  Oancea, Pechea, Piscu, Poiana, Priponeşti, Rãdeşti, Rediu, Schela, Scînteieşti, Slobozia Conachi, Smârdan, Smulţi, Suceveni, Suhurlui, Şendreni, Tudor Vladimirescu, Tuluceşti, Ţepu, Umbrãreşti, Valea Mãrului, Vînători, Vîrlezi, Vlădeşti,

	j)
	Beneficiarul Proprietar al Facilității
	Județul Galați


	kk)
	Data Limită
	60 zile de la expirarea Duratei de Execuție
(se va completa de către Beneficiar, la momentul elaborării documentației de atribuire)

	nn)
	Depozit
	Depozitul Valea Mărului, situat în  localitatea Valea Mărului, județul Galați

	aaa) 
	Durata de Execuție
	 38 luni, din care:
· 6 luni etapa de Proiectare
· 32 luni etapa de Execuție

	ccc)
	Facilitate
	Instalație de tratare mecano-biologică și stație de transfer


	ddd)
	Fluxul Deșeurilor
	Intrări în instalația de tratare mecano-biologică:
· Deșeuri menajere și similare colectate în amestec din județul Galați;
· Deșeuri din piețe colectate în amestec din județul Galați
· Deșeuri stradale, altele decât cele inerte de la măturatul stradal, colectate din județul Galați;
· Biodeșeuri colectate separat din județul Galați;
· Reziduuri de la stațiile de sortare și compostare din județul Galați; 
· Reziduuri combustibile de la tratarea deșeurilor voluminoase și a deșeurilor textile de la instalații din județul Galați, pentru obținere de RDF. 
Ieșiri din instalația de tratare mecano-biologică:
· Deșeuri reciclabile;
· Deșeuri combustibile (RDF);
· Reziduuri de la tratarea mecanică și biologică;
· Digestat stabilizat obținut din deșeuri reziduale colectate în amestec/CLO;
· Compost, obținut din digestat din biodeșeuri colectate separat;
Intrări în stația de transfer:
· Reziduuri și digestat stabilizat din deșeuri reziduale de la instalația de tratare mecano-biologică;
· Deșeuri reciclabile colectate separat din zona 1 (fără Municipiul Galați);
· Deșeuri textile colectate separat din zona 1 (fără Municipiul Galați);
· Deșeuri voluminoase colectate separat din zona 1 (fără Municipiul Galați);
· Deșeuri menajere periculoase colectate separat din zona 1 (cu excepția Mun. Galați (doar pentru stocare temporară).
Ieșiri din stația de transfer:
· Reziduuri și digestat stabilizat din deșeuri reziduale – către depozitul de deșeuri Valea Mărului;
· Deșeuri reciclabile – către stația de sortare Valea Mărului;
· Deșeuri textile – către hala fluxuri speciale Tecuci;
· Deșeuri voluminoase - către hala fluxuri speciale Tecuci;
· 

	bbbb)
	Perioada de Mobilizare pentru operare
	90 de zile  

	cccc)
	Perioada de Operare
	10 ani / 120 luni

	aaaaa) 
	Sector
	Sunt definite 4 sectoare de lucrari:
Sector 1 - Staţia de Transfer
Sector 2 - Stația de tratare mecanica
Sector 3 - Stația de digestie anaerobă
Sector 4 - Stația de compostare a digestatului

	bbbbb)
	Serviciile de Operare
	Serviciile de Operare sunt compuse din următoarele activități specifice serviciului public de salubrizare a localităților:
tratarea anaerobă a biodeșeurilor colectate separat în instalații de digestie anaerobă la TMB Galați; tratarea mecanobiologică a deșeurilor reziduale în instalația de tratare mecanobiologică TMB Galați, inclusiv transportul RDF către instalații de valorificare energetică; transportul separat al deșeurilor reziduale și digestatului stabilizat la depozitul Valea Mărului, , transportul deșeurilor de hârtie, metal, plastic și sticlă colectate separat la stația de sortare Valea Mărului, transportul deșeurilor textile și voluminoase la hala fluxuri speciale Tecuci.

	iiiii)
	Numele și adresa Supervizorului
	CONSITRANS S.R.L.
Str. Polonă nr. 56, București

	Clauza 2 - Limba Contractului

	2.1
	Limba Contractului
	limba română

	Clauza 8 - Furnizarea Documentelor Beneficiarului

	8.4
	perioada de studiere a Cerințelor Beneficiarului
	90 de zile de la Data de Începere

	Clauza 10a - Delegarea gestiunii Serviciilor de Operare

	10a.11
	valoarea și termenele de plată a Redevenței
	Redevența ce va fi plătită Consiliului Județean Galați, în fiecare an, are valoarea:
	Anul de operare
	Total redevență (lei/an)

	1
	6.260.105

	2
	7.080.148

	3
	8.138.795

	4
	9.200.868

	5
	9.748.835

	6
	10.593.569

	7
	11.145.344

	8
	11.706.670

	9
	12.277.892

	10
	12.859.365



Redevența va fi plătită în tranșe trimestriale, până la data de 15 a lunii următoare sfârșitului de trimestru


	10a.11
	suma restantă cu titlu de Redevență care atrage rezilierea Contractului
	 Mai mult de 15.000.000 lei din valoarea contractului 

	10a.11
	frecvența de ajustare a Redevenței
	Redevență se va ajusta anual cu IPC Total comunicat de INS

	10a.11
	formula și parametrul de ajustare a Redevenței
	Parametrul de ajustare a redevenței este IPC Total; formula de ajustare este:
cuantumul ajustat al Redevenței = cuantumul inițial al Redevenței x IPC/100,
unde IPC este Indicele Prețurilor de Consum Total comunicat de Institutul Național de Statistică 

	Clauza 15 - Garanție de Bună Execuție

	15.1 a)
	valoarea Garanției de Bună Execuție pentru Proiectare și Execuție
	8% din Prețul Proiectării și Execuției, fără TVA

	15.1 b)
	valoarea Garanției de Bună Execuție pentru Serviciile de Operare
	8% din Prețul Anual al Serviciilor de Operare, fără TVA
Valoarea contractului pe 12 luni = ∑Ts x Qs, unde:
Ts = tariful ofertat, exclusiv TVA, exprimat in lei/tona, pentru fiecare serviciu: tarif transfer, tarif tratare mecanica deșeuri reziduale si tarif tratare biodeseuri colectate separat, 
Qs = cantitățile medii anuale de deșeuri’ intrate in stația de transfer și în instalația de tratare a deșeurilor si anume:
QsTrrec = media anuala a deșeurilor reciclabile in stația de transfer
QsTrrez = media anuala a deșeurilor reziduale in stația de transfer
QsTrbio = media anuala a biodeșeurilor in stația de transfer
QsTM=medie anuala a deșeurilor  reziduale intrate in TMB
QsTB=medie anuala a biodeșeurilor intrate in TMB

	15.8 a)
	valoarea din Garanția de Bună Execuție pentru Proiectare și Execuție restituită la aprobarea Recepției la Terminarea Lucrărilor
	70%

	15.8 b)
	valoarea din Garanția de Bună Execuție pentru Proiectare și Execuție restituită la aprobarea Recepției Finale
	30%

	15.8 c) 
	valoarea Garanției de Bună Execuție pentru Serviciile de Operare restituită la emiterea Certificatului de Finalizare
	100% 

	Clauza 16 - Responsabilități și asigurări

	16.2 b) (i)
	limite de acoperire a asigurării pentru daune aduse terților (Proiectare și Execuție)
	limitele valabile pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto potrivit reglementărilor Uniunii Europene

	16.2 b) (ii)
	limite de acoperire a asigurării pentru daune aduse Lucrărilor (Proiectare și Execuție) - franșiză
	[nu/(se va completa de către Beneficiar, la momentul elaborării documentației de atribuire)]

	16.2 b) (ii)
	limite de acoperire a asigurării pentru daune aduse Lucrărilor (Proiectare și Execuție) – procentul suplimentar din valoarea de înlocuire
	15%

	16.2 b) (ii)
	limite de acoperire a asigurării pentru daune aduse Lucrărilor (Proiectare și Execuție) – suma  suplimentară față de valoarea de înlocuire
	nu

	16.2 b (ii)
	limite de acoperire a asigurării pentru daune aduse Lucrărilor (Proiectare și Execuție) – excluderea Riscurilor Beneficiarului
	nu

	16.2 c) (i)
	limite de acoperire a asigurării pentru daune aduse terților (Servicii de Operare)
	limitele valabile pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto potrivit reglementărilor Uniunii Europene

	16.2 c) (ii)
	limite de acoperire a asigurării pentru daune aduse Lucrărilor (Servicii de Operare) – extindere a acoperirii la incendii și alte evenimente naturale
	nu

	16.2 c) (vi)
	alte asigurări în legătură cu Serviciile de Operare
	nu

	Clauza 17 - Programul de Execuție

	17.6
	sumă reținută pentru întârzierea transmiterii Programului de Execuție
	4.000 lei pe zi

	Clauza 19 - Proiectarea de către Antreprenor

	19.3 a)
	termenul de elaborare a proiectului tehnic și transmitere către Supervizor
	120 de zile 

	19.3 b)
	termenul de obținere a autorizației de construire
	180 de zile

	Clauza 35b – Perioada de Operare și Serviciile de Operare

	35b.5
	Auditorul desemnat pentru realizarea Auditului Independent de Conformitate
	Agenția de Audit Financiar AFIL SRL
Str. I.C. Brătianu nr. 1, Botoșani


	35b.7
	valoarea maximă a penalităților pentru nerealizarea Indicatorilor de Performanță, a cărei depășire îndreptățește Beneficiarul să aplice remedii
	10% din valoarea anuala a activității pentru care nu a îndeplinit indicatorii de performanță.

	35b.7
	perioada maximă de timp în care durează nerealizarea de către Antreprenor a Indicatorilor de Performanță din cauze în responsabilitatea Antreprenorului, după trecerea căreia Beneficiarul este îndreptățit să aplice remedii
	90 de zile

	35b.7
	Indicatorii de Performanță, valorile minime ale Indicatorilor de Performanță și penalitățile pentru nerealizarea Indicatorilor de Performanță
	I.1 Eficiență în operarea TMB – linia mecanică

I.1.1 Cantitatea totală de deșeuri reciclabile (hârtie, carton, metal, sticlă) trimise anual la reciclare ca procent din cantitatea de deșeuri reziduale și reziduuri de sortare și compostare acceptate la intrarea în instalația TMB

Valoare indicator:
·  Min. 5% anual
Penalitate: Pentru cantități inferioare valorii propuse se va aplica următoarea formulă  de calcul a penalizării:
P= (MT-MV)  x V, unde:
P = penalitatea
MT = cantitatea (masa) de deșeuri necesar a fi sortate și trimise la reciclare
MV = cantitatea (masa) de deșeuri efectiv sortate și trimise la reciclare
V = prețul mediu anual de vânzare a deșeurilor reciclabile

I.1.2 Cantitatea de deșeuri trimisă anual la valorificare energetică ca procent din cantitatea totală   de deșeuri acceptate la instalația TMB (%)
Valoare indicator:

· Min. 13% 
Penalitate: Pentru cantități inferioare valorii propuse se va aplica următoarea formulă  de calcul a penalizării:
P= (MT-MV)  x  1,15 x CRDF, 
unde:
P = penalitatea
MT = cantitatea (masa) de deșeuri necesar a fi valorificate energetic
MV = cantitatea (masa) de deșeuri efectiv valorificate energetic
CRDF = costul mediu anual de transport și valorificare a RDF

I.2 Eficiență în operarea digestoarelor

I.2.1 Cantitatea de compost obținut anual din biodeșeuri colectate separat ca procent din cantitatea de biodeșeuri colectate separat acceptată la instalația  TMB (%)

Valoare indicator:
· Min. 16%
Penalitate: Pentru cantități valorificate mai mici decât valorile propuse, Operatorul TMB  va suporta costurile aferente taxei / tarifului de depozitare și a CEC aferente pentru cantitatea depozitată ce depășește cantitatea corespunzătoare valorilor propuse, fără a le putea introduce în tarif. Aceste costuri vor fi determinate de către Autoritățile contractante conform reglementărilor în vigoare și scăzute din factura operatorului TMB sub formă de penalități pentru neîndeplinirea indicatorilor de performanță.


I.3 Eficiență în operarea  instalației TMB

I.3.1 Cantitatea de deșeuri trimisă anual la depozitare ca procent din cantitatea totală de deșeuri acceptată reziduale și biodeșeuri colectate separat acceptată la instalația TMB (%)

Valoare indicator:
· Max. 20% 
Penalitate: Pentru cantități depozitate mai mari decât valorile indicatorului, costul corespunzător tarifului de depozitare și a contribuției la economia circulară aferent acestora este suportat de către operatorul TMB, fără a putea fi inclus în tarif. Acest cost va fi determinat de către Autoritățile contractante conform reglementărilor în vigoare și scăzut din factura Antreprenorului sub formă de penalități pentru neîndeplinirea indicatorilor de performanță.


I.3.2 Cantitatea de energie totală generată anual din procesarea biogazului obținut raportată la cantitatea de energie totală consumată anual

Valoare indicator:
· Mai mare de 100%
Penalitate: Costurile aferente energiei achiziționate vor fi suportate de Operatorul TMB, fără a putea include aceste costuri în tarif și fără a putea factura Autorităților contractante aceste sume, 

	Clauza 36 – Întârzieri

	36.3
	valoare reținută din Certificat de Plată dacă Antreprenorul nu reușește să atingă un punct de referință la termenul stabilit
	10% din totalul sumelor aferente punctelor (a) și (b) din subclauza 50.1 [Situația de Lucrări]

	36.4
	valoarea penalităților de întârziere pentru fiecare zi de întârziere
	Prețul Proiectării și Execuției Lucrărilor (sau Sectorului) la semnarea Contractului, împărțit la Durata de Execuție la semnarea Contractului exprimată în zile

	Clauza 46 - Plata în avans

	46.1
	efectuarea unei/unor plăți în avans
	da

	46.6
	valoarea fiecărei tranșe din plățile în avans
	15% din valoarea plăților aferente Prețului Proiectării și Execuției (inclusiv TVA) pentru fiecare an calendaristic, prevăzute în graficul de flux de numerar din Programul de Execuție aprobat și în vigoare la momentul respectiv

	46.6
	numărul de tranșe
	1 pe primii doi ani calendaristici din Durata de Execuție

	46.6
	data tranșelor
	primul Certificat de Plată din fiecare an calendaristic

	46.7
	sumele reprezentând plăți în avans pot fi justificate prin lucrări executate până la termenul stabilit în cadrul Contractului
	da 

	46.7
	valoarea fiecărei tranșe din plățile în avans
	5% din Prețul Proiectării și Execuției, la care se adaugă TVA, pentru prima tranșă 
10% din Prețul Proiectării și Execuției, la care se adaugă TVA, pentru a doua tranșă

	46.7
	numărul de tranșe
	2

	46.7
	data tranșelor
	primul Certificat de Plată pentru prima tranșă 
primul Certificat de Plată după obținerea autorizației de construire pentru Lucrările Permanente pentru a doua tranșă

	46.7
	valoarea deducerilor procentuale din Certificatele de Plată
	25% din totalul sumelor aferente punctelor (a), (b) și (c) din subclauza 50.1 [Situația de Lucrări]

	Clauza 47 - Sume Reținute

	47.1
	valoarea procentuală a Sumelor Reținute din Certificate de Plată
	10% din totalul sumelor aferente punctelor (a) și (b) din subclauza 50.1 [Situația de Lucrări]

	47.1
	limita Sumelor Reținute
	5% din Prețul Proiectării și Execuției la semnarea Contractului

	Clauza 48 - Ajustarea prețurilor

	48.2
	aplicarea unei formule de ajustare a prețurilor Proiectării și Execuției, atunci când Durata de Execuție la semnarea Contractului este mai mică sau egală cu 365 de zile
	nu

	48.3
	aplicarea unei formule de ajustare a prețurilor Proiectării și Execuție, atunci când Durata de Execuție la semnarea Contractului este mai mare de 365 de zile
	da

	48.4
	tabelul datelor de ajustare a prețului Proiectării și Execuției
	

	Formula de ajustare a prețurilor este următoarea:

[image: page18image2661418512]

cu condiția ca: Σ^10_i = 1 c_i = 1,unde:V_apl - valoarea actualizată a plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;V_pl - valoarea plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată care nu face obiectul actualizării;V_sl - valoarea situațiilor de lucrări neactualizată depusă la plată de către contractant conform graficelor de execuție;c_i - ponderea elementului de cost semnificativ, stabilită în cadrul contractului;I_CCrci - indicele de cost pentru materialele semnificative sau alte elemente de cost semnificative publicate periodic de Institutul Național de Statistică, valabile cu 60 de zile înainte de ultima zi din luna de referință „n“ de depunere a situației de plată;I_CClrci - indicele de cost pentru materialele semnificative sau alte elemente de cost semnificative publicate periodic de Institutul Național de Statistică, valabile cu 30 de zile înainte de data depunerii ofertei.(2) Prin element de cost semnificativ se înțelege orice categorie de cost specifică de natura materialelor, manoperei, utilajelor, echipamentelor și a altor categorii de costuri de natură similară care dețin o pondere însemnată în valoarea proiectului de infrastructură și sunt strict necesare pentru implementarea acestuia.

	48.8
	parametrul de ajustare a Tarifelor
	Indicele Prețurilor de Consum comunicat de Institutul Național de Statistică 

	Clauza 49 - Măsurare, evaluări și Sume Provizionate

	49.3
	Sume Provizionate
	604.853 lei, pentru realizare racord alimentare cu energie electrică

	49.3
	sumă pentru cheltuielile indirecte și profit
	5% din sumele reale plătite (sau care trebuie plătite) de către Antreprenor

	Clauza 50 – Plăți

	50.1
	periodicitatea transmiterii Situațiilor de Lucrări după Data de Începere
	Lunar (daca in luna de referința se înregistrează progres)

	50.3 a)
	lista Echipamentelor și Materialelor pentru plată la aducerea lor pe Șantier sau în alt loc aprobat de Supervizor
	· Utilaje si echipamente hala tratare mecano-biologica (tocatoare, benzi transportoare, separatoare, site rotative, presa, electrostivuitoare, etc) 
· Utilaje si echipamente hala tratare biologica (tocatoare, pompe digestat, sistem gestionare gaz, uscare digestat, etc) 
· Echipamente mobile/vehicule

	50.4
	valoarea unor obligații neîndeplinite sau nerespectate
	- înlocuirea personalului cheie al Antreprenorului fără respectarea prevederilor subclauzelor 14.3 și/sau 14.4: 10.000 lei pe eveniment
 - nerespectarea prevederilor subclauzei 27.2: 5.000 lei pe zi - nerespectarea prevederilor subclauzei 27.3: 20.000 lei pe zi - nerespectarea prevederilor subclauzei 30.1: 5.000 lei pe zi
- acceptarea la Facilitate a unor Deșeuri care nu îndeplinesc criteriile prevăzute prin procedurile de acceptare a Deșeurilor la Facilitate: 10.000 lei pe eveniment, la care se adaugă 5.000 lei pe tonă de Deșeuri care nu îndeplinesc criteriile prevăzute prin procedurile de acceptare a Deșeurilor la Facilitate
- nerespectarea prevederilor subclauzei 35b.11: 5.000 lei pe eveniment

	Clauza 61 - Defecte și Garanție

	61.13
	durata Perioadei de Garanție
	- 5 ani pentru construcțiile încadrate în categoriile de importanță A și B, în sensul Legii; 
- 3 ani pentru construcțiile încadrate în categoria de importanță C, în sensul Legii; 
- 1 an pentru construcțiile încadrate în categoria de importanță D, în sensul Legii.

	Clauza 64 - Rezilierea de către Beneficiar

	64.13
	cuantumul clauzei penale în cazul rezilierii Contractului în conformitate cu prevederile subclauzei 64.1.m)
	5% din valoarea contractului aferenta primului an de operare

	Clauza 70 - Dispute și arbitraj

	70.4
	numărul de arbitri
	3

	70.5
	locul arbitrajului
	București

	70.5
	limba arbitrajului
	Limba română

	Clauza 71 – Legea

	71.1
	legea care guvernează Contractul
	Legea română


Prezentul Acord Contractual își produce efectele începând cu data semnării sale de către ultima parte. 
Redactat în limba română în 3 (trei) exemplare originale, din care 2 (două) exemplare originale pentru Beneficiar și 1 (un) exemplar original pentru Antreprenor. 
                                              
                                                     Pentru Beneficiar               Pentru Antreprenor 
Nume:
Semnătura: 
Data:
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