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Anexa nr. 1
la Hotărârea Consiliului Local al Comunei Șoldanu nr. 38 din 23.06.2023


Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții  „Construire împrejmuire la obiectivul sediu primărie, Satul Șoldanu”
a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general:
1. Valoare totală (INV), inclusiv TVA: 319.210,429 lei;
2. Valoare totală (INV), fără TVA: 268.690,848 lei, din care:
Valoare construcții-montaj (C+M):
· 302.727,111 lei inclusiv TVA, 
· 254.392,560 lei fără TVA.
b) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare:
· Lungime gard din stâlpi și panouri prefabricate din beton de ciment: 90,64 m;
· Lungime gard din stâlpi și soclu din beton armat și panouri decorative din tablă perforată: 88,3 m;
c) [bookmark: _Hlk61876351]Indicatori financiari, social-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții:
· Eșalonarea investiției (INV/C+M):
· Anul I: 319.210,429/302.727,111 lei, inclusiv TVA
d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni: 4 luni conform graficului.
	Nr.
crt.
	Specificație
	Perioada

	
	
	Anul 1: 4 luni

	1
	Faza de lucru + Proiectare fazele PAC+PTE
	Luna 1

	2
	Obținere avize
	Lunile 1-2

	3
	Achiziție lucrări
	Lunile 2-3

	4
	Execuție lucrări
	Lunile 3-4

	5
	Achiziție serviciu asistență tehnică – dirigenție de șantier
	Lunile 2-3

	6
	Prestare serviciu asistență tehnică – dirigenție de șantier
	Lunile 3-4

	7
	Finalizare și recepție lucrări
	Luna 4
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