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REFERAT

Privind rectificarea sumelor pentru obiectivele finanţate din fondul de rulment


În anul 2005 Direcţia Edilitară  din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara are în program execuţia unor  obiective de investiţii  finanţate din fondul de rulment.


Aceste obiective sunt: “Amenajare str. Ciocârliei”, “Amenajare intersecţie Torontalului – str. Miresei”, “Amenajare legătură str. Gh. Lazăr – str. Brediceanu”, “Amenajare intersecţie str. Dr. Russel” şi “Amenajare str. Talăngii”, iar suma alocată acestora este de 5.291.496,7 RON.


În urma desfăşurării procedurilor de achiziţie publică a lucrărilor mai sus menţionate, au rezultat  alte valori decât estimările făcute în baza Devizelor Generale aprobate de către Consiliul Local.

Pentru  obiectivul “Amenajare legătură str. Gh. Lazăr – str. Brediceanu”  a fost repetată de 3 ori procedura de achiziţie publică şi de fiecare dată nu au fost îndeplinite condiţiile pentru adjudecarea lucrării, astfel că nu s-a putut încheia contractul de execuţie respectiv lucrările nu au putut fi demarate.

În ceea ce priveşte obiectivul “Amenajare intersecţie str. Dr. Russel”, întrucât nu a fost definitivată soluţia de amenajare a zonei, nu s-au putut demara acţiunile de organizare a licitaţiilor pentru achiziţionarea  proiectării, respectiv execuţiei lucrării.   

Având în vedere cele de mai sus, propunem finanţarea din fondul de rulment şi a altor obiective importante pentru oraşul nostru şi anume  modernizare: str. Vasilescu Vasia, str. Traian Vuia, str. Cassian Munteanu, str. Horea Creangă, amenajare acces Spitalul Clinic Municipal şi amenajare intersecţie Lipovei - Antenei.


În conformitate cu cele prezentate propunem rectificarea sumelor după cum urmează:

· lei  RON –

	Denumire obiectiv
	Aprobat prin HCL nr. 1

din 11.01.2005
	Rectificare

	Amenajare str. Ciocârliei
	1.191.496,7
	1.450.000

	Amenajare intersecţie Torontal

 – str. Miresei
	1.400.000
	865.000

	Amenajare str. Talăngii
	200.000
	300.000

	Amenajare legătură str. Gh. 

Lazăr – str. Brediceanu
	1.000.000
	0

	Amenajare intersecţie str. 

Dr. Russel
	1.500.000
	0

	Modernizare str. V.Vasilescu
	0
	500.000

	Modernizare str. C. Munteanu
	0
	476.498,7

	Modernizare str. Horea Creangă
	0
	300.000

	Modernizare str. Traian Vuia
	0
	500.000

	Modernizare intersecţie 

Lipovei – Antenei
	0
	700.000

	Amenajare acces Spitalul 

Clinic Municipal
	0
	200.000

	         TOTAL
	5.291.496,7
	5.291.496,7
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PROIECT DE HOTARARE

      Din data de__________________
Privind rectificarea sumelor pentru obiectivele finanţate din fondul de rulment


Consiliul Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere referatul nr. SC2005 – 17448 din 14.10.2005 intocmit de către Direcţia Edilitară  din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;

În conformitate cu prevederile HCL nr. 1 din 11.01.2005 privind finanţarea execuţiei unor obiective din fondul de rulment;

In conformitate cu prevederile art.38 lit. (f) din Legea nr.215/2001 privind administratia publică locală;

În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publică locală;                           

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă rectificarea sumelor pentru obiectivele finanţate din fondul de rulment, aprobate prin HCL nr. 1/11.01.2005,şi finanţarea executării încă a şase lucrări din fondul de rulment, după cum urmează:
Străzi : 5.291.496,7 lei RON

· lei  RON –

	Denumire obiectiv
	Aprobat prin HCL nr. 1

din 11.01.2005
	Rectificare

	Amenajare str. Ciocârliei
	1.191.496,7
	1.450.000

	Amenajare intersecţie Torontal

 – str. Miresei
	1.400.000
	865.000

	Amenajare str. Talăngii
	200.000
	300.000

	Amenajare legătură str. Gh. 

Lazăr – str. Brediceanu
	1.000.000
	0

	Amenajare intersecţie str. 

Dr. Russel
	1.500.000
	0

	Modernizare str. V.Vasilescu
	0
	500.000

	Modernizare str. C. Munteanu
	0
	476.498,7

	Modernizare str. Horea Creangă
	0
	300.000

	Modernizare str. Traian Vuia
	0
	500.000

	Modernizare intersecţie 

Lipovei – Antenei
	0
	700.000

	Amenajare acces Spitalul 

Clinic Municipal
	0
	200.000

	         TOTAL
	5.291.496,7
	5.291.496,7


Transport în comun: 2.500.000 lei RON

Art. 2. Totalul sumei alocate lucrărilor prevăzute la art. 1 rămâne acelaşi, conform HCL nr.1/11.01.2005, de 7.791.496,7 lei RON.
Art. 3. La data emiterii prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător HCL nr. 1/11.01.2005 privind finanţarea execuţiei unor obiective din fondul de rulment.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Horărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul   Primăriei Municipiului Timişoara

Art. 5. Prezenta Hotărâre se comunică:

· Prefecturii Judeţului Timiş

· Secretarului Primăriei Municipiului Timişoara
· Primarului Municipiului Timişoara
· Direcţiei Edilitare
· Direcţiei Economice
· Direcţiei Urbanism
· Direcţiei Patrimoniu
· Serviciului Juridic 

· Serviciului Control şi Audit Intern

· Serviciului Centru de Informare pentru Cetăţeni

· Mass-mediei locale
Preşedinte de şedinţă,

 Consilier
