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REFERAT

Privind rectificarea sumelor pentru obiectivele finanţate din obligaţiuni municipale

Prin HCL nr. 298 din 26.07.2005 a fost aprobată execuţia următoarelor obiective finanţate din obligaţiuni municipale : “Consolidare cal. Dorobanţilor – str. A. Şaguna”, “Modernizare str. Dacilor”, “Modernizare str. Nemoianu – blv. Ferdinand – 16 Decembrie”, “Amenajare cal. Bogdăneştilor”, “Amenajare inel 2”,”Modernizare Independenţei – Drubeta” şi “Amenajare Piaţa Traian” iar suma alocată acestora este de 20.000 mii lei.


În urma desfăşurării procedurilor de achiziţie publică a lucrărilor “Amenajare cal. Bogdăneştilor” şi “Amenajare Inel 2 de circulaţie”,, au rezultat valori mai  mici decât estimările făcute în baza Devizelor Generale aprobate de către Consiliul Local.

Totodată, având în vedere apropierea sezonului cu temperaturi negative, când nu se mai pot executa lucrări rutiere de calitate , obiectivul “Modernizare Independenţei – Drubeta” nu se mai poate finaliza în acest an, motiv pentru care propunem alocarea unei sume mai mici decât cea aprobată prin HCL nr. 298/26.07.2005. 

În conformitate cu cele prezentate mai sus propunem rectificarea sumelor după cum urmează:

· mii lei –

	Denumire obiectiv
	Aprobat prin HCL nr. 
298 din 29.07.2005
	Rectificare

	Consolidare Dorobanţilor – 

Şaguna
	              7.000
	7.000

	Modernizare str. Dacilor
	              1.000
	850

	Modernizare Nemoianu – Ferdinand – 16 Decembrie
	              7.000
	7.000

	Amenajare cal.Bogdăneştilor
	              1.200
	1.100

	Amenajare inel 2
	              1.400
	1.080

	Modernizare Independenţei - Drubeta
	              1.400
	1.200

	Amenajare Piaţa Traian
	              1.000
	1.770

	         TOTAL
	            20.000
	20.000
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PROIECT DE HOTARARE

      Din data de__________________

Privind rectificarea sumelor pentru obiectivele finanţate din obligaţiuni municipale


Consiliul Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere referatul nr. SC2005 – 19252 din 10.11.2005 intocmit de către Direcţia Edilitară  din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;

În conformitate cu prevederile HCL nr. 298 din 26.07.2005 privind rectificarea sumelor pentru obiectivele finanţate  din obligaţiuni municipale;

In conformitate cu prevederile art.38 lit. (d) şi (f) din Legea nr.215/2001 privind administratia publică locală;

În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publică locală;                           

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă rectificarea sumelor pentru obiectivele finanţate din obligaţiuni municipale, aprobate prin HCL nr. 298/26.07.2005, după cum urmează:
· mii lei –

	Denumire obiectiv
	Aprobat prin HCL nr. 298
din 26.07.2005
	Rectificare

	Consolidare Dorobanţilor – 

Şaguna
	…………….7.000
	……………….7.000

	Modernizare str. Dacilor
	…………….1.000
	………………….850

	Modernizare Nemoianu – 
Ferdinand – 16 Decembrie
	……………..7.000
	……………….7.000

	Amenajare cal.Bogdăneştilor
	……………..1.200
	……………….1.100

	Amenajare inel 2
	……………..1.400
	……………….1.080

	Modernizare Independenţei – 
Drubeta
	……………..1.400
	……………….1.200

	Amenajare Piaţa Traian
	……………..1.000
	……………….1.770

	         TOTAL
	20.000
	20.000


Art. 2. Totalul sumei alocate lucrărilor prevăzute la art. 1 rămâne acelaşi, conform HCL nr.298/26.07.2005, de 20.000 mii lei.
Art. 3. La data emiterii prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător HCL nr. 298/26.07.2005 privind finanţarea execuţiei unor obiective din obligaţiuni municipale.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Horărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul   Primăriei Municipiului Timişoara

Art. 5. Prezenta Hotărâre se comunică:

· Prefecturii Judeţului Timiş

· Secretarului Primăriei Municipiului Timişoara
· Primarului Municipiului Timişoara
· Direcţiei Edilitare
· Direcţiei Economice
· Direcţiei Urbanism
· Direcţiei Patrimoniu
· Serviciului Juridic 

· Serviciului Control şi Audit Intern

· Serviciului Centru de Informare pentru Cetăţeni

· Mass-mediei locale

Preşedinte de şedinţă,

 Consilier
