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         SE APROBA
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            PRIMAR,

Municipiul Timişoara






Direcţia Edilitară     
B. Infrastruct.Transport                    

      dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU

Nr. SC2006 - 12057 din 16.06.2006
REFERAT

Privind rectificarea sumelor pentru obiectivele finanţate din obligaţiuni municipale

Prin HCL nr. 433 din 29.11.2005 a fost aprobată finanţarea din obligaţiuni municipale ale următoarelor obiective: “Consolidare cal. Dorobanţilor – str. A. Şaguna”, “Modernizare str. Dacilor”, “Modernizare str. Nemoianu – blv. Ferdinand – 16 Decembrie”, “Amenajare cal. Bogdăneştilor” , “Amenajare inel 2”, “Modernizare str. Independenţei – str. Drubeta” şi “Amenajare Piaţa Traian” iar suma alocată acestora este de 20.000.000 lei.


Dintre acestea “Amenajare inel 2 de circulaţie”, “Modernizare str. Dacilor” şi “Amenajare Cal. Bogdăneştilor” au fost finalizate.


Celelalte obiective cum sunt: “Consolidare cal. Dorobanţilor – str. A. Şaguna”, “Modernizare str. Nemoianu – blv. Ferdinand – 16 Decembrie” şi “Amenajare Piaţa Traian” sunt în curs de finalizare ceea ce permite evaluarea exactă a costurilor de execuţie, motiv pentru care propunem reducerea fondurilor alocate acestora.


În cee ce priveşte “Modernizarea str. Independenţei – str. Drubeta” pentru a asigura în totalitate fondurile necesare finalizării acesteia, propunem modificarea sumei de 1200000 lei la 728.241 lei. Menţionăm că suma se încadrează în devizul general al lucrării şi nu depăşeşte valoarea Studiului de Fezabilitate aprobat prin HCL nr. 202 din 26.04.2005.

Din economiile rezultate propunem finanţarea din obligaţiuni şi a altor obiective cum ar fi : “Amenajare str. Talăngii” şi “Amenajare str. Ciocârliei” finalizate şi recepţionate. Acestea însă nu au putut fi plătite, întrucât ele au fost prevăzute în programul de credit bancar, credit pentru care procedura de achiziţie este în curs de derulare. 

Totodată propunem şi finanţarea lucrărilor de amenajare a străzilor: Cozia, care este aproape finalizată, Ulpia Traian şi Traian Vuia.


În conformitate cu cele prezentate propunem rectificarea sumelor după cum urmează:

· lei –

Denumire obiectiv



Aprobat prin


Rectificare
                                                                   HCL 433/29.11.2005

Modernizare str. Dacilor ………………….………850.000 …………………………0

Consolidare Dorobanţilor, Şaguna ………………7.000.000 …………………......713.000
Amenajare Cal. Bogdăneştilor … ………………1.100.000 ………………………..0

Amenajare Inel 2 ……………………………….1.080.000 ………………………….0

Modernizare Nemoianu, Ferdinand…….………7.000.000 ……………………2.100.000

Modernizare Independenţei,Drubeta ……….… 1.200.000 ………………………728.241

Amenajare Piaţa Traian …………………..……1.770.000 ………………………347.000

Amenajare str. Ciocârliei ……………...……………0 …………………...………429.140

Amenajare str. Talăngii ………………..…………...0 ……………………………390.681

Amenajare str. Cozia ……………………..………...0 ……………………………710.037
Amenajare str. Ulpia Traiana ………………………0 ……………………………591.921

Amenajare str. Traian Vuia   ……………………… 0 ……………………………100.000
           TOTAL :                                                 20.000.000                                   6.110.020


DIRECTOR ECONOMIC,                      DIRECTOR D.EDILITARĂ,


                 Ec. ADRIAN BODO
                               Ing. DUMITRU ANDOR 

               ŞEF SERVICIU R.P.,                                    AVIZAT JURIDIC,

Ing. IOAN GANCIOV                               Jr. MIRELA LASUSCHEVICI

                                                                        ÎNTOCMIT,

                                                            Ing. GEORGETA SZABO

România                                   


                   AVIZAT
Judeţul Timiş                                

              SECRETAR,
Municipiul Timişoara



         IOAN COJOCARI
Consiliul local                         

PROIECT DE HOTARARE

      Din data de__________________

Privind rectificarea sumelor pentru obiectivele finanţate din obligaţiuni municipale


Consiliul Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere referatul nr. SC2006 – 12057 din 16.06.2006 intocmit de către Direcţia Edilitară  din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;

În conformitate cu prevederile HCL nr. 433 din 29.11.2005 privind rectificarea sumelor finanţate din obligaţiuni municipale;

In conformitate cu prevederile art.38 lit. (d) şi (f) din Legea nr.215/2001 privind administratia publică locală;

În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publică locală;                           

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă rectificarea sumelor pentru obiectivele finanţate din obligaţiuni municipale, aprobate prin HCL nr. 433/29.11.2005,şi finanţarea executării încă a cinci lucrări din obligaţiuni municipale, după cum urmează:
· lei –

Denumire obiectiv



Aprobat prin


Rectificare

                                                                      HCL 433/29.11.2005

Modernizare str. Dacilor ………………….………850.000 …………………………0

Consolidare Dorobanţilor, Şaguna ………………7.000.000 …………………......713.000

Amenajare Cal. Bogdăneştilor … ………………1.100.000 ………………………..0

Amenajare Inel 2 ……………………………….1.080.000 ………………………….0

Modernizare Nemoianu, Ferdinand…….………7.000.000 ……………………2.100.000

Modernizare Independenţei,Drubeta ……….… 1.200.000 ………………………728.241

Amenajare Piaţa Traian …………………..……1.770.000 ………………………347.000

Amenajare str. Ciocârliei ……………...……………0 …………………...………429.140

Amenajare str. Talăngii ………………..…………...0 ……………………………390.681

Amenajare str. Cozia ……………………..………...0 ……………………………710.037

Amenajare str. Ulpia Traiana ………………………0 ……………………………591.921

Amenajare str. Traian Vuia   ……………………… 0 ……………………………100.000
           TOTAL :                                                 20.000.000                                   6.110.020

Art. 2. La data emiterii prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător HCL nr. 433/29.11.2005 privind finanţarea execuţiei unor obiective din obligaţiuni municipale.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Horărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul   Primăriei Municipiului Timişoara

Art. 4. Prezenta Hotărâre se comunică:

· Prefecturii Judeţului Timiş

· Secretarului Primăriei Municipiului Timişoara
· Primarului Municipiului Timişoara
· Direcţiei Edilitare
· Direcţiei Economice
· Direcţiei Urbanism
· Direcţiei Patrimoniu
· Serviciului Juridic 

· Serviciului Control şi Audit Intern

· Serviciului Centru de Informare pentru Cetăţeni

· Mass-mediei locale

Preşedinte de şedinţă,

 Consilier
