PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA


  
                 Aprobat

DIRECŢIA PATRIMONIU





              P R I M A R,

SERVICIUL TEHNIC-EDILITATE

Nr.SC2006-11922/15.06.2006                                     
                     dr.ing.Gheorghe Ciuhandu

                                                                      R E F E R A T

Privind  suplimentarea devizului generalaprobat prin HCL54/28/09.2004 pentru  realizarea investiţiei

„Lucrări de construcţii Centru RFM la Spitalul de boli infecţioase Victor Babeş”


Spitalul de boli infecţioase „Victor Babeş” este situat în Timişoara pe str. Ghe.Adam Nr.13 şi in bugetul local, la cap.66.02.50-Spitale, există fonduri aprobate pentru realizarea proiectării construcţiei unui Centru de radiologie, cu propunere de realizare a execuţiei pe parcursul anilor 2005-2007, funcţie de sumele ce se vor aloca în acest scop.


Priectul a fost executat de către SC”SELLM”SRL iar în urma acestuia s-a constatat că valoarea lucrării de execuţie se ridică la valoarea de 467.868,18 Euro fără proiectare în loc de 281.792 Euro cît a rezultat din studiul de fezeabilitate ,rezultînd o diferenţă în valoare de 186.076,18 Euro.

Din documentaţia de proiectare se concluzionează următoarele:

Datorită degradării si a uzurii fizice, spaţiul situat pe str. Eminescu nr.11 nu mai corespunde cerinţelor actuale,fapt ce  a implicat  schimbarea amplasamentului

Astfel sa propune construirea unui nou edificiu pe amplasamentul situat in perimetrul spitalului V.Babeş -str.Gh.Adam nr.13 colt cu str.Lorena.

            Construcţia va fi compusa din P+1 E şi o scară exterioară de acces, având o suprafaţa totala 532mp
            La parter se va amenaja o cameră de microradiografie ecranată la radiaţii corespunzător cu puterea aparatului ,cameră de radioscopie (Rx grafie şi Rx scopie),cameră de comandă ,o sală de dezbrăcare comună,un fişier comun ,două camere de developare ,cameră interpretare imagini ,birou logistică ,grup sanitar pentru public,acces secundar pentru personalul medical,grup sanitar cu duş pentru personal ,vestiar personal,casa scării pentru acces la etaj şi magazie substanţe radiologie 
             La etaj  sau prevăzut două zone de consultaţii distincte pentru copii şi adulţi  deservite de două scări de acces separate,hol de aşteptare ,cabinet medicalşi două cabinete recoltare , trei cabinete consultaţii ,o sală explorări ,o sală conferinţe , două cabinete de recoltare ,cameră pentru personalul medical şi grup sanitar pentru personal.    

             In cadrul acestă clădire va funcţiona  laboratorul de radiologie,conform normelor CNCAN.

             În urma proiectări laboratorului nou de radiologie (camerele X si celelalte camere ale laboratorului de radiologie) trebuie sa se asigure masurile necesare optimizării protecţiei limitării dozelor,in scopul îndeplinirii cerinţelor de securitate radiologică. Se va lua in considerare clasificarea zonelor,tipul activităţii si instalaţiile radiologice care se intenţionează sa fie folosite,precum si de combinarea celor trei factori importanţi in reducerea dozei:timp,distanta si ecranare.

             Construcţia nouă este prevăzută cu instalaţie de canalizare , instalaţie de ventilare şi climatizare a laboratorului iar instalaţia electrică trebuie făcută  cu respectarea normativelor şi standardelor în vigoare la data execuţiei lucrărilor fapt ce duce la mărirea valorii investiţiei.
Accesul pacientilor la cladirea proiectata se va face din str.Gh.Adam avand in vedere existenta statiei de tramvai si a unei parcari vis-a-vis de spitalul V.Babes.


Accesul personalului medical se va face prin incinta spitalului V.Babes.


Pe latura dinspre str.Lorena se va amenaja o parcare de 25 locuri care va deservi aceasta constructie.


Constructia va fi prevazuta rampa de acces pentru persoanele cu handicap.

             Eşalonarea investiţiei : 2005-2007

Durata de realizare a investiţiei: 10 luni

                 4. DEVIZUL  GENERAL 


4.1   LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII ARHITECTURĂ-REZISTENŢĂ                   250.231,23  Euro

4.2   INSTALAŢII TERMICE ŞI ACM                                                                        12.681,79  Euro                                      

4.3   INSTALAŢII SANITARE INTERIOARE                                                              8.360,45  Euro

4.4   INSTALAŢII ELECTRICE                                                                                   35.272,85 Euro                                                             

4.5   INSTALAŢII DE VENTILARE                                                                            15.154,88 Euro

4.6   INSTALAŢII CANALIZARE                                                                                 3.788,15 Euro                   

4.7   DRUMURI ,PARCĂRI                                                                                          32.677,60 Euro  

4.8   Cheltuieli de proiectare                                                                                           22.300,00  Euro

                              TOTAL  FĂRĂ  TVA                                                                    415.466,54 Euro                         

                                                            TVA                                                                     78.938,64 Euro

                               TOTAL CU TVA                                                                           494.405,18 Euro

                                                                P r o p u n e m:

1 Se suplimentează devizul general în valoare de 281.792 Euro cu TVA aprobat prin HCL nr.      54/28.09.2004 , cu suma  de 186.076,18 Euro conform proiectului de execuţie nr.35/2005 ,întocmit de SC" SELLM" SRL ,care face parte integrantă din prezenta hotărîre.
2. Realizare lucrărilor pe parcursul anilor 2005-2007. 

3. Promovarea unui Proiect de Hotărâre ce se va înainta spre aprobare Consiliului Local în vederea aprobării  investiţiei.
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