PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA


  
                 Aprobat

DIRECŢIA PATRIMONIU





              P R I M A R,

SERVICIUL TEHNIC-EDILITATE

Nr. Sc2007-4123/20.02.2007

            
                     dr.ing.Gheorghe Ciuhandu

                                                                      R E F E R A T

Privind  suplimentarea devizului general aprobat prin HCL.111/03.08.2006 pentru  realizarea lucrărilor de reabilitare a clădirii D+P+1E (fost Club 1 Mai) din Timişoara, str. A.Imbroane nr.54.

Clădirea D+P+1E (fost Club 1 Mai) este situată în Timişoara pe str. A.Imbroane nr.54 şi in bugetul local, la cap.61.02.03 – Ordine publică, există fonduri aprobate pentru realizarea reabilitării clădirii D+P+1E pentru Direcţia Poliţia Comunitară, cu propunere de realizare a execuţiei pe parcursul anilor 2007-2008, funcţie de sumele ce se vor aloca în acest scop.


Priectul a fost executat de către SC”BAU PROIECT”SRL iar în urma acestuia s-a constatat că valoarea lucrării de execuţie se ridică la valoarea de 4.181.608,98 lei cu TVA, în loc de 1.758.033,04 lei cu TVA cât a rezultat din studiul de fezabilitate, rezultând o diferenţă în valoare de 2.423.575,94 lei cu TVA.

Din documentaţia de proiectare se concluzionează următoarele:

Datorită degradării si a uzurii fizice, spaţiul situat pe str. A.Imbroane nr.54 nu mai corespunde cerinţelor noi, fapt ce  a implicat  schimbarea soluţiei tehnice conform noului proiect.
Astfel se propune construirea unui nou edificiu cu regimul de înălţime D+P+1E +E parţial.
            Construcţia nouă va fi prevăzută cu toate dotările şi instalaţiile necesare.

Pe str. A. Imbroane nr.54 este prevăzută parcare pentru autoturisme şi sunt necesare amenajarea unor rampe de acces pentru persoane cu handicap fizic

             Eşalonarea investiţiei : 2007-2008

Durata de realizare a investiţiei: 12 
P r o p u n e m:
1. Suplimentarea devizului general în valoare de 1.758.033,04 lei cu TVA, aprobat prin HCL.111/03.08.2006, cu suma  de 2.423.575,94 lei cu TVA conform proiectului de execuţie nr.1506/2006, întocmit de SC" BAU PROIECT" SRL, cu devizul general ataşat, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
2. Realizare lucrărilor pe parcursul anilor 2007-2008. 

3. Promovarea unui Proiect de Hotărâre ce se va înainta spre aprobare Consiliului Local în vederea aprobării  investiţiei.
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