PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA


  
                       Aprobat

DIRECŢIA PATRIMONIU





                   P R I M A R,

SERVICIUL TEHNIC-EDILITATE

Nr.SC2008-8007/14.04.2008                                                                         dr.ing.Gheorghe Ciuhandu

R E F E R A T

Privind  suplimentarea devizului general  aprobat prin HCL529/11/14/2006 pentru  realizarea investiţiei

„Centrala termică şi utilităţii ”la Şcoala Generală nr. 6 ( 29) ,str. Vaslui nr. 24 , Timişoara


Şcoala Generală nr. 6 ( 29) , este situată în Timişoara str. Vaslui nr. 24 Vaslui nr. 24 şi lucrările sunt cuprinse in bugetul local, la cap.65.02.03.02-Învăţămînt primar ,alin B –Lucrări noi , există fonduri aprobate pentru realizarea execuţiei acestei lucrări pe parcursul anilor 2008.


Proiectul şi caietul de sarcini a fost executat de către SC”KNG COMP”SRL în baza contractului de proiectare nr.64/08.06.2007 iar în urma acestuia s-a constatat că valoarea lucrării de execuţie se ridică la valoarea de 90389,56 RON cu tot cu valoarea de proiectare în loc de 65.151,35 RON cât a rezultat din studiul de fezabilitate, rezultând o diferenţă în valoare de 25.238,21 RON.


Studiu de fezabilitate s-a aprobat în 2006 cu valorile pentru  lucrări din acel an ,iar proiectul tehnic şi caietul de sarcini s-a executat în anul 2007 cu valorile lucrărilor din acest an.  

             Eşalonarea investiţiei : 2008


Durata de realizare a investiţiei: 5 luni


                 4. DEVIZUL  GENERAL 


4.1   REABILITARE INSTALAŢII APĂ CALDĂ MENAJERĂ                                  5.816,86   RON

4.2   ALIM. INSTALAŢII APĂ RECE                                                                              307,57   RON                                      

4.3   REABILITARE SALĂ CAZANE                                                                           1.394,58   RON

4.4   CENTRALĂ TERMICĂ                                                                                        11.626,97   RON                                                             

4.5   INSTALAŢI ELECTRICE                                                                                       1.510,07   RON

4.6   INSTALAŢI  INTERIOARE DE INCĂLZIRE                                                      28.959,62  RON                                                                                  

4.7   INST.INT. DE UTILIZARE GAZE NATURALE                                                   4.543,84  RON  

4.8   DOTĂRI,UTILAJE ŞI ECHIPAMENTE                                                               18.198,09  RON

4.9   Cheltuieli de proiectare                                                                                              3.600,00  RON

                              TOTAL  FĂRĂ  TVA                                                                        75.957,61  RON                          

                                                            TVA                                                                      14.431,94  RON                  

                               TOTAL CU TVA                                                                              90.389,56  RON

P r o p u n e m:

1 Se suplimentează devizul general în valoare de 65.151,35  RON cu TVA aprobat prin HCL nr.      529/14.11.2006 , cu suma 25.238,21  de  RON conform proiectului de execuţie nr.213/2007 ,întocmit de SC" KNG COMP " SRL ,care face parte integrantă din prezenta  hotărâre.

2. Realizarea lucrărilor pe parcursul anului 2008. 

3. Promovarea unui Proiect de Hotărâre ce se va înainta spre aprobare Consiliului Local în vederea aprobării  investiţiei.
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