PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA


  
      Aprobat

DIRECŢIA PATRIMONIU





  P R I M A R,

SERVICIUL TEHNIC-EDILITATE

Nr.SC2008-8006/14.04.2008                                               dr.ing.Gheorghe Ciuhandu

R E F E R A T

Privind  suplimentarea devizului general  aprobat prin HCL 424/23.12.2002 pentru realizarea investiţiei „Alimentare cu gaze naturale şi centrală termică la Grădiniţa PP 30, str. V.Lupu nr. 29/a, Timişoara”

Grădiniţa PP 30 este situată în Timişoara str. V. Lupu  nr.29/a iar lucrările sunt cuprinse in bugetul local, la cap.65.02.03.01-Învăţămînt preşcolar, A –Lucrări în continuare, pentru care există fonduri aprobate în bugetul anului 2008.


Proiectul şi caietul de sarcini au fost executate de către SC”KNG COMP”SRL în baza contractului de proiectare nr.69/08.06.2007, constatându-se că valoarea totală a lucrării se ridică la suma de 358.282,28 RON  cu tot cu valoarea de proiectare, în loc de 98.680 RON cât a fost prevăzut în studiul de fezabilitate, rezultând o diferenţă de 259.602,28 RON.


Studiu de fezabilitate s-a aprobat în 2002 cu valorile aferente lucrărilor din acel an, iar proiectul tehnic şi caietul de sarcini s-a executat în anul 2007 cu valorile lucrărilor din acest an.  

             Eşalonarea investiţiei : 2008


Durata de realizare a investiţiei: 5 luni

                 4. DEVIZUL  GENERAL 

4.1   REABILITARE INST. APĂ CALDĂ MENAJERĂ                       43.820,71    RON

4.2   REABILITARE SALA CAZAN                                                     16.433,29     RON                              

4.3   CENTRALĂ TERMICĂ                                                                  25.394,27    RON
4.4   INSTALATII ELECTRICE                                                               2.181,47    RON         

4.5   INSTALAŢII  INTERIOARE  DE INCĂLZIRE                           115.185,90    RON                                                             

4.6   ALIM. INSTALATIE CU APĂ RECE                                             3.367,24     RON

4.7   INSTALAŢII GAZ                                                                           30.178,55    RON
4.8    LISTA DE UTILAJE                                                                       52.516,11    RON
4.9    CHELTUIELI DE PROIECTARE                                                   12.000,00   RON
         TOTAL  FĂRĂ  TVA                                                                    301.077,54   RON                  

          TVA                                                                   


  57.204,74   RON                   

         TOTAL CU TVA                                                                           358.282,28   RON
P r o p u n e m:
1. Suplimentarea devizului general în valoare de 98.680 RON cu TVA aprobat prin HCL nr. 424/23.12.2002, cu suma  de 259.602,28  RON conform proiectului de execuţie nr.223/2007, întocmit de SC"KNG COMP" SRL, în baza contractului de proiectare nr.69/08.06.2007 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

2. Realizarea lucrărilor se va face pe parcursul anului 2008. 

3. Promovarea unui Proiect de Hotărâre ce se va înainta spre aprobare Consiliului Local în vederea aprobării  investiţiei.
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