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Se aprobă

JUDEŢUL TIMIŞ




   Primar,

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

   Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU

PRIMĂRIA

DIRECŢIA DE MEDIU

SERVICIUL SPAŢII VERZI

NR SC 2008 –            /           .2008
REFERAT

În conformitate cu Studiul de Fezabilitate (întocmit în anul 2003) „Reamenajarea Parcului Poporului” aprobat prin HCL nr. 499/31.10.2006, în anul 2007 s-a întocmit Proiectul Tehnic cu numărul AP 0712/2007 de către SC AGHI-PROIECT SRL Timişoara, rezultând o valoare de 811.735,6 lei conform devizului general pentru investiţia „Reamenajarea Parcului Poporului” din municipiul Timişoara.

Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii precum şi diferenţele de curs valutar dintre anul 2006 şi anul 2008 a devizului general pentru investiţii: „Reamenajarea Parcului Poporului”, de la valoarea de 811.735,6 lei reprezentând 223.612,46 euro (la data de 25.01.2006 1 euro = 3,6301 lei) la valoarea de 891.110 lei, reprezentând 244.307 euro (la data de 30.06.2008 1 euro = 3,6475 lei) conform devizului general întocmit de SC AGHI-PROIECT SRL.
PROPUNEM:

1. Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Timişoara aprobarea reactualizării Studiului de Fezabilitate pentru „Reamenajarea Parcului Poporului” din municipiul Timişoara în valoare de 891.110 lei, reprezentând 244.307 euro (la data de 30.06.2008 1 euro = 3,6475 lei) lei conform proiectului numărul AP 0712/2007 întocmit de SC AGHI-PROIECT SRL Timişoara (deviz anexat).
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