


















Anexa 1  la HCL nr. …………………….
INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI
Reabilitarea Ansamblului Urban Interbelic „Corso” al Municipiului Timişoara, parte a patrimoniului cultural naţional - conform  Studiului de Fezabilitate elaborat de către SC. KPMG ROMÂNIA S.R.L. în cadrul Contractului de prestare de servicii nr.19/26.11.2008

· VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI (T.V.A. inclusă): 45.417,93 mii Lei/10.813,79 mii Euro;
· VALOAREA TOTALĂ A INVESTIŢIEI (T.V.A. inclusă):   45.273,99 mii Lei/10.779,52 mii Euro, din care: 






  - C+M (TVA inclus):   36.757,87 mii Lei/8.751,87 mii Euro.








(1 euro = 4,20 lei din data de 30.06.2009)
· CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE OBIECTIVULUI DE INVESTIŢIE:
· Suprafaţa totală de intervenţie aferentă proiectului este de 44.279 mp, din care:

- suprafaţa totală de intervenţie aflată în proprietatea Primăriei Municipiului Timişoara: 34.268 mp

- suprafaţa totală de intervenţie aflată în proprietatea Consiliului Judeţean Timiş: 6.163 mp

- suprafaţa totală de intervenţie aflată în proprietatea Mitropoliei Banatului Timişoara: 3.848 mp

· Durata de realizare a proiectului este de 17 luni  
Măsurile de intervenţie care se vor concentra asupra reamenajării pavajului Pieţei Victoriei şi a infrastructurii tehnico-edilitare, reamenajarea spaţiului verde, modernizarea mobilierului urban, implementarea unui sistem de semnalizare şi orientare turistică în zona de intervenţie (ce include şi căile de acces către piaţa Victoriei), vor fi structurate astfel:. 

- 12 luni – perioada de realizare a lucrărilor de execuţie a  investiţiei: demolări, realizare dalaj, realizarea de lucrări la instalaţiile (edilitare, electrice, etc.), reamenajarea spaţiului verde, amplasarea mobilier urban, corpuri de iluminat, panouri de afişaj;
- 5 luni - perioada de la depunerea cererii de finanţare la semnarea contractului de finanţare,  organizarea procedurilor de licitaţie în vederea contractării lucrărilor de execuţie, serviciilor de consultanţă, serviciului de asistenţă tehnică, publicitate, audit, etc.;

· Structura investiţiei aferente proiectului ( T.V.A inclusă):

	Structura investiţiei
	Mii lei 
	Mii euro

	Cheltuieli cu amenajarea terenului
	1.506,09
	358,59

	Cheltuieli pentru proiectare,asistenţă tehnică şi consultanţă
	2.295,84
	546,63

	Cheltuieli cu investiţia de bază 
	30.011,36
	7.145,56

	Organizare de şantier
	906,46
	215,82

	Comisioane, cote, taxe 
	401,56
	95,61

	Cheltuieli diverse şi neprevăzute
	2.924,07
	696,21

	Subtotal cheltuieli cu realizarea proiectului
	38.045,37
	9.058,42

	Cheltuieli cu auditul
	84,00
	20,00

	Cheltuieli cu informarea şi publicitatea
	36,96
	8,80

	Subtotal cheltuieli cu auditul şi publicitatea
	120,96
	28,80

	TVA
	7.251,59
	1.726,57

	TOTAL INVESTIŢIE
	45.417,93
	10.813,79


· Costurile estimative ale investiţiei (T.V.A. inclusă):

1. Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului: 1.792,24 mii lei/426,72 mii Euro;

2. Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică: 2.732,05 mii lei/650,49 mii Euro;

3. Cheltuieli pentru investiţia de bază: 35.713,52 mii lei/8.503,22 Euro

· lucrări de execuţie la Primăria Municipiului Timişoara: 32.251,25 mii lei/7.678,87 mii Euro;

· lucrări de execuţie la Consiliul Judeţean Timiş: 577,42 mii lei/137,48 mii Euro;

· lucrări de execuţie la Mitropolia Banatului Timişoara: 2.884,85 mii lei/686,87 mii Euro.

4. Alte cheltuieli (organizare de şantier, cotele legale şi comisioane):5.036,18 mii lei/1.199,09 mii Euro;

· Eşalonarea investiţiei aferente proiectului (fără TVA):

-Anul 1: valoarea investiţiei este estimată a fi de 26.142,82/6.224,48 mii euro (fără T.V.A);
-Anul 2: valoarea investiţiei este estimată a fi de 12.023,51/2.862,74 mii euro (fără T.V.A.)
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