ANEXA

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 
AI  INVESTIŢIEI „CLĂDIRE EDUCAŢIONALĂ MULTIFUNCŢIONALĂ LA GRĂDINA ZOOLOGICĂ” ÎN MUNICIPIUL TIMIŞOARA,
1. VALOAREA TOTALĂ 

Investiţia totală estimată a investiţiei, inclusiv TVA, în conformitate cu soluţia propusă, este de 6.022.590,17 lei respectiv 1.428.609,76 Euro.
Calculele au fost efectuate pentru cursul leu/EURO la data de 30.08.2009.

Din valoarea totală a investiţiei, investiţia în Construcţii - Montaj (C+M) reprezintă 5.325.760,84 lei respectiv 1.263.315,9 Euro.

2. EŞALONAREA INVESTIŢIEI

Investiţia este preconizată a se realiza într-o perioadă de 2 ani, după cum urmează:

Anul 2009 – 422.456,92 lei fără TVA

Anul 2010 –  3.021.378,9 lei fără TVA

Anul 2011 – 1.614.128,9  lei fără TVA

Notă: La aceastea se adaugă cheltuielile neprevăzute din devizul general la cap. V.1
3. DURATA DE REALIZARE

Investiţia poate fi realizată într-o perioadă de 24 luni.

COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIŢIEI:

VALOAREA TOTALĂ CU DETALIEREA PE STRUCTURA DEVIZULUI GENERAL

	Nr 

Crt
	Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli
	

	
	
	Valoare  

(fără TVA)
	TVA
	Valoare  

(inclusiv TVA)

	
	
	Lei
	Euro
	Lei
	Lei
	Euro

	CAPITOLUL 1 Cheltuieli pt obţinerea şi amenajarea terenului

	1.1
	Obţinerea terenului
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2
	Amenajarea terenului dupa finalizarea constructiei
	21078,5
	5000
	4004,91
	25083,42
	5950

	1.3
	Amenajări pt protecţia mediului
	-
	-
	-
	-
	-

	
	TOTAL CAPITOL 1
	21078,5
	5000
	4004,91
	25083,42
	5950

	CAPITOLUL 2 . Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare 

	2.1
	Cheltuieli pt asigurarea utilităţilor necesare obiectivului 
	58000
	13758.09
	11020
	69020
	16372.13

	
	TOTAL CAPITOL 2
	58000
	13758.09
	11020
	69020
	16372.13

	CAPITOLUL 3 Cheltuieli pt proiectare şi asistenţă tehnică

	3.1
	Taxe pentru obtinerea avize, acorduri şi autorizatii
	59065,58
	14010,86
	11222,46
	70288,04
	16672,92

	3.2
	Proiectare şi inginerie, studii de teren
	358034,34
	84928,80
	68023,52
	426060,86
	101065,27

	3.3
	Organizarea procedurilor de achiziţie 
	1.200,00
	284,65
	228
	1428
	338,73

	3.4
	Dirigenţie de şantier
	42157
	10.000
	8009,83
	50166,83
	11900

	3.5
	Asistenţă tehnică 
	25294,2
	6.000
	4805,9
	30100,1
	7140

	
	TOTAL CAPITOL 3
	485751,12
	115224,31
	92289,71
	578043,83
	137116,92

	CAPITOLUL 4 Cheltuieli pt investiţia de bază

	4.1
	Construcţii şi instalaţii
	4475429,28
	1.061.610
	850331,56
	5325760,8
	1.263.315,9

	4.2
	Montaj utilaj tehnologic
	Se va face cu achizitie ulterioara.

	4.3
	Utilaje şi echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj
	Se va face cu achizitie ulterioara.

	4.4
	Utilaj fără montaj şi echipamente de transport
	Se va face cu achizitie ulterioara.

	4.5
	Dotări 
	Se va face cu achizitie ulterioara.

	
	TOTAL CAPITOL 4
	4475429,28
	1.061.610
	850331,56
	5325760,84
	1.263.315,9

	CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

	5.1
	Organizare de şantier

· Lucrări de construcţii

· Cheltuieli conexe organizării şantierului
	15176,52

2529,42
	3.600

600
	2883,54

480,59
	18060,06

3010
	4.284

714

	5.2
	Comisioane, taxe, costul creditului
	Scutit de taxe de avizare si autorizare.

	5.3
	Cheltuieli diverse şi neprevăzute
	3035,3
	720
	576,71
	3612,01
	856,8

	
	TOTAL CAPITOLUL 5
	20741,24
	4.920
	3940,84
	24682,07
	5854,8

	CAPITOLUL 6 Cheltuieli pt probe tehnologice şi teste şi predarea la beneficiar

	6.1
	Pregătirea personalului de exploatare
	-
	-
	-
	-
	-

	6.2
	Probe tehnologice şi teste
	-
	-
	-
	-
	-

	
	TOTAL CAPITOLUL 6
	-
	-
	-
	       -
	       -

	
	TOTAL GENERAL
	5.061.000,14
	1.200.512,40
	961.587,02
	6.022.590,16
	1.428.609,76

	
	Din care C+M
	4475429,28
	1.061.610
	850331,56
	5325760,84
	1.263.315,9


