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         Inot, deci exist!                     Clubul de Inot 
Clubul de Inot masters Timisoara


Proiect: “Veteranii masters”
                        Fisa de management

2 februarie 2010
Problema abordata:
Majoritatea pensionarilor sunt tot mai putin activi din punct de vedere social urmare a retragerii din viata profesionala si, respectiv, a deprecierii starii de sanatate odata cu virsta.

Aceasta situatie ii afecteaza atit din punct de vedere psihic, cit si fizic, fapt ce duce la nevoia asigurarii de servicii medicale, respectiv, la cresterea cheltuielor publice de sanatate. 
Scopul proiectului: cresterea gradului de integrare sociala a virstnicilor din Timisoara prin practicarea inotului, ca amatori. 

Obiective:

· imbunatatirea starii de sanatate a virstnicilor din Timisoara

· cresterea gradului de socializare a virstnicilor (atit prin relatiile ce se creaza in interiorul grupului, cit si prin implicarea lor in activitati la nivelul comunitatii)

Grup-tinta: pensionari din Timisoara

Potentiali parteneri:

· Clubul de Inot MASTERS Timisoara

· Consiliul Local si Primaria Timisoara

· Facultatea de Educatie Fizica si Sport

· Asociatia Virstnicilor (fost Consiliul Seniorilor)
· Asociatia Pensionarilor

· Asociatia Judeteana Sportul pentru Toti

· Casa de Asigurari de Sanatate

· Directia Judeteana de Sanatate Publica Timis

· Directia Judeteana pentru Sport Timis

Activitatile proiectului:

· coordonarea partenerilor si managementul proiectului. 
Responsabil: CIMT

· asigurarea accesului la bazin. 
Utilizarea bazinului s-ar putea face in intervalele orare in care exista culoare neinchiriate, indiferent daca sunt disponibile toate culoarele din bazin sau doar o parte. Ideal ar fi sa fie utilizat intregul bazin, zilnic. Conform regulamentului bazinului, pe un culoar pot inota pina la 5 persoane, cu alte cuvinte, daca bazinul ar fi disponibil pentru proiect o ora in fiecare zi, 30 de pensionari ar avea acces zilnic la bazin. Pentru a asigura accesul unui numar cit mai mare de pensionari la bazin, asigurind totusi o minima continuitate a activitatii la nivelul unei persoane, consideram oportuna ca frecventa de intrare la bazin o data pe saptamina de persoana. Respectiv, 180 de pensionari ar inota saptaminal (bazinul e inchis duminica). Responsabil: Consiliul Local si Primaria Timisoara

· promovarea publica a proiectului. 
Responsabil: CIMT, Consiliul Seniorilor, Asociatia Pensionarilor, Asociatia Judeteana Sportul pentru Toti
· verificarea capacitatii de practicare a inotului din punct de vedere medical. Responsabil: institutie medicala

· inscrierea celor interesati in proiect (inclusiv, actualizarea bazei de date cu informatii privitoare la participantii la proiect), evaluarea deprinderilor de inot si planificarea pe culoare. 
Responsabil: CIMT

· supervizarea activitatii pe durata orelor de inot. 
Supravegherea este realizata de catre stundenti, pe durata orelor de practica, sub indrumarea unor cadre didactice din cadrul Facultatii de Educatie Fizica si Sport.

Responsabil: Facultatea de Educatie Fizica si Sport si Asociatia Judeteana Sportul pentru Toti

· monitorizarea capacitatii de practicare a inotului din punct de vedere medical. Responsabil: institutie medicala

Beneficii:

· cresterea gradului de sanatate publica la nivelul municipiului
· reducerea costurilor de sanatate publica

· o mai buna integrare a virstnicilor in comunitate
Impact:
Derularea activitatilor propuse in Timisoara are caracterul unui proiect-pilot, fiind o premiera pentru Romania. Reusita sa ar putea constitui un model de replicat si la nivelul altor comunitati din tara noastra, eventual prin asumarea sa de catre Casa Nationala de Sanatate. 

Experienta internationala:

Masuri similare de politica publica privitoare la virstnici se regasesc in mai multe tari europene. Exemple relevante, in acest sens, sunt Germania si Spania.

Calendarul activitatilor de pregatire:

· 2 febr. - crearea unei liste electronice de discutii veterani-inot-masters@googlegroups.com
· 3 febr. - depunerea la registratura a unei scrisori cu propunerea de proiect adresata Consiliului Local si Primariei Timisoara

· 8 febr. - abordarea liderilor locali ai principalelor partide reprezentate in consiliul local 
· 9 febr. – prezentarea proiectului in cadrul comisiei cu responsabilitati in domeniul sportului in cadrul consiliului local

· prezentarea proiectului in cadrul consiliului local
· reuniune a institutiilor partenere in proiect privitoare la managementul proiectului si rolurile partenerilor

· campanie de promovare a proiectului (comunicat de presa, afis, etc)

· inregistrarea candidatilor

· realizarea controlului medical

· selectia participantilor in proiect
· realizarea calendarului de supraveghere a antrenamentelor

Internet: www.timisoara.inot-masters.ro, e-mail: contact@timisoara.inot-masters.ro, fax: 0356 816 474
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