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Aprobat

DIRECŢIA PATRIMONIU
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REFERAT 

Privind aprobarea modificarii indicatorilor tehnico-economici aprobati prin Hotararea Consiliului Local nr. 597/19.12.2006 cu indicatorii conform Devizului General modificat 2010 si aprobarea devizului estimativ pentru finalizare investitie „Construire Casa casatoriilor si sediu pentru Directia de Evidenta a Persoanelor din Timisoara, Bv. M. Eminescu(fost I.V. Lenin), nr. 11”
Prin Hotararea Consiliului Local nr. 597/19.12.2006 a fost aprobata valoarea pentru realizarea investitiei, cu indicatorii tehnici specificati in anexe la hotarare, respectiv realizarea investitiei la o valoare totala de 7.807.775 lei, inclusiv TVA

Din deviziul general al investitiei, componenta a proiectului realizat de SC Pronirox SRL, a rezultat ca valoarea totala a investitiei se poate reduce, prin solutiile adoptate, reducandu-se la valoarea de C+M in valoare de 4.462.089,10 lei, inclusiv TVA, la care se adauga valoarea utilajelor cu montaj,  in valoare de 466.070 lei, inclusiv TVA, rezultand o valoare  de contractare totala de 4.883.980 lei, inclusiv TVA
Prin contractul de executie cu numarul. 5/21.02.2008, incheiat cu SC NISEUS CONSTRUCT SRL, au fost achizitionate lucrarile de realizare a investitiei cu suma totala de 3.022.819,54 lei, inclusiv TVA.

Pe parcursul executiei lucrarilor au fost constatate lucrari neprevazute, specificate de catre proiectant prin dispozitii de santier si aprobate de beneficiar, a caror valoare a fost estimata la suma de 1.387.578,75 lei, tinand cont de preturile ofertate initial, precum si necesitatea renuntarii la o parte din lucrarile preconizate initial, renuntari a caror valoare a fost estimata la cuantumul de 623.888, 41 lei.

Ca o consecinta, valoarea ramasa de suplimentat, aprobata de beneficiar si proiectant, ca diferenta intre lucrarile suplimentare si cele la care se renunta, a ramas de 763.690.34 lei, pentru care trebuia inceputa procedura de achizitie prin negociere din unica sursa si aprobarea suplimentarii valorii contractate pana la valoarea de 3.786.509,88 lei (inclusiv TVA).
Din valoarea totala de 3.786.509,88 lei, contractate si constatate ca si necesar de executat pana la finalizarea lucrarii, au fost executate lucrari in valoare de 2.107.728,14 lei, inclusiv TVA.
Datorita incapacitatii societatii executante de a mai continua lucrarile contractate, beneficiarul Municipiul Timisoara, prin adresa nr.SC2010 – 3133/09.02.2010, a reziliat contractul de executie inainte de finalizarea lucrarilor care au facut parte din procedurile de achizitie precum si a restului de executat din lucrarile suplimentare.
Analizand stadiul lucrarilor realizate pana la data de 01.03.2010, data relizierii contractului, precum si documentatia de executie pentru realizarea investitiei, coroborata cu proiectul intocmit de proiectantul SC PRONIROX SRL, s-a constatat ca lucrarile pentru obiectiv au fost realizate in proportie de aproximativ 55 % si s-a stabilit necesarul de lucrari de executat pana la finalizarea investitiei, atat pentru edificarea corpului nou de cladire cat si pentru reabilitarea corpului existentde cladire, revizuite cu lucrarile necuprinse in documentatia initiala.
Valoarea lucrarilor ramase de executat pentru finalizarea investitiei, cuprinzand valoarea actualizata a cantitatilor ramase de executat din contractul initial precum si valoarea lucrarilor suplimentare ramase de executat, a fost determinata de societatea SC ZAM GRUP SRL la valoarea totala de 2.621.231,36, inclusiv TVA), explicitarea modalitatii de determinare a valorii lucrarilor ramase de executat pentru finalizarea investitiei, plecand de la stadiul actual realizat, fiind explicitat in Anexa 3 la prezentul.
Valoarea calculata de societatea abilitata pentru intocmirea devizelor estimative a lucrarilor ce urmeaza a fi contractate de catre Municipiul Timisoara, pentru cantitatile ramase de executat, este calculata prin actualizarea preturilor la zi  pentru diferenta de 45 % rest de executat precum si cu includerea valorii lucrarilor suplimentare ramase de executat, stabilite impreuna cu proiectantul lucrarii, avand componenta devizului de lucrari asa cum este specificata in formularul centralizator Anexa 1 la prezentul.

Tinand cont de cele prezentate, valoarea Devizului General al investitiei, aprobat prin H.C.L. 597/19.12.2006 la suma de 7.807.775 lei, inclusiv TVA, se isi va modifica capitolele repezentand valoarea C+M si achizitie de utilaje cu montaj, tinand cont de valoarea lucrarilor propuse initial, contractate la valoarea de 3.022.819,54 lei, inclusiv TVA, corelate cu notele de lucrari suplimentare si notele de renuntare, aprobate pe parcursul executiei lucrarilor, rezultand o valoare de C+M si utilaje cu montaj de: 4.728.959,50 lei, inclusiv TVA.
In consecinta:





    PROPUNEM

1. Aprobarea devizului lucrarilor ramase de executat pentru finalizarea investitiei „Construire Casa casatoriilor si sediu pentru Directia de Evidenta a Persoanelor din Timisoara, Bv. M. Eminescu(fost I.V. Lenin), nr. 11”, determinata de societatea SC ZAM GRUP SRL, in valoare de 2.621.231,36 lei, inclusiv TVA, conform centralizatorului Anexa 1 la prezentul.
2. Aprobarea modificarii indicatorilor tehnico-economici aprobati prin Hotararea Consiliului Local nr. 597/19.12.2006 cu indicatorii conform Devizului General modificat 2010, din Anexa 2 la prezentul
                                VICEPRIMAR, 


                                             Ing. Adrian Orza
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Ex.2. 
ANEXA 1

La referatul  SC2010 – 11483 / 12.05.2010

Devizul lucrarilor ramase de executat pentru finalizarea investitiei „Construire Casa casatoriilor si sediu pentru Directia de Evidenta a Persoanelor din Timisoara, Bv. M. Eminescu(fost I.V. Lenin), nr. 11”
	Nr. Crt.
	Nr.cap./subcap. deviz general
	Denumirea capitolelor de cheltuieli
	Valoarea chel exclus
	tuielilor/obiect ivTVA
	Din care C+M

	
	
	
	MM lei
	Mii euro
	Mii lei
	Mii euro

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	1.2
	Amenajarea terenulu
	
	
	
	

	2
	1.3
	Amenajari pentru protectia mediului si aducere
	
	
	
	

	3
	2
	Realizarea utilitatilor necesare obiectivul
	
	
	
	

	4
	3.1
	Studii de teren
	
	
	
	

	
	
	e teren
	0.000
	0.000
	
	

	5
	3.3
	Proiectare
	
	
	
	

	
	
	Proiectare
	0.000
	0.000
	
	

	6
	4
	CONSTRUIRE CASA CASATORIILOR
	
	
	
	

	6.01
	
	CORP NOU
	1769.748
	432.395
	1433.525
	350.247

	6.02
	
	AMENAJARE CORP EXISTENT
	225.475
	55.089
	205.026
	50.093

	6.03
	
	LUCRARI EXTERIOARE
	206.777
	50.521
	206.777
	50.521

	7
	5.1
	Organizare de santie
	
	
	
	

	TOTAL VALOARE ( exclusiv TVA):
	2202.000
	538.005
	1845.327
	450.861

	Taxa pe valoarea adaugat
	418.380
	102.221
	350.612
	85.664

	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):
	2620.380
	640.226
	2195.940
	536.524


 Cursul de referinta = 4.0929 lei/euro din data de 15.03.2010
ANEXA 2

 LA REFERATUL SC2010 – 11483 / 12.05.2010

DENUMIRE : CASA CASATORIILOR SI SEDIU BIROU EVIDENTA PERSOANELOR

BENEFICIAR : PRIMARIA TIMISOARA 

TOTAL VALOARE  RON / EURO = 4.1 lei/Euro  

DEVIZ GENERAL
RECTIFICAT 2010
IN RON / EURO LA CURSUL EURO/RON = 4.09
	Nr. Crt
	DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI 
	VALOARE ACTUALA

     INCLUSIV TVA
	VALOARE INITIALA

INCLUSIV TVA

	
	
	TOTAL
	TOTAL

	
	
	RON
	EURO

4.1 lei/Eur
	RON
	EURO

3.3463 lei/eur

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	PARTEA  I

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului


	
	
	
	

	1.1


	Obtinerea terenului
	-
	-
	-
	-

	1.2


	Amenajarea terenului
	-
	-
	-
	-

	1.3


	Amenajari pentru protectia mediului
	-
	-
	-
	-

	
	CAPITOLUL 2

Cheltuiei pentru asigurarea utilitatilor necesare   obiectivului ( in afara incintei )


	
	
	
	

	
	CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
	
	
	
	

	3.1


	Studii de teren ,topo,geo,hidro


	3.000
	
	3000
	-

	3.2


	Obtinere de acorduri avize si autorizatii
	1.000


	
	1000

-
	-

	3.3


	Proiectare si engineering


	285.000
	
	285.000

-
	-

	3.4


	Organizarea procedurilor de achizitie publica
	
	
	-
	-

	3.5


	Dirigentie de santier – persoane angajate cu contract
	50.000
	
	50.000
	-

	3.6


	Asistenta tehnica


	10.000
	
	     10.000
	-

	
	CAPITOLUL 4

CHELTUIELI PTR. INVESTITIA DE BAZA
	
	
	
	

	4


	Constructii si instalatii
	
	
	
	

	4.1.1


	DO 1 – CORP NOU


	3.888.379,13
	
	3.629.100
	1.084.511

	4.1.2


	DO 2 – AMENAJARE CORP EXISTENT
	440.475
	
	282.610
	114.338

	4.1.3
	DO 3 –  LUCRARI EXTERIOARE
	246.064
	
	406.200
	121.388

	4.2


	Montaj utilaje tehnologice

*valoare cuprinsa in devizele pe categorii de lucrari


	-
	-
	-
	-

	4.3


	Utilaje tehnologice 
	400.105,37
	
	466.070
	139.279



	
	TOTAL CAPITOL 4
	
	
	
	 

	
	CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli 
	
	
	
	

	5.1


	Organizare de santier

5.1.1 Lucrari de constructii 1%
	43.288,54
	10.558
	44.179
	13.202

	
	5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,5 %
	21.644,275
	5.279
	22.089,55
	6.601,18

	5.2


	Comisioane , taxe , cote legale , costuri de finantare
	
	
	
	

	
	5.2.1 Taxa Inspectia in Constructii

0,8 %
	34.630,83
	9.227
	35.343.28
	10.561,89

	
	5.2.2 Fond Casa Sociala a Constructorilor 0,5 %
	  21.644,27
	5.279
	22.089,55
	6.601,18

	5.3


	Cheltuieli diverse si neprevazute 5%
	216.442,71
	52.790


	244.199
	72.975,82

	
	CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru darea in exploatare
	
	
	
	

	6.1


	Pregatirea personalului de exploatare
	-
	-
	-
	-

	6.2


	Probe tehnologice
	-
	-
	-
	-

	
	TOTAL GENERAL  -

INCLUSIV TVA
	5.130.610,13
	1.251.368,32
	5.600.880,00
	1.673.753,24

	
	Din care C+M
	4.328.854,13
	1.055.818,08
	4.462.089,10
	1.333.439,65


ANEXA 3

LA REFERATUL SC2010 – 11483 / 12.05.2010
Explicitarea modalitatii de determinare a valorii lucrarilor ramase de executat pentru finalizarea investitiei „Construire Casa casatoriilor si sediu pentru Directia de Evidenta a Persoanelor din Timisoara, Bv. M. Eminescu(fost I.V. Lenin), nr. 11”
Valoare investitie aprobata prin HCL 597/19.12.2006:
- 7.807.775 lei, inclusiv TVA
Valoare C+M si Utilaje cu montaj, 

(rezultata din devizul general intocmit de proiectant)
- 4.883.980 lei, inclusiv TVA

Valoare C+M si Utilaje cu montaj, contractata:

- 3.022.819,54 lei, inclusiv TVA
Valoare lucrari suplimentare, necuprinse in devizul initial

(calculate la preturile contractate)



-    763.690.34 lei, inclusiv TVA

TOTAL LUCRARI DE EXECUTAT:

(lucrari contractate si lucrari suplimentare
constatate pe durata executiei)



- 3.786.509,88 lei, inclusiv TVA
Valoare lucrari constatate ca nefiind cuprinse in proiect

(supraveghiere video si retea VDI)



-      55.085,10 lei,  inclusiv TVA

TOTAL :





- 3.841.594,98 lei, inclusiv TVA
Valoare lucrari executate in cadrul contractului incheiat cu SC NISEUS CONSTRUCT SRL, pana la data rezilierii contractului este de 



- 2.107.728,14 lei, inclusiv TVA, 

Valoare lucrari ramase de executat

(actualizate la preturi 2010)




- 2.621.231,36


Din care: C+M

- 2.221.125,99 lei



    Utilaje cu montaj:
-    400.105,37 lei
Cumuland valorile decontate si cele actualizate la preturi 2010 rezulta:
TOTAL LUCRARI C+M 

- 4.328.854,13 lei, inclusiv TVA
TOTAL UTILAJE cu momtaj
-    400.105,37 lei, inclusiv TVA
TOTAL GENERAL C+M si utilaje cu montaj:  4.728.959,50 lei, inclusiv TVA
Intocmit

Ing.Marius Duma

