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P R I M A R,
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REFERAT 

Privind aprobarea devizului estimativ pentru finalizare investitie "REABILITARE CONSTRUCTIE CLUB 1 MAI’’  STR. AVRAM IMBROANE NR.54, Timisoara
Prin Hotararile Consiliului local nr. 111/28.03.2006 si 49/27.02.2007 a fost aprobata si suplimentata valoarea pentru realizarea investitiei, cu indicatorii tehnici specificati in anexe la hotarari, respectiv realizarea investitiei la o valoare totala de 3.380.321,49, la care se adauga TVA.

Prin contractul de executie cu numarul. 174/17.09.2007 si Actul Aditional nr.1 / 14.12.2009, incheiate cu SC AGIS SRL, au fost achizitionate lucrarile de realizare a investitiei cu suma totala de 3.121.530,92 lei, inclusiv TVA, din care s-au  realizat lucrari in valoare de 2.771.674,13, ramanad neefectuate lucrari in valoare totala de 349.856,79 lei, inclusiv TVA. 

Datorita nerespectarii termenului de finalizare a lucrarilor contractate beneficiarul Municipiul Timisoara a reziliat contractul de executie si Actului Aditional inainte de finalizarea lucrarilor care au facut parte din procedurile de achizitie, astfel incat investitia a ramas intr-un stadiu avansat de executie, pentru valoarea de 349.856,79 lei necesitand a mai fi executate lucrari de utilare cu instalatii termice si lucrari partiale de instalatii electrice, parte din contractul initial si actul aditional.

Impreuna cu proiectantul lucrarii, SC BAU PROIECT SRL, a fost organizata o receptie a starii actuale de executie, receptie in urma careia s-au stabilit cantitatile lucrarilor ramase de executat pana la finalizarea investitiei precum si totalul lucrarilor de remediere a ceea ce s-a deteriorat prin neasigurarea unei conservari a lucrarii sau deteriorari cauzate de inundatii produse din cauza executarii deficitare a unor lucrari de instalatii, ramase nereceptionate.

Pentru lucrarile de remediere au fost demarate procedurile de recuperare a sumelor necesare din sumele retinute in contul de garantie de buna executie precum si stabilirea, in instanta, a sumelor datorate ca si penalitati de intarziere a realizarii contractului.


Valoarea lucrarilor ramase de executat pentru finalizarea investitiei, cuprinzand valoarea actualizata a cantitatilor ramase de executat si valoarea cantitatilor necesare pentru remedierea defectiunilor provocate din cauze imputabile contractantului, determinata de societatea SC ZAM GRUP SRL, ca urmare a constatarii comisiei tehnice formata din proiectantul lucrarii, SC BAU PROIECT  SRL, si membri din cadrul Serviciului Tehnic Edilitate-Directia Patrimoniu, este estimată la  519.718  lei fără TVA (respectiv 618.464 lei, inclusiv TVA).

Valoarea calculata de societatea abilitata pentru intocmirea devizelor estimative a lucrarilor ce urmeaza a fi contractate de catre Municipiul Timisoara, pentru cantitatile ramase de executat, este calculata prin actualizarea preturilor la zi precum si cu includerea valorii lucrarilor de remediere stabilite impreuna cu proiectantul lucrarii, cu componenta devizului asa cum este specificata in formularul centralizator anexat la prezentul.
Mentionam ca suma totala prevazuta in Hotararile de aprobare a valorii investitiei nu este depasita, astfel incat costul/mp ramane sub o valoare maxima estimata de 600 euro/mp +TVA, respectiv de 359,54 euro/mp.





       PROPUNEM

1. Aprobarea devizului estimativ pentru finalizarea investitiei "REABILITARE CONSTRUCTIE CLUB 1 MAI’’  STR. AVRAM IMBROANE NR.54, Timisoara, determinata de societatea SC ZAM GRUP SRL, in valoare de 519.718 lei, la care se adauga TVA, conform centralizatorului cheltuielilor pe obiectiv din Anexa 1 la prezentul.
                                VICEPRIMAR, 


                                             Ing. Adrian Orza


DIRECTOR DIRECTIA ECONOMICA,
     DIRECTOR DIRECTIA PATRIMONIU,

             ec. Smaranda Haracicu                                                    ec. Nicuşor C-tin Miuţ

                    ŞEF SERVICIU,                                                                  Întocmit :

                 ing. Lucian Ciobanu                                                          ing.Duma Marius

                                     AVIZAT  JURIDIC

                                     Mirela  Lasuschevici
Red. M.D.

Dact. M.D.

Ex.2
ANEXA 1 

La referatul nr. SC2010-11484/12.05.2010
FORMULAR F1
Obiectiv:
Continuare lucrari investitie "REABILITARE CONSTRUCTIE CLUB 1 MAI’’  STR. AVRAM IMBROANE NR.54, Timisoara 

Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv

	Nr. Crt.
	Nr.cap./subcap. deviz general
	Denumirea capitolelor de cheltuieli
	Valoarea cheltuielilor/obiect exclusiv TVA
	Din care C+M

	
	
	
	MM lei
	Mii euro
	Mii lei
	Mii euro

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	1.2
	Amenajarea terenului
	
	
	
	

	2
	1.3
	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea
	
	
	
	

	3
	2
	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului
	
	
	
	

	4
	3.1
	Studii de teren
	
	
	
	

	Studi
	
	Studii de teren
	0.000
	
	
	

	5
	3.3
	Proiectare
	
	
	
	

	Proie
	
	Proiectare
	0.000
	
	
	

	6
	4
	Investitia de baza
	
	
	
	

	6.01
	
	LUCRARI DE CONSTRUCTII
	193.350
	
	193.350
	

	6.02
	
	INSTALATII DE CLIMATIZARE
	184.438
	
	18.771
	

	6.03
	
	CENTRALATERMICA
	91.904
	
	11.221
	

	6.04
	
	INSTALATII ELECTRICE
	50.026
	
	50.026
	

	7
	5.1
	Organizare de santier
	
	
	
	

	TOTAL VALOARE ( exclusiv TVA):
	519.718
	
	273.368
	

	Taxa pe valoarea adaugata
	98.746
	
	51.940
	

	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):
	618.464
	
	325.308
	


PROIECTANT
SC ZAM GRUP SRL
