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Pentru instalatia noua de desulfurare forta de munca se redistribuie de la cazanele din COLTERM Timisoara care vor iesi din functiune.

Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei

1. Valoarea totala (INV), inclusiv TVA (mii lei) – 251084.000 mii lei

( in preturi-20 mai anul 2009,1 euro= 4,163lei), din care  constructii-montaj (C+M) = 69788.616 mii lei inclusiv TVA
2. Esalonarea investitiei (INV/C+M)

	 
	  An I
	   An II
	  An III
	Total

	Investitie  mii lei cu TVA
	71683.41
	129834
	49566.63
	251084.00

	C+M mii lei cu TVA
	19924.65
	36080.715
	13783.251
	69788.616


3. Durata de realizare (luni)

Durata de realizare este de 36 de luni.
4. Capacitati (unitati fizice si valorice)

Se retehnologizeaza :

· 3 Cazane abur 100 t/h

· 1 Cazan de apa fierbinte de 100 Gcal/h

· 1 Cazan de apa fierbinte de 50 Gcal/h

· 8 pompe de termoficare
   Se construieste o instalatie de desulfurare noua, de 640000 Nmc/h

4. Indicatori specifici 

Principalii indicatori fizici: 

Componenta 1: Reabilitarea a doua cazane de apa fierbinte CAF2 si CAF4 din CET Centru

	 Indicator fizic
	Valoare unitara
	Cantitate

	Cazane de apa fierbinte retehnologizate 
	Nr.
	2

	Randamentul cazanului la functionarea pe gaze naturale 
	%
	93

	Randamentul cazanului la functionarea pe combustibil lichid usor
	%
	90

	Capacitatea termica maxima CAF2
	Mwt
	58,15
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