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REFERAT

pentru aprobarea Devizului General actualizat după semnarea tuturor contractelor din cadrul  proiectului "Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană"

Prin contractul de finanţare semnat cu Ministerul Mediului şi Pădurilor nr. 102831/22.11.2010, se asigura finanţarea proiectului Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană, prin POS Mediu conform alocării financiare pentru perioada 2007-2013.

Ultimul deviz general aprobat de Beneficiar prin HCL nr. 307/29.07.2010, a fost cel care a stat la baza semnării contractului de finanţare, acesta fiind prezentat şi în conţinutul Cererii de Finanţare aprobate de CE.


Proiectul in ansamblul sau conţine un număr de 3 contracte de servicii, 4 contracte de lucrări la care se adaugă şi alte costuri pentru plata taxe/avize/acorduri/autorizaţii, inclusiv unele lucrări neprevăzute iniţial. Cele 4 contracte de lucrări au fost tip FIDIC Galben.


Consultantul care acorda Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului (ATMP) a transmis actualizarea devizului general după semnarea fiecărui contract din cadrul proiectului.


Ultimul contract semnat a fost contractul de servicii cu privire la Auditul proiectului, la data de 22.10.2012, iar ATMP a transmis devizul general actualizat după semnarea tuturor contractelor la data de 08.11.2012.


Potrivit prevederilor art. 4 şi art. 5, litera d) din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobată prin HG nr.28 din 9 ianuarie 2008 - privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, se justifică necesitatea actualizării devizului general al studiului de fezabilitate aprobat prin HCL nr. 307/29.07.2010.

Se justifică actualizarea devizului general conform prevederilor legale în vigoare, având in vedere cunoaşterea valorilor pentru toate contractele atribuite în cadrul proiectului şi în plus se va impune în viitorul apropiat şi întocmirea unui act adiţional la contractul de finanţare semnat cu MMP prin care se va modifica Anexa 1.5 la contractul de finanţare (Valoarea  eligibila a proiectului conform POS Mediu împărţită pe categorii de cheltuieli eligibile conform SMIS). Acest demers este condiţionat de revizuirea devizului general.

Modificările aduse prin actualizarea devizului general conform prevederilor legale în vigoare, se realizează cu încadrarea în valoarea iniţial aprobată a proiectului, mai mult, rezultă o economie de 50.140.034 lei fără TVA în urma contractării serviciilor şi lucrărilor aferente proiectului.


Stadiul valoric actual pe componentele contractate la care se adaugă taxele şi cotele legale şi o rezervă pentru diverse şi neprevăzute este următorul:

	Contract
	CONTRACT / COMPONENTA                                        
	Valoare  contractata

	
	
	lei 

	CS1
	Asistenţa tehnică pentru Managementul Proiectului 
	2.406.360

	CS2
	Asistenţa tehnică pentru Supervizarea lucrărilor 
	4.140.260

	CL1
	Retehnologizarea a doua cazane de apă fierbinte, CAF2 si CAF4 în CET Centru 
	26.076.331

	CL2
	Retehnologizarea a trei cazane de abur CAE1, CAE2 si CAE3 (IMA6) in CET Sud 
	69.825.167

	CL3
	Instalaţie noua de desulfurare (DESOX) in CET Sud 
	89.950.000

	CL4
	Retehnologizare pompe de transport termoficare CET Timişoara Centru si CET Timişoara Sud 
	8.107.746

	 
	Taxe si cote legale
	787.541

	 
	Diverse si neprevăzute
	3.735.964

	CS3
	Audit
	27.480

	TOTAL   suma Devizul general care urmează a fi actualizat
	205.056.850



	Economii contractare
	50.140.034

	TOTAL GENERAL
	255.196.884



Economiile rezultate în urma contractării sunt în valoare totală de 50.140.034 lei, deci Devizul General actualizat se va închide pe valoarea totală de 205.056.850 lei fără TVA, faţă de valoarea iniţială de 255.196.884 lei fără TVA. 


În cele ce urmează este expusă situaţia comparativă la nivele de Capitole de cheltuieli între Valoarea alocată iniţial la aprobarea Contractului de Finanţare (Valoare iniţială) si valoarea care rezulta după semnarea contractelor din cadrul proiectului (Valoare actualizată).
	Nr. crt.
	Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli
	Valoare iniţială
(fără TVA)
	Valoare actualizată

	
	
	EURO (conform Cerere Finanţare aprobata UE)
	LEI (transformat la cursul de la semnarea Contractului de finanţare, respectiv 4,3738
	EURO (curs contract finanţare, respectiv 4,3738)
	LEI (conform celor contractate)
	TVA (LEI)
	LEI cu TVA

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1,1
	Obţinerea terenului
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1,2
	Amenajarea terenului
	1.528.667,00
	6.686.083,72
	1.414.729,87
	6.187.745,50
	1.485.058,92
	7.672.804,42

	1,3
	Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	TOTAL CAPITOL 1
	1.528.667,00
	6.686.083,72
	1.414.729,87
	6.187.745,50
	1.485.058,92
	7.672.804,42

	 
	CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	TOTAL CAPITOL 2
	172.680,00
	755.267,78
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare şi asistentă tehnică
	 
	 
	 
	 
	
	0,00

	3,1
	Studii de teren
	46.048,00
	201.404,74
	95.995,24
	419.864,00
	100.767,36
	520.631,36

	3,2
	Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii
	240.671,00
	1.052.646,82
	32.614,66
	142.650,00
	34.236,00
	176.886,00

	3,3
	Proiectare şi inginerie
	1.765.250,00
	7.720.850,45
	3.208.721,00
	14.034.303,89
	3.368.232,93
	17.402.536,82


	Nr. crt.
	Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli
	Valoare iniţiala
(fără TVA)


	Valoare actualizata

	
	
	EURO (conform Cerere Finanţare aprobata UE)
	LEI (transformat la cursul de la semnarea Contractului de finanţare, respectiv 4,3738
	EURO (curs contract finanţare, respectiv 4,3738)
	LEI (conform celor contractate)
	TVA (LEI)
	LEI cu TVA

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	3,4
	Organizarea procedurilor de achiziţie
	5.207,00
	22.774,38
	1.028,85
	4.500,00
	1.080,00
	5.580,00

	3,5
	Consultantă
	690.720,00
	3.021.071,14
	550.176,05
	2.406.360,00
	577.526,40
	2.983.886,40

	3,6
	Asistentă tehnică/supervizare
	1.266.320,00
	5.538.630,42
	946.604,78
	4.140.260,00
	993.662,40
	5.133.922,40

	 
	TOTAL CAPITOL 3
	4.014.216,00
	17.557.377,94
	4.835.140,58
	21.147.937,89
	5.075.505,09
	26.223.442,98

	 
	CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiţia de bază
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4,1
	Construcţii şi instalaţii
	6.696.719,00
	29.290.109,56
	4.552.708,74
	19.912.637,48
	4.779.033,00
	24.691.670,48

	4,2
	Montaj utilaje tehnologice
	7.542.226,00
	32.988.188,08
	7.630.329,82
	34.742.657,56
	8.338.237,81
	43.080.895,37

	4,3
	Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care se montează
	35.835.264,00
	156.736.277,68
	26.148.474,10
	114.368.196,03
	27.448.367,05
	141.816.563,08

	4,4
	Utilaje fără montaj şi echipamente de transport
	0,00
	0,00
	251.439,48
	1.099.746,00
	263.939,04
	1.363.685,04

	4,5
	Dotări
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4,6
	Active necorporale
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	TOTAL CAPITOL 4
	50.074.209,00
	219.014.575,32
	38.582.952,14
	170.123.237,07
	40.829.576,90
	210.952.813,97


	Nr. crt.
	Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli
	Valoare iniţiala
(fără TVA)


	Valoare actualizata

	
	
	EURO (conform Cerere Finanţare aprobata UE)
	LEI (transformat la cursul de la semnarea Contractului de finanţare, respectiv 4,3738
	EURO (curs contract finanţare, respectiv 4,3738)
	LEI (conform celor contractate)
	TVA (LEI)
	LEI cu TVA

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli
	
	
	
	
	
	

	5,1
	Organizare de şantier
	361.117,00
	1.579.453,53
	252.892,70
	1.106.102,10
	265.464,50
	1.371.566,60

	
	5.1.1. Lucrări de construcţii
	277.136,00
	1.212.137,44
	252.892,70
	1.106.102,10
	265.464,50
	1.371.566,60

	
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului
	83.981,00
	367.316,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5,2
	Comisioane, cote, taxe, costul creditului
	208.582,00
	912.295,95
	180.058,76
	787.541,00
	0,00
	787.541,00

	5,3
	Cheltuieli diverse şi neprevăzute
	1.621.743,00
	7.093.179,53
	1.340.845,49
	3.735.964,20
	896.631,41
	4.632.595,61

	
	TOTAL CAPITOL 5
	2.191.442,00
	9.584.929,02
	1.773.796,95
	6.389.112,10
	1.344.377,06
	7.733.489,16

	
	CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar
	
	
	
	
	
	

	6,1
	Pregătirea personalului de exploatare
	181.314,00
	793.031,17
	56.187,57
	245.753,20
	58.980,77
	304.733,97

	6,2
	Probe tehnologice şi teste
	115.120,00
	503.511,86
	213.906,40
	935.583,80
	224.540,11
	1.160.123,91

	
	TOTAL CAPITOL 6
	296.434,00
	1.296.543,03
	270.093,97
	1.181.337,00
	283.520,88
	1.464.857,88

	
	Auditul proiectului
	69.072,00
	302.107,11
	6.282,87
	27.480,00
	6.595,20
	34.075,20

	
	TOTAL GENERAL
	58.346.720
	255.196.884
	46.882.996
	205.056.850
	49.024.634
	254.081.484

	
	Din care C+M
	16.217.428
	70.931.787
	13.850.661
	60.580.022
	14.539.205
	75.119.227



La CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului din valoarea alocată iniţial, respectiv 6.686.083,72 lei, prin cumularea valorilor contractate rezultă suma de 6.187.745,50 lei.


La CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului din valoarea alocată iniţial, respectiv 755.267,78 lei, în urma contractării ofertanţii nu au prevăzut sume alocate în acest sens, acestea fiind acoperite integral în organizarea de şantier.


La CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare şi asistentă tehnică din valoarea alocată iniţial, respectiv 17.557.377,94 lei, prin cumularea valorilor contractate rezultă o valoare de 21.147.937,89 lei. Intervine o majorare de 3.590.559,95 lei pe acest capitol din faptul că ofertanţii nu au avut un plafon maxim pe fiecare capitol de deviz general, ci s-au raportat la valoarea estimată pe total contract. Această realocare se poate opera din cadrul capitolului 4 unde s-au înregistrat economii mult mai mari decât aceasta valoare. 


La CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiţia de bază din valoarea alocată iniţial, respectiv 219.014.575,32  lei, prin cumularea valorilor contractate rezultă suma de 170.123.237,07 lei.


La CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli din valoarea alocată iniţial, respectiv 9.584.929,02 lei, prin cumularea valorilor contractate rezultă suma de 6.389.112,10 lei.


La CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar din valoarea alocată iniţial, respectiv 1.296.543,03 lei, prin cumularea valorilor contractate rezultă suma de 1.181.337,00 lei.


În privinţa auditului de proiect, din valoarea estimată de 302.107,11 lei fără TVA, serviciile au fost contractate la valoarea de 27.480,00 lei fără TVA.


Având în vedere cele expuse mai sus,

PROPUNEM:


Să se aprobe de către Consiliul Local,


1. Devizul General actualizat după semnarea tuturor contractelor din cadrul proiectului "Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană", conform Anexei 1 la proiectul de HCL.
2. Aducerea la îndeplinire a hotărârii de către Unitatea de Management a Proiectului din cadrul 
Primăriei Municipiului Timişoara constituită prin Dispoziţia nr. 1431/28.07.2010 a Primarului Municipiului Timişoara, modificată prin Dispoziţia nr. 169/02.02.2011, Dispoziţia nr.626/03.03.2011,  Dispoziţia nr. 1178/11.10.2012, Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi SC Compania Locală de Termoficare COLTERM SA.
                  DIRECTOR DIRECŢIA ECONOMICĂ
                 DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ 

                           SMARANDA HARACICU
               
                     CULIŢĂ CHIŞ
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