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	Organismul intermediar pentru POR – Agenţia pentru Dezvoltare Regională __________________

	Nr: 
	Înregistrată de: 



	Cod SMIS: 
	Semnătura

	
	Data




	TITLUL:
	Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocului de locuinte strada Prezan din Municipiul Timisoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 Euro/ luna


0. INFORMAŢII PRIVIND TIPUL ASISTENŢEI FINANCIARE NERAMBURSABILE SOLICITATE

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 

1. INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL

1.1. Solicitantul

	Denumirea solicitantului
	MUNICIPIUL TIMISOARA

	Codul de înregistrare fiscală
	RO 14756536

	Codul unic de înregistrare
	

	Adresa sediului solicitantului
	Bulevardul C.D. Loga, numarul 1, cod postal 300081, Timisoara, judetul Timis

	Email
	primariatm@primariatm.ro 

	Tipul solicitantului
	 FORMCHECKBOX 
 unitate administrativ-teritorială (autoritate a administraţiei publice locale) municipiu reşedinţă de judeţ
 FORMCHECKBOX 
 unitate administrativ-teritorială (autoritate a administraţiei publice locale) sector al municipiului Bucureşti


1.2. Reprezentantul legal al Solicitantului 

	Numele
	Diaconu A. Dan-Aurel

	Funcţia
	VICEPRIMAR

	Numărul de telefon
	0256408300


	Numărul de fax
	0256490635

	Email
	dan.diaconu@primariatm.ro 


1.3. Persoana de contact 

	Numele
	Georgiu H. Ana

	Funcţia
	CONSILIER

	Numărul de telefon
	0256408385

	Numărul de fax
	0256408322

	Email
	a.georgiu@yahoo.com


1.4. Persoana responsabilă cu operaţiunile financiare

	Numele
	Haracicu M. Smaranda

	Funcţia
	DIRECTOR Directia Economica

	Numărul de telefon
	0256408468

	Numărul de fax
	0256293606

	Email
	smaranda.haracicu@primariatm.ro 


1.5. Banca/Trezoreria

	Denumirea băncii (sucursalei)
	TREZORERIA TIMISOARA

	Adresa băncii
	Strada Gheorghe Lazar, numarul 9B, cod postal 300081, Timisoara, judetul Timis

	Codul IBAN
	RO89TREZ62124510220XXXXX


1.6. Sprijin primit în prezent sau anterior din fonduri publice şi/sau împrumuturi din partea instituţiilor financiare internaţionale (IFI)

1.6.1 Aţi mai solicitat sprijin financiar din fonduri publice sau împrumuturi din partea IFI, pentru vreunul din proiectele (fie în întregime, fie parţial, respectiv pentru o parte din activităţile cuprinse în proiect) ce constituie obiectul prezentei Cereri de finanţare?

 FORMCHECKBOX 
 Da 

 FORMCHECKBOX 
 Nu

· Daca da, vă rugăm să specificaţi următoarele informaţii

	Denumirea programului, titlul şi numărul de înregistrare a solicitării de finanţare / proiectului
	NA

	Valoarea proiectului / finanţării solicitate (lei)
	NA

	Sursa de finanţare
	NA

	Stadiul la data depunerii Cererii de finanţare Activităţi finanţate
	NA


1.6.2 Vreunul din proiectele (integral sau parţial, respectiv activităţi/investiţii din proiect) ce constituie obiectul prezentei Cereri de finanţare a mai beneficiat deja de sprijin financiar din fonduri publice sau împrumuturi din partea IFI?

 FORMCHECKBOX 
 Da 

 FORMCHECKBOX 
 Nu

· Daca da, vă rugăm să prezentaţi detalii referitoare la programul de finanţare, organizaţia finanţatoare / autoritatea contractantă, activităţile finanţare (respectiv acele activităţi care se regăsesc şi în proiectul ce face obiectul prezentei Cereri de finanţare), valoarea finanţării.

2. CEREREA DE FINANŢARE

Prin prezenta Cerere de finanţare se solicită co-finanţarea proiectelor propuse mai jos, în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013 – Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, 1.2. „Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe”.
Ratele de co-finanţare ale autorităţii publice locale şi asociaţiilor de proprietari vor fi:

 FORMCHECKBOX 
 30% contribuţia autorităţii publice locale şi 10% contribuţia fecăreia din asociaţiile de proprietari, în condiţiile în care mai mult de 50% dintre familiile - proprietari din fiecare bloc au un venit mediu net lunar pe membru de familie sub 150 Euro;

 FORMCHECKBOX 
 20% contribuţia autorităţii publice locale şi 20% contribuţia fecăreia din asociaţiile de proprietari, în condiţiile în care mai mult de 50% dintre familiile - proprietari din fiecare bloc au un venit mediu net lunar pe membru de familie sub 350 Euro;

 FORMCHECKBOX 
 10% contribuţia autorităţii publice locale şi 30% contribuţia fecăreia din asociaţiile de proprietari, în condiţiile în care mai mult de 50% dintre familiile - proprietari din fiecare bloc au un venit mediu net lunar pe membru de familie sub 500 Euro.
2.1. Resursele materiale implicate în realizarea proiectului 

	Resursele materiale necesare pentru desfasurarea activitatilor din cadrul acestui proiect  vor fi cele de care dispune Administratia Locala a municipiului Timisoara.

Deoarece membrii echipei de proiect din partea UAT Timisoara fac parte din mai multe departamente din cadrul administratiei, resursele materiale din cadrul acestor departamente vor fi puse la dispozitie pentru desfasurarea activitatilor proiectului. Imobilul ce va fi folosit pentru desfasurarea activitatii echipei de implementare a proiectului este sediul principal al beneficiarului: strada C.D. Loga, nr.1, Municipiul Timisoara, Judetul Timis. In cadrul acestei cladiri membrii echipei de proiect dispun de propriile birouri, dotate cu mobilierul si aparatura necesara.
Spatii de birouri:

Specialistii implicati au la dispozitie propriile birouri cu statii de lucru. Pentru implementare se vor utiliza, de asemenea, consumabilele si resursele existente (telefonie, internet, fax, produse de papetarie). 

Echipamente:

· 1 server
· 8 PC legate in retea

· 1 conexiune internet prin fibra optica 
· 2 copiatoare 

· 1 ploter

· 2 scanner-e

· 2 imprimante


2.2. Managementul cererii de finanţare 

	               Data fiind materia specifica proiectelor cu finantare nerambursabila, a chestiunilor tehnice ce tin de implementarea unui proiect avand lucrari de interventii, pentru derularea cu succes a proiectului, la nivelul Primariei Municipiului Timisoara s-a decis contractarea de servicii specializate. Pentru elaborarea cererii de finantare s-a decis contractarea serviciului catre o firma de consultanta, iar pentru realizarea serviciilor de proiectare – e.g. aferente Expertizei tehnice a blocurilor vizate, Auditului Energetic, Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie (DALI), respectiv Proiectului Tehnic si Detaliilor de Executie (PT+DE) - s-a decis contractarea serviciului catre o firma de proiectare.

Activitati realizate inainte de semnarea Contractului de finantare

Activitatea nr.1. Realizarea dosarului de finantare 

1.1 Achizitia serviciilor de elaborare a dosarului de finantare

Scopul acestei subactivitati a fost contractarea serviciului de elaborare a dosarului de finantare;

Strategia folosita a constat in pregatirea documentatiei specifice derularii procesului de achizitii, finalizata cu incheierea contractelor de servicii.

Rezultatul acestei activitati a constat in semnarea contractelor de servicii:

· Contract nr. 14/24.01.2013 pentru serviciile de Consultanta intocmire Cerere de finantare, incheiat cu SC SIAB Development SRL, din localitatea Cluj-Napoca;

Locatia: aceasta activitate s-a desfasurat in cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Resurse utilizate: pentru desfasurarea acestei activitati au fost utilizate resurse umane – personalul de specialitate din cadrul UAT Timisoara – respectiv resurse materiale (sediul si dotarile din cadrul UAT Timisoara);

Durata: 7 luni.
1.2 Elaborarea dosarului de finantare

Scopul acestei subactivitati a vizat elaborarea dosarului de finantare;

Strategia folosita a constat in monitorizarea procesului de elaborare a dosarului, coroborata cu un contact permanent cu echipele firmelor contractate;

Rezultatul acestei activitati a constat intr-un dosar de finantare elaborat;

Locatia: aceasta activitate s-a desfasurat atat in cadrul Primariei Municipiului Timisoara, cat si la sediile SC SIAB Development SRL.
Resurse utilizate: pentru desfasurarea acestei activitati au fost utilizate resurse umane – personalul de specialitate din cadrul UAT Timisoara, SC SIAB Development SRL, respectiv resurse materiale (sediul si dotarile din cadrul UAT Timisoara, SC SIAB Development SRL);

Durata: 4 luni
Activitati realizate dupa semnarea contractului de finantare

Activitatea 1. Managementul de proiect

1.1 Constituirea echipei de proiect, identificarea mecanismelor de lucru

Scopul acestei activitati este reprezentat de identificarea personalului ce va fi implicat in implementarea proiectului – din cadrul firmelor ce vor face obiectul contractelor de servicii consultanta - identificarea mecanismelor de lucru, trasarea sarcinilor si responsabilitatilor in cadrul echipei.

Strategia folosita: Proiectul va fi coordonat de un Manager de Proiect desemnat de Primăria Municipiului Timisoara. Managerul de proiect este responsabil cu buna implementare a acestui proiect, urmărirea proceselor şi etapelor principale, susţinerea relaţiilor contractuale cu părţile implicate şi avizarea rapoartelor tehnice şi cererilor de prefinantare si rambursare. 

Echipa de implementare a proiectului va fi constituită din:

· 1 Manager de proiect

· 1 Responsabil tehnic

· 1 Responsabil financiar

· 1 Responsabil achiziţii
· 1 Asistent proiect

· 1 Responsabil arhivare - secretariat
· Consultant specializat – implementare proiect
· 1 Expert AT Raportari
· 1 Expert AT Rambursari
· Consultant specializat - Asistenta tehnica – servicii de supraveghere a santierului

· 1 Expert – Asistenta tehnica – servicii de supraveghere a santierului 

1.1. Structura echipei de management, desemnată de către Primăria Timisoara în vederea gestionării proiectului va avea următoarele atribuții:

1.1.1 Manager de proiect – principalele atribuţii/responsabilităţi:

· supravegherea desfăşurării zilnice a proiectului şi gestionarea echipei proiectului;

· gestionarea organizării şi participarea la şedinţele/evenimentele din cadrul proiectului;

· asigurarea unui circuit informaţional adecvat, discuţii şi feedback dintre diferiţi actori;

· întocmirea planurilor detaliate de lucru şi de monitorizare a respectării implementării acestora;

· asigurarea respectării termenelor stabilite;

· verificarea şi aprobarea rapoartelor de progres.

1.1.2. Responsabil tehnic – principalele atribuţii/responsabilităţi

· participarea la pregătirea documentaţiei de achiziţie publică şi la elaborarea contractelor;

· verificarea asigurării calităţii prevăzute în documentaţia tehnică şi în contract;

· participarea la recepţia calitativă a lucrărilor, pe categorii de lucrări;

· patriciparea la verificarea în fazele determinante şi la întocmirea proceselor verbale.

1.1.3. Responsabil financiar – principalele atribuţii/responsabilităţi:

· coordonarea activităţilor necesare pentru buna desfăşurare a activităţii de contabilitate a proiectului; 

· completarea şi predarea documentelor financiare legate de proiect;

· participarea la implementarea subactivităţilor de achiziţii publice;

· relaţionarea cu banca şi trezoreria şi efectuarea plăţilor contractate;

· realizarea de rapoarte financiare/ situaţii cerute;

· urmărirea bugetului proiectului pe perioada de implementare.

1.1.4. Responsabil achiziţii publice – principalele atribuţii/responsabilităţi:

· realizarea documentaţiei de achiziţie publică de servicii şi lucrări;

· participarea la pregătirea procedurilor de achizitii pentru desemnarea executanţilor lucrărilor de construcţii;

· acordarea de asistenţă pentru echipa tehnică la elaborarea contractului de execuţie cu constructorul;

· acordarea de asistenţă pentru responsabilul pentru probleme tehnice la verificarea asigurării calităţii prevazute în documentaţia tehnică şi în contract;

· participarea la recepţia lucrărilor şi întocmirea actelor de recepţie;

· colaborarea cu membrii echipei de implementare în realizarea rapoartelor tehnice si financiare.

1.1.5.Asistent de proiect – principalele atribuţii/responsabilităţi:
· asistenţă la contractare cu Autoritatea de Management;

· coordonarea echipei de proiect propusa de consultant;

· managementul riscurilor la nivel de proiect, astfel încât, în eventualitatea materializării acestora să se pună în lucru planurile de acţiune stabilite;

· sprijin in mentinerea unei legaturi permanente intre echipa de proiect UAT Timisoara si consultant cu ADR Vest, respectiv Autoritatea de Management POR;

· managementul publicitatii proiectului;
· sprijin la transferul de informatii intre parti;

· gestionarea şedinţelor/evenimentelor din cadrul proiectului, din partea echipei consultantului;

· asistenta in monitorizarea proiectului/management; 

· asistenta juridica;
· asistenţă acordată Primăriei pentru solicitările Autorităţilor de Management legate de derularea proiectului;
· orice alt tip de asistenţă acordată Primăriei pentru implementarea cu succes a proiectului.

1.1.6.Responsabil arhivare - secretariat – principalele atribuţii/responsabilităţi:
· Îndosariază şi arhivează toate documentele şi materialele, conform procedurii specifice;

· Asigură înregistrarea în registrul de intrare-ieşire a întregii corespondenţe privind Proiectul, pe toată durata de implementare a acestuia;

· Convoacă membrii, la solicitarea Managerului de Proiect, şi redactează minuta şedinţelor interne;

· Asigură logistica desfăşurării întâlnirilor/şedinţelor de analiza din cadrul proiectului, transmiterea Agendei, invitaţiilor, pregătirea/printarea materialelor;

· La solicitarea Managerului de Proiect, realizează orice alte activităţi specifice de secretariat, redactare sau traduceri;

· Răspunde pentru îndeplinirea corespunzătoare, întocmai şi la timp, a sarcinilor specifice.
Fişele de post individuale pentru fiecare membru al echipei de implementare a proiectului sunt prezentate în anexa cererii de finaţare.

Consultanţa specializată nu va înlocui responsabilitatea Primăriei Municipiului Timisoara de gestiune a proiectului tratat în prezenta cerere de finanţare, ca unic responsabil pentru buna implementare a acestuia, privit ca proiect de dezvoltare a comunităţii locale din Timisoara.
1.2. Pentru alegerea consultantului se urmăreşte acoperirea a cel putin 3 elemente fundamentale:

· experienţa în consultanţa de management (pentru implementarea cu succes a tuturor activităţilor în corelare cu timpul, finanţarea, şi procedurile impuse prin contractul de finanţare)

· expertiza economică şi juridică (pentru realizarea managementului financiar al proiectului şi corelarea bugetului Primăriei, posibilelor surse împrumutate prefinanţării, cererilor de plată etc, precum şi asistenţa, analiza şi răspunsul la eventualele contestaţii etc), 

· expertiza tehnică (monitorizarea implementării tehnice a proiectului, respectarea soluţiilor propuse în proiectul tehnic etc)

Structura echipei de management, desemnată de către consultant în vederea gestionării proiectului va avea următoarele atribuții:

1.2.1. Expert Asistenta Tehnica Raportari – principalele atribuţii/responsabilităţi:
· realizarea Rapoartelor de progres trimestriale;

· asistenta/realizarea de adrese, notificari, solicitari catre ADR Vest, AM POR sau terti;

· asistenta la realizarea dosarului cererilor de prefinantare si rambursare;

· intocmirea de analize, situatii in acord cu solicitarile Managerului de proiect;

· asigurarea unui circuit informaţional adecvat;

· asistenta in planificarea si realizarea activitatilor din cadrul proiectului, in acord cu atributiile desemnate;

· suport in asigurarea managementul publicitatii proiectului;
· desfasurarea activitatii de secretariat, pentru echipa de proiect;

1.2.2. Expert Asistenta tehnica Rambursari – principalele atribuţii/responsabilităţi:
· întocmirea fluxului de numerar al proiectului (cash flow);

· intocmirea cererilor de prefinantare;

· intocmirea cererilor de rambursare; 

· asistenta/ intocmire rapoarte de analiza pentru determinarea încadrarii proiectului în limitele stabilite prin buget;

· urmarirea incadrarii in buget a cheltuielilor din proiect, in raport cu luniile bugetare si in acord cu calendarul activitatilor;

1.3. Consultant specializat - Asistenta tehnica – servicii de supraveghere a santierului

Desemnarea firmei de consultanta abilitata sa furnizeze Expertul/ii – Asistenta tehnica - servicii de supraveghere a santierului – se va face in urma unui proces de achizite publica. Expertul/ ii vor fi insarcinat cu asigurarea serviciilor de consultanţă de specialitate pe durata implementării proiectului. Serviciile de consultanţă vor fi solicitate numai pentru activităţile şi ariile de expertiză pentru care solicitantul nu dispune de resurse proprii.

1.3.1 Expert AT – servicii de supraveghere a santierului - principalele atribuţii/responsabilităţi;

· clarificarea anumitor soluţii date de proiectant;

· punerea în practică şi urmărirea modificărilor proiectului survenite pe parcurs din diferite motive obiective, etc. 

· asistenta acordata beneficiarului in activitatile de supervizare şi monitorizare asigurate de către beneficiar prin intermediul diriginţilor de şantier proprii;

Fişele de post individuale pentru fiecare membru al echipei de implementare a proiectului sunt prezentate în anexa cererii de finaţare.

Rezultatul acestei activitati este reprezentat de atribuirea de sarcini si responsabilitati in cadrul echipei.
Locatia acestei activitati se va regasi la sediul UAT Timisoara, respectiv firma de consultanta contractata.

Responsabilul din cadrul acestei activitati este Managerul de proiect, sustinut de echipa de implementare;

Resursele utilizate pentru desfasurarea acestei activitati sunt urmatoarele: resurse umane (echipa de implementare), respectiv resurse materiale (sediul si echipamentele aflate in dotarea UAT Timisoara si a firmei).

Durata acestei activitati este de 10 zile, din prima luna de implementare.

1.2. Monitorizarea, Evaluarea, Raportare 

Scopul acestei subactivitati este de a realiza monitorizarea si evaluarea stadiului implementarii proiectului de catre echipa de implementare.

Strategia urmata consta in monitorizarea activitatilor desfasurate in cadrul proiectului, evaluarea rezultatelor obtinute comparativ cu cele preconizate in cererea de finantare, respectiv raportarea lor catre Organismul Intermediar ADR Vest.
Echipa de management a proiectului va prelua responsabilitatea activităţilor de monitorizare şi evaluare a modului de implementare a proiectului.

Această activitate va presupune organizarea de şedinţe de lucru periodice, pe toată durata proiectului, pentru a se analiza şi verifica rezultatele etapei în curs. Aceste şedinţe de lucru vor urmări gradul de îndeplinire a obiectivelor şi rezultatelor proiectului prin analiza implementării fiecărei activităţi, a gradului de respectare a graficului de activităţi. 

În cazul apariţiei unor riscuri care pot periclita îndeplinirea fazei în curs sau a celor următoare, se vor defini măsuri pentru diminuarea acestor riscuri. Se va institui o procedura de management a riscurilor la nivel de proiect. În cazul în care se vor constata abateri de la planul iniţial, se vor evalua cauzele acesteia şi se vor stabili măsuri pentru reîncadrarea în plan.

Activitatea de evaluare şi monitorizare va acoperi întreaga durată de implementare a proiectului şi se va realiza pe bază de:

· procese verbale de recepţie a lucrărilor
· minute a sedintelor evidentiind actiunile de intreprins si responsabilii
· rapoarte financiar-contabile

· rapoarte periodice de monitorizare, sintetizând concluziile şi recomandările formulate în cadrul şedinţelor de lucru (cel puţin 3 rapoarte – la iniţierea proiectului; intermediar; la finalizarea proiectului)
· time-sheet-uri lunare intocmite de echipa de implementare 
O atenţie deosebită va fi acordată monitorizării şi supervizării lucrărilor de construcţie. Această activitate se referă la asigurarea serviciilor de consultanţă de specialitate pe durata implementării proiectului. Serviciile de consultanţă vor fi solicitate numai pentru activităţile şi ariile de expertiză pentru care solicitantul nu dispune de resurse proprii.
Activitatea de asistenţă tehnică de specialitate se referă la clarificarea anumitor soluţii date de proiectant, punerea în practică şi urmărirea modificărilor proiectului survenite pe parcurs din diferite motive obiective, etc. Supervizarea şi monitorizarea vor fi asigurate de către beneficiar prin intermediul diriginţilor de şantier proprii, asistat fiind de către consultant.

Pentru asigurarea resurselor financiare in cadrul proiectului, se vor depune Cereri de prefinantare. 

Aspectele tehnice se vor raporta OI prin intermediul raportelor de progres, urmand a fi transmise in acord cu de prevederile contractuale. 

Pentru asigurarea unui cash flow coerent in cadrul proiectului, se vor transmite OI cereri de rambursare in acord cu graficul de transmitere CR. 

Responsabilitatea pentru activitatea de monitorizare si evaluare, respectiv raportare, revine Managerului de proiect, respectiv Asistentului de proiect, Expertului tehnic, respectiv expertului financiar, echipei de implementare;

Rezultatul acestei activitati se va materializa intr-o implementare corecta a proiectului, in acord cu indicatorii asumati.

Locatia acestei activitati se va regasi in cadrul UAT Timisoara, respectiv sediul consultantului.

Resurse utilizate pentru desfasurarea acestei activitati vor fi de tipul resurselor umane si resurselor materiale.

Durata acestei activitati se intinde pe 12 luni, respectiv intreaga perioada de implementare a proiectului.

Activitatea 2. Achizitiile in cadrul proiectului

Scopul acestei activitati vizeaza incheierea contractelor de lucrari de interventie pentru obiectivele vizate, respectiv contractarea serviciilor de publicitate, consultanta si asistenta tehnica – servicii de supraveghere a santierului.

Strategia folosita consta in elaborarea unei documentatii de achizitii publice care sa respunda perfect nevoilor identificate. 

Intregul proces de achizitie se va realiza in conformitate cu prevederile „OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii”, actualizata la zi, si normele legale incidente. Pentru lucrarile de interventie, operatorii economici vor trebui sa detina certificat de Sistem de Management al calitatii si sa respecte prevederile Legii 10/1995 privind calitatea in constructii.
Se vor utiliza criterii care ce reflecta avantaje de natura economica in vederea obtinerii raportului optim intre calitate si pret.

Evaluarea ofertelor transmise de operatorii economici se va realiza in cadrul echipei de proiect condusa de Responsabilul achizitii publice, alegerea ofertei castigatoare realizandu-se in baza criteriilor mentionate.
Se va proceda la indosarierea si arhivarea tuturor documentelor care deriva din procedura de achizitie.

Responsabilitatea pentru activitatea de fata ii revine Managerului de proiect, respectiv responsabilului Achizitii publice, responsabilului financiar, echipei de implementare.

Rezultatul acestei activitati se va materializa in semnarea de contracte de lucrari, respectiv servicii pentru obiectivele proiectului. 
Locatia acestei activitati se va regasi in cadrul UAT Timisoara.

Resursele utilizate  sunt urmatoarele: resurse umane (echipa de implementare a proiectului)  si resurse materiale (echipamentele folosite in cadrul UAT).

Durata acestei activitati va fi de 7 luni. 

Activitatea 3. Lucrari de interventie la obiectivele vizate in proiect 

Contractarea executării lucrărilor de intervenţie se realizează cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind achiziţiile publice. Executanţii lucrărilor de intervenţie au obligaţia de a respecta prevederile autorizaţiei de construire, proiectul tehnic şi detaliile de execuţie, precum şi de a asigura nivelurile de performanţă prevăzute de legislaţia privind calitatea în construcţii, precum şi calitatea estetică, arhitecturală şi ambientală a clădirilor, în scopul protejării securităţii şi sănătăţii persoanelor, siguranţei utilizării spaţiului public şi calităţii mediului natural şi construit.

Materialele şi sistemele izolante utilizate de contractorul executării lucrărilor de intervenţie trebuie să fie însoţite de declaraţiile de conformitate ale producătorilor, prin care să se ateste conformitatea cu specificaţiile tehnice recunoscute în condiţiile legii.

3.1 Executia lucrarilor de interventie la obiectivele vizate in proiect

Scopul: Reabilitarea termica a blocurilor vizate prin proiect 

Strategia urmareste derularea lucrarilor de executie la standardele legale si cele impuse de proiect.

Aceasta activitate are un rol foarte important in cadrul proiectului reprezentand punctul central al proiectului.

Lucrarile de interventie se vor realiza la obiectivele:
· Proiectul 1 (Strada Maresal Constantin Prezan, nr. 91-101, BL. 54)

Activitatile derulate se vor constitui, astfel:

3.1.1 Organizarea de santier
Organizarea de santier pentru lucrarile de interventie se va amplasa pe un teren pus la dispozitie de catre beneficiar, asa incat constructorul sa se racordeze la utilitati, cale de acces provizorie sau existenta. Împreună cu organele locale se vor stabili în primul rând locurile de depozitare a materialelor şi a barăcilor de şantier. Se va realiza un sigur punct de organizare aflat la distanţă convenabilă de limitele lucrării. 

Obiectivele organizarii de santier sunt : 

-     Montarea  unei baraci metalice pentru birouri - spatiu pentru muncitori (masa, odihna - 1 buc. tip container, existenta  in dotarea executantului) 

-     Alimentarea cu apa potabila (de la sursa existenta) 

-     Alimentarea cu energie electrica pentru iluminat si forta, contorizata;

-     Montarea  de WC - ECU - 1 buc (existent in dotarea executantului)

Organizarea incintei presupune asigurarelor urmatoarelor : 

· alei pietonale balastate pentru acces la baracamente – existente avand in vedere amplasamentul in spatiul urban, in zona blocului de locuinte  ; 

· amenajarea spatiului pentru depozitare temporara a materialelor lucrarii 

· amenajarea zonei pentru utilaje retrase la terminarea programului; 

· amenajarea zonei/depozit pentru scule/echipamente de lucru; 

· amenajarea zonei pentru depozitarea diferentiata a deseurilor de materiale, folosite in santier, transportate in organizare (containere inscriptionate existente in dotarea executantului);

· semnalizare corespunzatoare, acces incinta ;

· afisarea de panouri avertizoare pe linie de PM si PSI;

· asigurarea acordarii primului ajutor in caz de accidente;

· sursa de apa potabila sa intruneasca normele sanitare;

Ca urmare a executarii lucrarilor de reabilitare termica nu rezulta un necesar de utilitati, sau o modificare a celor existente; reabilitarea termica nu afecteaza retelele utilitare din zona.

Asociatia de proprietari va asigura:

· Necesarul de apa;

· Necesarul de energie electica; 

Acestea vor fi asigurate pe intregul parcurs al derurarii lucrarilor de interventie, fiind suportat in intregime de acestia.

Durata estimata: 1 saptamana
3.1.2 Dirigentie de santier
Constructorul va trebui să ofere ajutor cu facilităţile, forţă de muncă, utilaje şi materiale pentru construcţie oricând sunt cerute de către Diriginte, având legătură directă sau indirectă cu lucrările. 

-   constructorul va avea relatii de colaborare fie stabilite prin contract, fie prin legislatia in  vigoare; 

-  constructorul are obligatia de a asigura accesul si toate facilitatile in santier, pentru efectuarea inspectiei; 
-   constructorul va fi reprezentant de o persoana autorizata, desemnata de conducere, prin 
decizie. 

Ţinând seama de duratele normale de execuţie, constructorul îşi va întocmi grafice de execuţie ţinând cont de fazele de execuţie în cadrul activităţii şi de condiţiile pentru realizarea fazei, specific lucrării. 

Lunar, contractorul executării lucrărilor de intervenţie prezintă Managerului de Proiect, până la data de 5 a fiecărei luni pentru luna precedentă, situaţia lucrărilor executate şi situaţia de plată lunară, verificate şi avizate conform legislaţiei specifice în vigoare.
Durata estimata: 6 luni

3.1.3 Executia lucrarilor cu investitia de baza

Lucrarile de interventii propuse vor consta in :

Izolarea termică a pereţilor exterior (exceptând pereţii de la rosturi), inclusive a parapeţiilor de la logii, balcoane şi a aticului, cu termosistem cu polistiren expandat ignifugat de faţadă cu grosimea de 10 cm, polistiren extrudat fa soclu.

Cerinţe minime de calitate şi caracteristici ale materialelor folosite:

Polistiren expandat ignifugat (EPS) - pentru camp curent faţada opaca:

Efortul de compresiune a plăcilor la o deformaţie de 10% - CS (10) - min. 80 kPa

Rezistenţa la tracţiune perpendiculară pe feţe - TR - min. 120 kPa

Polistiren extrudat ignifugat (XPS) -10 cm pentru soclu.

Vată minerală bazaltică (MW):

Rezistenţa la compresiune sau efortul la compresiune a plăcilor la o deformaţie de 10% - CS (1 O/Y) - min. 30 kPa

Rezistenţa la tracţiune perpendiculară pe feţe - TR - min. 10 kPa

Spumă poliuretanică rigidă ignifugată (PUR):

Rezistenţa la compresiune sau efortul la compresiune a plăcilor ia o deformaţie de 10% - CS (10/Y) - min. 140 kPa

Rezistenţa la tracţiune perpendiculară pe feţe - TR - min. 200 kPa

Operaţii de pregătire a suprafeţelor conform caiete/or de sarcini:

Localizarea şi înlăturarea porţiunilor cu tencuială neaderentă şi a zonelor cu beton segregat sau cu alte degradări;

înlăturarea tencuielilor atacate de mucegai, alge, licheni, muşchi, etc. şi a placărilor ceramice;

Rectificarea tencuielii şi a suprafeţelor de beton carbonatat, utilizându-se mortar compatibil;

Rectificarea rosturilor de pe conturul panourilor prefabricate sau dintre tronsoanele imobilelor învecinate;

Efectuarea străpungerilor necesare instalaţiilor (hote, aer condiţionat, coşuri central termice);

Încheierea lucrărilor de reparaţii sau de înlocuire a tâmplăriei exterioare (ferestre, uşi) precum şi a izolaţiei hidrofuge a terasei, dar înainte de fixarea copertinelor pe atice.

Durata estimata: 6 luni
3.1.4 Receptia lucrarilor
Recepţia lucrarilor constituie o componentă a sistemului calităţii în construcţii şi este actul prin care beneficiarul declară ca acceptă, preia lucrarea cu sau fără rezerve şi că aceasta poate fi dată în folosinţă. Prin actul de recepţie se certifică faptul că executantul şi-a îndeplinit obligaţiile în conformitate cu prevederile contractului şi ale documentaţiei de execuţie. 

Receptia lucrarilor trebuie intampinata de catre beneficiar printr-o conduita ferma aratandu-se in mod expres ca acesta are obligatia ca intr-un termen rezonabil potrivit naturii lucrarii si uzantelor in domeniu sa verifice lucrarea si sa o receptioneze in masura in care aceasta corespunde conditiilor stabilite prin contract. O consecinta importanta a receptiei este aceea ca determina antrenarea raspunderii antreprenorului pentru viciile constructiei.

Comisiile de recepţie pentru construcţii se vor numi de către Managerul de proiect şi vor fi alcătuite din cel puţin 5 membri. Dintre aceştia, obligatoriu vor face parte şi un reprezentant al administraţiei publice locale, si specialişti în domeniu. Proiectantul va întocmi şi va prezenta în faţa comisiei de recepţie punctul său de vedere privind execuţia construcţiei.

Recepţiile se vor organiza de către reprezentantii UAT Timisoara/echipa de implementare si reprezentantii asociatiei de proprietari.
Durata estimata: pe parcursul lunii a 12-a 

Recepţia finală este convocată de UAT Timisoara în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanţie. Perioada de garanţie este cea prevăzută în contract.

Responsabilul realizarii acestei activitati este responsabilul legal al executantului contractat. Lucrarile vor fi supervizate de Expertul AT - servicii de supraveghere a santierului, de membrii echipei de proiect, cu precadere responsabilul tehnic, coordonati de catre Managerul de proiect.

Locatia unde se va implementa aceasta activitate este reprezentata de obiectiv, secundar sediul executantului, respectiv sediul UAT Timisoara.

Resursele utilizate sunt urmatoarele: resurse umane (echipa de lucru, echipa de implementare) si resurse materiale (echipamentele folosite in cadrul firmei).

3.2 Monitorizarea derularii lucrarilor de interventie la obiectivele vizate in proiect

Scopul: Reabilitarea termica a blocurilor vizate prin proiect; 

Strategia urmareste monitorizarea atenta a lucrarilor de interventie, in acord cu indicatorii tehnico-financiari asumati prin contractul de lucrari, precum si cu calendarul activitatilor. Aceasta activitate are un rol foarte important in cadrul proiectului reprezentand punctul central al proiectului.

Responsabilul realizarii acestei activitati este Expertul AT - servicii de supraveghere a santierului, sprijinit de membrii echipei de proiect, cu precadere responsabilul tehnic, coordonati de catre Managerul de proiect.

Locatia unde se va implementa aceasta activitate este sediul UAT Timisoara, respectiv pe teren, la obiectiv.

Resursele utilizate sunt urmatoarele: resurse umane (echipa de implementare) si resurse materiale (echipamentele folosite in cadrul firmei).

Durata acestei activitati va fi de 6 luni.

Activitatea 4. Publicitatea proiectului

Scopul acestei activitati este reprezentat de asigurarea vizibilitatii proiectului si a finantatorului.

Strategia acestei activitati este dezvoltata in cadrul sectiunii 3.7 Informare si publicitate.

Responsabilul: Asistentul de proiect, sprijinit de echipa de implementare din cadrul firmei de consultanta contractate va fi responsabila pentru toate actiunile specifice de publicitate a proiectului, precum si de respectarea conditiilor de identitate vizuala, supervizati de Managerul de proiect.

Rezultat: publicitate asigurata proiectului

Locatia: sediul UAT Timisoara, respectiv sediul firmei de consultanta. 

Resurse utilizate: resurse umane si resurse materiale (sediul si dotarile).

Durata: publicitatea va fi asigurata pe intreaga perioada de implementare a proiectului (12 luni).

Activitatea 5. Auditul energetic la finalizarea lucrarilor

Scopul acestei activitati vizeaza cuantificarea exacta a indicatorilor propusi in cadrul proiectului si eliberarea unui certificat de performanta energetica care sa reflecte noua situatie a imobilului.

Strategia acestei activitati urmareste evaluarea finala a documentatiei de audit, si eliberarea unui certificat de performanta energetica pt incalzire, la terminarea lucrarilor. 

Responsabilul: firma care va fi contractata
Rezultat: eliberarea unui certificat de performanta energetica pt incalzire, la terminarea lucrarilor, pentru fiecare din imobilele vizate de proiect;

Locatia: sediul firmei care va fi contractata. 

Resurse utilizate: resurse umane si resurse materiale (sediul si dotarile).

Durata: 2 luni de zile.


	

	
	


2.3. Proiectele din cadrul cererii de finanţare 

Prezenta cerere de finanţare include următoarele proiecte individuale:
· Proiectul 1 (Strada Maresal Constantin Prezan, nr. 91-101, BL. 54)

3. DESCRIEREA PROIECTELOR ŞI A ACTIVITĂŢILOR DIN CEREREA DE FINANŢARE 
3.1. Localizarea proiectelor
	Statul:
	ROMÂNIA

	Regiunea de dezvoltare:
	 Vest

	Judeţul:
	 Timis

	Municipiul / sectorul:
	 Municipiul Timisoara 

	Cartierul sau zona de intervenţie (după caz)
	NA


3.2. Descrierea proiectelor 

3.2.1. Obiectivele cererii de finanţare 
	Obiectivul strategic al Programului Operational Regional 2007 – 2013 (POR) constă în sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale, durabile şi echilibrate teritorial, a tuturor regiunilor României, potrivit nevoilor şi resurselor specifice, cu accent pe sprijinirea dezvoltării durabile a polilor urbani de creştere, îmbunătăţirea mediului de afaceri şi a infrastructurii de bază, pentru a face din regiunile României, în special cele mai slab dezvoltate, locuri atractive pentru investiţii.

Pentru atingerea obiectivului general al dezvoltării regionale se vizeaza atingerea următoarelor obiective specifice (sunt mentionate doar cele cu relevanta pt cazul de fata): 
· Creşterea rolului economic şi social al centrelor urbane, printr-o abordare policentrică, pentru a stimula o dezvoltare mai echilibrată a Regiunilor;

· Îmbunătăţirea accesibilităţii în regiuni şi în special a acesibilităţii centrelor urbane şi a legăturilor lor cu ariile înconjurătoare;

· Creşterea calităţii infrastructurii sociale a regiunilor.
Obiectivele axei prioritare 1 “Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere” concorda cu politicile comunitare privind creşterea economică şi crearea de noi locuri de muncă  promovate de Uniunea Europeană prin Noile Orientări ale Politicii de Coeziune 2007-2013 si vizează crearea premiselor necesare pentru creşterea calităţii vieţii şi crearea de noi locuri de muncă, prin reabilitarea infrastructurii urbane, îmbunătăţirea serviciilor urbane, inclusiv a serviciilor sociale, precum şi prin dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor şi a antreprenoriatului. Urmarind o dezvoltare teritorială echilibrată şi pentru a evita creşterea disparităţilor interne, investiţiile vor fi concentrate în oraşe care acţionează ca poli regionali şi/ sau locali de creştere şi iradiază dezvoltare în zonele adiacente, acordând prioritate polilor de creştere localizaţi în regiunile şi judeţele cu un nivel de dezvoltare mai scăzut în termeni de PIB şi şomaj. Este esenţială sprijinirea oraşelor, pentru ca acestea să-şi îndeplinească funcţiile urbane, mai ales în cazul acelor oraşe polarizatoare, care au legături intense cu arealele înconjurătoare, a căror dezvoltare este dependentă de aceste oraşe. În acelaşi timp, nivelul de dezvoltare al unei regiuni este direct influenţat de nivelul de dezvoltare al oraşelor mari, prin multitudinea de funcţii de grad superior pe care acestea le îndeplinesc, acestea acţionând ca centre de creştere.

În cadrul Axei prioritare 1, domeniul major de intervenţie „1.2. Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinte” sunt finanţate investiţii pentru creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe. Proiectul de fata – prin investiile pe care le vizeaza - se pliaza pe obiectivele specifice domeniului major de intervenţie 1.2: crearea de locuri de muncă şi promovarea coeziunii sociale, prin sprijinirea îmbunătăţirii eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din România, în conformitate cu obiectivele Strategiei Europa 2020.

Prin proiectul  de fata se urmareste imbunatatirea calitatii vietii urbane prin sprijinirea    imbunatatirii   eficientei  energetice  a blocurilor  de locuinte din municipiul Timisoara.

Cresterea performantei energetice la blocurile de locuinte din municipiul Timisoara se va asigura prin realizarea unor lucrari de interventie care sa determine diminuarea consumurilor  energetice  pentru incalzirea  apartamentelor, in conditiile asigurarii si mentinerii climatului  termic interior, prin limitarea pierderilor de caldura catre mediul exterior precum si ameliorarea aspectului urbanistic al localitatii.
Investiţiile în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe vor contribui la reducerea sărăciei energetice (fuel poverty) în România, prin reducerea costurilor cu încălzirea populaţiei, în special a celor cu venituri reduse, ceea ce va ajuta la îmbunătăţirea puterii de cumpărare a categoriilor sociale defavorizate. Acest domeniu major de intervenţie va contribui la coeziunea socială, acordând o atenţie deosebită grupurilor vulnerabile ale populaţiei cu venituri mici. Implementarea măsurilor de eficienţă energetică în blocurile de locuinţe va duce la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei, prin:

· Imbunatatirea conditiilor de confort termic interior

· Reducerea pierderilor de caldura si a consumurilor energetice

· Reducerea costurilor de intretinere pentru incalzire si apa calda de consum; 

· Reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul si consumul de energie.

Prin solutiile identintificate la nivelul proiectului se creaza premise pt atingerea unor indicatori ce sustin obiectivele primordiale ale domeniului major de interventie 1.2: 

· Nr. de apartamente reabilitate pentru creşterea eficienţei energetice : 75
· Economie de energie termica – 530.869,50 kWh/an
Obiectivele specifice, din cadrul proiectului, constau in realibilitarea termica a imobilelor:
· Proiectul 1 (Strada Maresal Constantin Prezan, nr. 91-101, BL. 54)




3.2.2 Contextul proiectelor
1. Proiect 1: „Strada Maresal Constantin Prezan, nr. 91-101, BL. 54”

1.1 Regimul de înălţime

Regimul de inaltime al blocului de locuinte este : S+P+4E.
Imobilul are un regim de inaltime S+P+4E, are 6 scari de acces si 75 de apartamente din care:

·  6 apartamente cu o camera
· 6 apartamente cu 2 camera

· 56 apartamente cu 3 camere

· 7 apartamente cu 4 camere
Imobilul este situat pe strada Maresal Constantin Prezan, fosta strada Lidia, nr. 91-101, BL. 54, avand urmatoarele extrase: CF 407165-C1, CF 412443-C1, CF 414233-C1, CF 415482-C1, CF 425787-C1, CF 408277-C1.
1.2 Stadiul actual de reabilitare termică a blocului

Starea tehnica, din punctul de vedere al asigurarii cerinţelor esenţiale de calitate in constructii 

REZISTENŢĂ si STABILITATE 

Imobilul cu regim de inaltime S+P+4E are structura de rezistenta din panouri mari prefabricate. Dispunerea pereţilor este in sistem celular avand travei de 5.4,3.6,3,2.4 m si deschideri de 5.4 m. Parterul are tot destinatia de locuinţe.

b. Fundaţii

Infrastructura este alcătuită din pereţii de subsol avand 20 cm grosime, iar fundapa este continuă din beton turnat monolit.

c. Structura

Pereţii exteriori sunt din panouri mari tristrat din beton armat (ba) si BCA (27 cm). Pereţii interior sunt panouri mari prefabricate de 14 cm grosime. Planşeele sunt din panouri mari de 13 cm din beton armat prefabricat. Scările sunt cu 2 rampe, respectiv o rampa din beton armat prefabricat. Acoperişul este de tip şarpanta.

d. Condiţii de fundare

Terenul de fundare este constituit din nisipuri fine prafoase, nisipuri fine si mijlocii de grosime minim 6 m. Nivelul apei este ridicat (1-2 m) fata de CTN.

Nu se observă degradări care sa aiba drept consecinţa reducerea capatitatii portante a structure, cauzate de tasari diferenţiate sau de efectele unei seisme petrecute pe durata existentei construcţiei. Construcţia se prezintă în stare bună şi nu prezintă defecte care i-ar putea afecta rezistenta si stabilitatea

SIGURANŢA ÎN EXPLOATARE

Cerinţa de siguranţă în exploatare presupune protecţia utilizatorilor în timpul exploatării unei clădiri şi are în vedere următoarele condiţii tehnice de performanţă:

Siguranţa circulaţiei pietonale

Siguranţa circulaţiei cu mijloace de transport mecanizate

Siguranţa cu privire la riscuri provenite din instalaţii

Siguranţa în timpul lucrărilor de întreţinere

Siguranţa la intruziuni şi efracţii

PROTECŢIA TERMICĂ, HIDROFUGĂ ŞI ECONOMIA DE ENERGIE

a. Orientarea faţă de punctele cardinale

Artera principală pe care se găseşte imobilul are forma aproximativ rectilinie având orientarea faţă de punctele cardinale de la Est - Vest.

b. Anvelopa

- Aspect exterior

Faţada principala este realizata cu accente locale cu placaj din cărămidă aparenta. Fata prezintă desprinderi ale betonului in zonele de monolitizare.Faţada posterioara este realizata cu accente locale cu placaj din cărămidă aparenta, respectiv cu finisaj strop. Fata prezmta desprinderi ale betonului in zonele de monolitizare.

Faţadele laterale sunt realizate cu accente locale cu placaj din cărămidă aparenta. Prezintă desprinderi ale betonului in zonele de monolitizare.

Finisajele interioare: la casa scării pereţii sunt tencuiti si gletuiti si zugrăviţi cu zugrăveli pe baza de var, pardoseala in casa scării este de tip mozaic. Pardoseaua subsolului este de tip beton sclivisit, pereţii subsolului sunt nefinisati.

Tamplaria exterioara a ferestrelor a fost iniţial din lemn cu geam din 2 foi de sticla simpla. Majoritatea tamplariei a fost înlocuita cu tamplarie PVC sau aluminiu cu geam termoizoiant. Usa principala si secundara de acces in clădire sunt din tamplarie metalica. Imobilul are 95 balcoane.

Pereţii exteriori sunt realizaţi din panuri mari tristrat din beton armat (ba) si BCA (27 cm) avand stratul interior de rezistenta de 10 cm, termoizolatie BCA 12 cm si strat exterior d

Termoizolatia este discontinua, cele 2 straturi din beton fiind solidarizate prin nervuri din beton. Punţi termice mai apar si la zonele de monolitizare intre panouri.

Acoperişul este de tip şarpanta. Invelitoarea este din ţigla. Starea termica a şarpantei este fara degradari vizible si fara infiltartii. Nu au fost realizate reparaţii ale şarpantei in ultimii ani. Termoizolatia a fost realizata din zgura expandata. Planseul peste subsol nu este prevăzut cu termoizolatie.

Tamplarii: usa principala si secundara de acces in clădire sunt din tamplarie metalica. Tamplaria exterioara a ferestrelor a fost iniţiala din lemn cu geam din 2 foi de sticla simpla. Majoritatea tamplariei a fost înlocuita cu tamplarie PVC sau aluminiu cu geam termoizolant. Aria totala a tamplariei (ferestrelor) exclusiv cele de la balcoane este de 345.6 mp, iar aria totala a tamplatiei fara geam termoizolant, (exclusiv cele de la balcoane) este de 44.64 mp. In prima etapa dupa preluarea apartamentelor de către locatari aceştia au inceput închiderea balcoanelor si logilor cu tamplarie metalica si geam simplu, aceasta constitutuind o metoda in anîi 80-90. Ulterior aceste tamplarii au fost înlocuite, cu tamplarii din PVC sau aluminiu cu geam termopan. Totuşi închidearea balcoanelor a creat un aspect eterogen al faţadelor datorate in principal diverselor tipodimensiuni folosite. Imobilul are 95 balcoane. Aria totala a tamplariei necesare in varianta ca toate balcoanele/ logile ar fi inchise este 898 mp. Aria necesara de tamplarie pentru închiderea tuturor balcoanelor este: 527 mp.

Finisajele interioare care delimiteaza anvelopa. La casa scării pereţii sunt tencuiti si gletuiti si zugrăviţi cu zugrăveli pe baza de var, pardoseala in casa scării este de tip mozaic. Pardoseaua subsolului este de tip beton sclivisit, pereţii subsolului sunt nefinisati.

Anvelopa clădirii nu respectă prevederile normelor actuale de rezistenţă termică a elementelor

1.3 Numărul de apartamente cu destinaţie locuinţă, spaţii comerciale sau spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă per bloc (cu indicarea clară dacă toate fac obiectul proiectului sau se exclud spaţiile comerciale de la parter)

· 75 apartamente de locuit;

· Spatiile comerciale existente in bloc (un spatiu comercial) vor suporta cheltuielile de reabilitare in procent de 100%. Cota din cheltuielile eligibile ce revine proprietarilor de spatii comerciale pentru acest bloc este de 1,672904%.
1.4 Numărul şi proporţia proprietarilor care sunt de acord cu lucrările de reabilitare termică propuse

· 70 familii/proprietari

· 94,59% din total proprietari

1.5  Tipul de lucrari de reabilitare propuse pentru fiecare bloc
Izolarea termică a pereţilor exterior (exceptând pereţii de la rosturi), inclusive a parapeţiilor de la logii, balcoane şi a aticului, cu termosistem cu polistiren expandat ignifugat de faţadă cu grosimea de 10 cm, polistiren extrudat fa soclu.

Cerinţe minime de calitate şi caracteristici ale materialelor folosite:

Polistiren expandat ignifugat (EPS) - pentru camp curent faţada opaca:

Efortul de compresiune a plăcilor la o deformaţie de 10% - CS (10) - min. 80 kPa

Rezistenţa la tracţiune perpendiculară pe feţe - TR - min. 120 kPa

Polistiren extrudat ignifugat (XPS) -10 cm pentru soclu.

Vată minerală bazaltică (MW):

Rezistenţa la compresiune sau efortul la compresiune a plăcilor la o deformaţie de 10% - CS (1 O/Y) - min. 30 kPa

Rezistenţa la tracţiune perpendiculară pe feţe - TR - min. 10 kPa

Spumă poliuretanică rigidă ignifugată (PUR):

Rezistenţa la compresiune sau efortul la compresiune a plăcilor ia o deformaţie de 10% - CS (10/Y) - min. 140 kPa

Rezistenţa la tracţiune perpendiculară pe feţe - TR - min. 200 kPa

Operaţii de pregătire a suprafeţelor conform caiete/or de sarcini:

Localizarea şi înlăturarea porţiunilor cu tencuială neaderentă şi a zonelor cu beton segregat sau cu alte degradări;

înlăturarea tencuielilor atacate de mucegai, alge, licheni, muşchi, etc. şi a placărilor ceramice;

Rectificarea tencuielii şi a suprafeţelor de beton carbonatat, utilizându-se mortar compatibil;

Rectificarea rosturilor de pe conturul panourilor prefabricate sau dintre tronsoanele imobilelor învecinate;

Efectuarea străpungerilor necesare instalaţiilor (hote, aer condiţionat, coşuri central termice);

Încheierea lucrărilor de reparaţii sau de înlocuire a tâmplăriei exterioare (ferestre, uşi) precum şi a izolaţiei hidrofuge a terasei, dar înainte de fixarea copertinelor pe atice.

1.6 Gradul de reducere a consumului de energie pentru incalzire.  

· se va asigura  o  economie  anuala de energie pentru incalzire de 60,8%
Valori sumarizate Tabelar :
	Nr. crt.
	Supraf

utila
	Adresa 
	Nr. de apartamente  reabilitate 
	Consumul de energie pentru incalzire EXISTENT  
	Consumul de energie pentru incalzire  PROPUS 
	Economie de energie termica TOTAL 
	Economie de energie termica TOTAL 
	EFICIENTA CLADIRE    

	 1
	mp
	
	Nr.
	kWh/an
	kWh/an
	kWh/an
	kWh/m2an
	%

	
	5080
	Strada Maresal Constantin Prezan, nr. 91-101, BL. 54
	75
	666.587,50
	310.288,90
	356.298,60
	102,50
	60,8


Prezentul proiect se integreaza in cadrul Cererii de finantare din perspectiva beneficiarilor vizati – familii cu un venit mediu sub 350 Euro/ luna.

De asemenea, din perspectiva arealului geografic, proiectul se integreaza in cadrul Cererii de finantare prin faptul ca se implementeaza in Municipiul Timisoara, zona strada Maresal Constantin Prezan, zona in care se vor reabilita si alte blocuri care fac obiectul altor cereri de finantare.
Prezentul proiect nu face parte/ nu se constituie ca parte componenta a unei initiative complexe de investitii a Municipiului Timisoara. 

NU sunt iniţiative complexe / proiecte care depind de realizarea proiectului care face obiectul cererii de finanţare
3.2.3 Potenţialii beneficiari ai proiectelor  

Grupul tinta direct identificat este reprezentat de locuitorii Municipiului Timisoara, care locuiesc sau isi desfasoara activitatea in cadrul blocurilor vizate de proiect, si care vor beneficia direct de lucrarile de reabilitare termica ce se vor efectua. Conditiile noi, create prin proiect, vor avea un impact direct asupra acestora, cu rezultate in cresterea nivelului de trai, prin scaderea costurilor implicate de incalzire si canalizarea lor catre alte nevoi. Investiile in eficienta energetica a blocurilor de locuinte vor contribui la reducerea saraciei energetice (fuel poverty) in Romania, prin reducerea costurilor cu incalzirea populatiei, in special a celor cu venituri reduse, ceea ce va ajuta la imbunatatirea puterii de cumparare a categoriilor defavorizate. 

Beneficiarii indirecti ai proiectului sunt executantii de lucrari, ce se vor contracta in cadrul proiectului, furnizorii de materii prime, prestatorii de servicii din cadrul proiectului (i.e. proiectare, consultanta, audit, publicitate), furnizorii de servicii conexe (e.g. colectare deseuri etc.), diversi colaboratori ai operatorilor economici implicati, care prin diverse activitati au contact cu acestia.

Beneficiarii finali ai proiectului sunt toti locuitorii Municipiului Timisoara, atat rezidenti cat si cei aflati in transit, care vor beneficia de locuinte reabilitate, cu „amprenta verde”, moderne, avand o estetica primitoare. 

3.3. Calendarul activităţilor cererii de finantare
	Nr. Crt.
	(Sub)Activitatea
	Responsabil
	
	Anul 1                                                                    Anul 2

	
	
	
	Luna 1*
	Luna 2
	Luna 3
	Luna 4
	Luna 5
	Luna 6
	Luna 7
	
	
	
	
	
	

	ACTIVITĂŢI DERULATE ÎNAINTEA SEMNĂRII CONTRACTULUI DE FINANŢARE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Activ. 1
	1. Realizarea dosarului de finantare 
	Ana Georgiu – consilier – UAT Timisoara

	16.11.2012
	
	
	
	
	
	30.05.2013
	
	10.09.2014
	
	
	
	

	Subactiv. 1.1
	Achizitia serviciilor de elaborare a dosarului de finantare
	Ana Georgiu – consilier – UAT Timisoara

	16.11.2012
	
	24.01.2013


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Subactiv. 1.2.1
	Elaborarea dosarului de finantare (CF)
	Reprezentant legal SC SIAB Development SRL 
	
	
	
	16.02.2013
	
	
	30.05.2013
	
	10.09.2014
	
	
	
	

	Subactiv. 1.2.2
	Elaborarea dosarului de finantare (PT, RAE, DALI, PT + DE)
	SC DEZVOLTARE DM.RO SRL

UAT Timisoara
	
	
	
	16.02.2013
	
	
	30.05.2013
	
	10.09.2014
	
	
	
	


	Nr. Crt.
	(Sub)Activitatea
	Responsabil

	
	
	
	Luna 1
	Luna 2
	Luna 3
	Luna 4
	Luna 5
	Luna 6
	Luna 7
	Luna   8
	Luna 9
	Luna 10
	Luna 11
	Luna 12

	ACTIVITĂŢI DERULATE DUPA SEMNAREA CONTRACTULUI DE FINANŢARE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Activ. 1
	Managementul de proiect
	Manager de proiect, echipa de implementare
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Subactiv. 1.1
	Constituirea echipei de proiect, identificarea mecanismelor de lucru
	Manager de proiect, echipa de implementare
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Subactiv. 1.2
	Monitorizarea, evaluarea, raportarea si auditul
	Manager de proiect,  Asistent de proiect, Expert tehnic, Expert financiar, echipa de implementare
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Activ. 2
	Achizitiile din cadrul proiectului
	Responsabil achizitii, manager de proiect, responsabil financiar, echipa de implementare
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Activ. 3
	Demararea lucrarilor de interventie la obiectivele vizate prin proiect
	Expertul AT - servicii de supraveghere a santierului, Manager proiect, echipa de implementare, responsabil legal executant lucrari de interventie
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Subactiv. 3.1.
	Executia lucrarilor de interventie la obiectivele vizate in proiect
	Expertul AT - servicii de supraveghere a santierului, Manager proiect, responsabil tehnic, echipa de implementare, responsabil legal executant lucrari de interventie
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Subactiv. 3.2.
	Monitorizarea derularii lucrarilor de interventie la obiectivele vizate in proiect


	Expertul AT - servicii de supraveghere a santierului, Manager proiect, responsabil tehnic, echipa de implementare
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Activ. 4
	Publicitatea proiectului
	Asistent de proiect, Manager proiect, echipa de implementare
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Activ. 5
	Audit energetic la finalizarea lucrarilor
	Firma care va fi contractata
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


*) Anul 1, luna 1 = luna în care s-a realizat prima activitate/ subactivitate din cadrul proiectului.

OBS: ** se va detalia cu ultimul an de implementare a activitatilor cererii de finantare, ex n =2, anul 2. Nu se vor inlocui cu anul si luna calendaristica decat pentru activitatile derulate inaintea semnarii contractului de finantare. Subactivitatile trebuie sa fie in stransa corelare cu activitatile si trebuie sa fie cat mai conc

3.4. Durata de implementare a activitatilor prevazute in cererea de finantare
	Durata proiectului este de 12 luni de zile de la data semnarii Contractului de finantare POR. 


3.5. Indicatori

Beneficiarul este obligat ca, în termen de maxim 30 (treizeci) zile lucrătoare de la semnarea contractului (lor) de lucrări, să notifice OI privind completarea secţiunii 3.5. din Cererea de finanţare cu locurile de muncă temporare sau/  permanente, menţinute şi/sau nou create, pe perioada de execuţie a lucrărilor şi/ sau perioda de implementare a activitatilor prevazute in cererea de finantare.

	INDICATORI
	Valoare la începutul perioadei de implementare
	Valoare la sfârşitul perioadei de implementare 

	Rezultat imediat (direct)


	
	

	Nr. de apartamente  reabilitate pentru creşterea eficienţei energetice
	0
	75

	Consum de energie pentru incalzire (KWh/mp/an) 
	181,10
	84,30

	Proiectul 1 („Strada Maresal Constantin Prezan, nr. 91-101, BL. 54”)
	181,10
	84,30

	Economie de energie termica (GWh/an)
	0
	447,582

	Proiectul 1 („Strada Maresal Constantin Prezan, nr. 91-101, BL. 54”)
	0
	447,582

	Eficienta (medie) dupa reabilitare (%)
	0
	53,40


3.6. Sustenabilitatea investitiilor
	Conceptul de sustenabilitate se referă la o formă de dezvoltare care răspunde nevoilor actuale fără a compromite posibilitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile cerinţe. Este menită să îmbunătăţească condiţiile de viaţă ale indivizilor prezervând mediul în care trăiesc pe termen scurt, mediu şi – mai ales – pe termen lung. Obiectivul este atingerea unei dezvoltări care să fie eficientă din punct de vedere economic, care să respecte mediul social şi care să fie durabilă din punct de vedere al mediului înconjurător. Investiile in eficienta energetica a blocurilor de locuinte vor contribui la reducerea saraciei energetice (fuel poverty) in Romania, prin reducerea costurilor cu incalzirea populatiei, in special a celor cu venituri reduse, ceea ce va ajuta la imbunatatirea puterii de cumparare a categoriilor defavorizate.

Asa cum rezulta si din Proiectul tehnic proiectul propus este perfect sustenabil, investitiile in eficienta energetica avand un impact direct, exprimat in economii de energie de peste 40%.
Proiectul este sustenabil prin insasi specificul obiectivelor propuse. Prin solutiile identificate se realizeaza Investiile in eficienta energetica a blocurilor prin apel la tehnologii cu mare durabilitate/rezistenta in timp, si delor intruzive pentru mediul inconjurator.

Astfel, proiectul o data finalizat furnizeaza imobile de locuinte ce nu mai necesita interventii ulterioare, avand 0 costuri de intretinere pentru investitia data.




3.7. Informare şi publicitate

Scopul acestei activitati este reprezentat de asigurarea vizibilitatii proiectului si a finantatorului.

Strategia acestei activitati se va concretiza printr-o serie de actiuni: pe de-o parte Primaria Municipiului Timisoara va achizitiona servicii de publicitate - in scopul unei informari si publicitati eficiente, pe de alta parte va intreprinde actiuni proprii.

Se va asigura publicitatea proiectului si a Programului Operational Regional POR 2007 – 2013, prin urmatoarele actiuni:

· Se va publica un anunt de presa in media regionala, la inceputul proiectului, respectiv un anunt in media regionala si nationala la finalul proiectului; anunturile vor contine informatii referitoare la proiect, la rezultatele acestuia, la program si finantator, in concordanta cu regulile de identitate vizuala specifice Programului Operational Regional 2007 – 2013. 

· Se va amplasa la sediul Primariei Municipiului Timisoara, pe toata perioada, un panou continand informatii despre proiect si despre finantator; 

· Se va realiza un o pagina web in cadrul websiteului Primariei Municipiului Timisoara care va contine informatii despre proiect si finantator, un link catre website-ul Instrumentelor Structurale in Romania, respectandu-se toate regulile de vizibilitate impuse de Manualului de Identitate Vizuala Regio;

· Se va asigura publicitatea proiectului si a Programului Operational Regional POR 2007 – 2013 prin amplasarea de autocolante pe elementele reabilitate in proiect, acolo unde este posibil (e.g. usi intrare blocuri samd)

· Se vor monta panouri de informare temporare pe toata durata de implementare a proiectului la locatiile vizate (3 m x 2 m);

· Se vor monta panouri permanente – dupa finalizarea proiectului - la toate locatiile vizate; panourile vor fin confectionate conform Manualului de Identitate Vizuala Regio.

Responsabili: echipa de implementare proiect va fi responsabila pentru toate actiunile specifice de publicitate a proiectului, precum si de respectarea conditiilor de identitate vizuala.

Rezultat: publicitate asigurata proiectului

Locatia: la sediul firmei de consultanta contractate, respectiv sediul Primariei Municipiului Timisoara;

Resurse utilizate: resurse umane si resurse materiale (sediul si dotarile firmei).

Durata: publicitatea va fi asigurata pe intreaga perioada de implementare a proiectului. Dupa finalizarea proiectului vor fi montat panouri permantente, in acord cu prevederile Manualului de Identitate Vizuala Regio.
	Activitatea de informare şi publicitate
	Durata estimată / Perioada de desfăşurare
	Costuri estimate (lei)

	1 anunt de presa in media regionala la inceputul proiectului
	1 zi/ Prima luna de implementare ;


	700,00

	1 anunt de presa in media regionala si nationala la finalul proiectului
	1 zi/ ultima luna de implementare 
	700,00

	1 panou continand informatii despre proiect si despre finantator, postat la UAT Timisoara
	Pe toata durata de implementare a proiectului
	1.000,00

	1 subpagina web in cadrul websiteului UAT Timisoara
	Pe toata durata de implementare a proiectului
	0,00

	2 panouri de informare temporara
	Pe toata durata de implementare a proiectului
	1.000,00

	1 panou permanent – dupa finalizarea proiectului
	Dupa implementarea proiectului, Permanent
	1.438,71

	Total
	
	4.838,71


3.8. ACHIZIŢIILE PUBLICE 
Achiziţii publice demarate/ efectuate până la depunerea cererii de finanţare 
	Nr. crt.
	Obiectul contractului
	Valoarea contractului (Lei, fara TVA)
	Data începerii procedurii
	Data finalizării procedurii
	Procedura urmată

	1
	Achizitie servicii de consultanta pentru scrierea cererii de finantare
	67.156,48 – pentru 56 blocuri
	16.11.2012
	24.01.2013
	Achizitie directa

	
	
	3.597,66- pentru 1 bloc cu 3 tronsoane (corespunzand la valoarea pentru 3 blocuri)
	
	
	


Achiziţii publice preconizate după depunerea cererii de finanţare
	Nr. crt.
	Obiectul contractului
	Valoarea estimată a contractului (Lei)
	Data estimativă a începerii procedurii 

(ex: sem. / anul 1)
	Data estimativă a finalizării procedurii

(ex:sem. I/ anul 1)
	Procedura propusă 

	2
	Achizitii servicii de consultanta management de proiect
	9.208,30 din care:

7.481,02 – eligibil, servicii de consultanta pentru implementarea proiectului

127,27- neeligibil, servicii de consultanta pentru implementarea proiectului

1600,00 – neeligibil, cheltuieli pentru organizarea procedurilor de achizitii publice


	Luna 1 de implementare a proiectului
	Luna 2 de implementare a proiectului
	Achizitie directa

	3
	Achizitii servicii de asistenta tehnica – servicii de supraveghere a santierului
	Total
	16.808,93 din care:

8000,00 din care:

7.865,55 – eligibil, include servicii de dirigentie de santier

134,45 – neeligibil, include servicii de dirigentie de santier

8.808,93 din care:
8.662,19 – eligibil, include servicii de asistenta tehnica proiectare

146,74 – neeligibil, include servicii de asistenta tehnica proiectare


	Luna 2 de implementare a proiectului

Luna 2 de implementare a proiectului


	Luna 4 de implementare a proiectului

Luna 4 de implementare a proiectului


	Achizitie directa

Achizitie directa 

	
	
	Servicii de dirigentie de santier


	
	
	
	

	
	
	Servicii de asistenta tehnica proiectare


	
	
	
	

	4
	Servicii de realizare audit energetic
	
	3.656,56 din care

3.537,93 – eligibil, include auditul energetic de la finalizarea lucrarilor de reabilitare

118,63 – cheltuieli diverse si neprevazute – cheltuieli neeligibile
	Luna 4 de implementare a proiectului
	Luna 5 de implementare a proiectului
	Achizitie directa

	5
	Achizitii de lucrari de interventii
	1.205.325,75 (Lucrari + organizare santier + cheltuieli diverse si neprevazute) din care:

Lucrari total:

1.120.595,00 – din care:
Lucrari eligibile
1.101.848,52
Lucrari neeligibile

 18.746,48 
Organizare de santier total:

28.701,00 – din care:

Organizare santier eligibil

28.220,86
Organizare santier neeligibil

480,14
56.029,75 – cheltuieli neeligibile – cuprind cheltuieli diverse si neprevazute aferente lucrarilor de interventii
	Luna 2 de implementare a proiectului
	Luna 4 de implementare a proiectului
	Cerere de oferta

	6
	Achizitii servicii de publicitate
	4.838,71din care:
4.757,76 – eligibil

80,95 - neeligibil
	Luna 1 de implementare a proiectului
	Luna 2 de implementare a proiectului
	Achizitie directa


Achizitiile publice derulate sau care se vor derula ca o singura procedura pentru toate proiectele componente ale cererii de finantare se vor evidentia in tabel, cu mentiuni corespunzatoare.
Informaţii privind elaborarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii 
· Data lansării procedurii de achiziţie pentru elaborarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii
Nu este cazul

Data elaborării documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii

Septembrie 2014
· Data ultimei actualizări a documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii

Septembrie 2014
4. FINANŢAREA PROIECTELOR
4.1. Bugetul CERERII DE FINANŢARE
	Nr. crt
	Denumirea capitolelor şi subcapitolelor
	CHELTUIELI NEELIGIBILE, inclusiv TVA
	CHELTUIELI ELIGIBILE
	TOTAL ELIGIBIL
	TOTAL

	
	
	
	Baza
	TVA eligibila
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	 6=4+5
	7

	1
	Cap.1 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

	1.1
	Obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii
	12.45
	589.96
	141.59
	731.55
	744.00

	1.2
	Proiectare şi inginerie
	147.10
	6,972.54
	1,673.41
	8,645.95
	8,793.05

	1.3
	Consultanţă
	6,602.92
	7,481.02
	1,795.44
	9,276.46
	15,879.38

	1.4
	Asistenţă tehnică
	348.68
	16,527.73
	3,966.66
	20,494.39
	20,843.07

	 
	TOTAL CAPITOL 1
	7,111.15
	31,571.25
	7,577.10
	39,148.35
	46,259.50

	2
	Cap.2 - Cheltuieli pentru investiţia de bază

	2.1
	Construcţii şi instalaţii
	23,245.63
	1,101,848.52
	264,443.65
	1,366,292.17
	1,389,537.80

	2.1.1
	Proiectul 1 (Strada Maresal Constantin Prezan, nr. 91-101, bl. 54)
	23,245.63
	1,101,848.52
	264,443.65
	1,366,292.17
	1,389,537.80

	 
	TOTAL CAPITOL 2
	23,245.63
	1,101,848.52
	264,443.65
	1,366,292.17
	1,389,537.80

	3
	

	3.1
	Organizarea de şantier
	595.37
	28,220.86
	6,773.01
	34,993.87
	35,589.24

	3.1.1
	Construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier
	387.93
	18,388.15
	4,413.16
	22,801.31
	23,189.24

	3.1.2
	Cheltuieli conexe organizării de şantier
	207.44
	9,832.71
	2,359.85
	12,192.56
	12,400.00

	3.2
	Cote legale
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	 
	TOTAL CAPITOL 3
	595.37
	28,220.86
	6,773.01
	34,993.87
	35,589.24

	4
	

	4.1
	Informare şi publicitate
	100.38
	4,757.76
	1,141.86
	5,899.62
	6,000.00

	 
	TOTAL CAPITOL 4
	100.38
	4,757.76
	1,141.86
	5,899.62
	6,000.00

	5
	Cap.5 – Alte cheltuieli neeligibile

	5.1
	Alte cheltuieli neeligibile, inclusiv diverse şi neprevăzute
	69,476.89
	
	
	0.00
	69,476.89

	
	TOTAL CAPITOL 5
	69,476.89
	
	
	0.00
	69,476.89

	 
	TOTAL GENERAL
	100,529.42
	1,166,398.39
	279,935.62
	1,446,334.01
	1,546,863.43


Detalierea cheltuielilor neeligibile:
	Nr. crt
	Denumirea capitolelor şi subcapitolelor
	CHELTUIELI NEELIGIBILE, inclusiv TVA
	CHELTUIELI ELIGIBILE
	TOTAL ELIGIBIL
	TOTAL

	
	
	
	Baza
	TVA eligibila
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	 6=4+5
	7

	1
	Cap.1 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

	1.1
	Obtinere avize, acorduri, autorizatii
	12.45
	
	
	
	12.45

	1.1.1
	Proiectul 1 (Strada Maresal Constantin Prezan, nr. 91-101, bl. 54)
	12.45
	
	
	
	12.45

	1.2
	Proiectare şi inginerie
	147.10
	
	
	
	147.10

	1.2.1
	Proiectul 1 (Strada Maresal Constantin Prezan, nr. 91-101, bl. 54)
	147.10
	
	
	
	147.10

	1.3
	Consultanţă
	6,602.92
	
	
	
	6,602.92

	
	Consultanta scriere cerere de finantare
	4,461.10
	
	
	
	4,461.10

	1.3.1.1
	Proiectul 1 (Strada Maresal Constantin Prezan, nr. 91-101, bl. 54)
	4,461.10
	
	
	
	4,461.10

	
	Organizarea procedurilor de achizitie publica
	1,984,00
	
	
	
	1,984,00

	1.3.2.1
	Proiectul 1 (Strada Maresal Constantin Prezan, nr. 91-101, bl. 54)
	1,984,00
	
	
	
	1,984,00

	
	Consultanta implementare – cota neeligibile
	157.82
	
	
	
	157.82

	1.3.1.
	Proiectul 1 (Strada Maresal Constantin Prezan, nr. 91-101, bl. 54)
	157.82
	
	
	
	157.82

	1.4
	Asistenţă tehnică
	348.68
	
	
	
	348.68

	1.4.1
	Proiectul 1 (Strada Maresal Constantin Prezan, nr. 91-101, bl. 54)
	348.68
	
	
	
	348.68

	 
	TOTAL CAPITOL 1
	7,111.15
	
	
	
	7,111.15

	2
	Cap.2 - Cheltuieli pentru investiţia de bază

	2.1
	Construcţii şi instalaţii
	23,245.63
	
	
	
	23,245.63

	2.1.1
	Proiectul 1 (Strada Maresal Constantin Prezan, nr. 91-101, bl. 54)
	23,245.63
	
	
	
	23,245.63

	 
	TOTAL CAPITOL 2
	23,245.63
	
	
	
	23,245.63

	3
	Cap.3 - Cheltuieli privind organizarea de şantier

	3.1
	Organizarea de şantier
	595.37
	
	
	
	595.37

	3.1.1
	Construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier
	387.93
	
	
	
	387.93

	3.1.1.1
	Proiectul 1 (Strada Maresal Constantin Prezan, nr. 91-101, bl. 54)
	387.93
	
	
	
	387.93

	3.1.2
	Cheltuieli conexe organizării de şantier
	207.44
	
	
	
	207.44

	3.1.2.1
	Proiectul 1 (Strada Maresal Constantin Prezan, nr. 91-101, bl. 54)
	207.44
	
	
	
	207.44

	 
	TOTAL CAPITOL 3
	595.37
	
	
	
	595.37

	4
	Cap.4 - Cheltuieli pentru informare şi publicitate

	4.1
	Informare şi publicitate
	100.38
	
	
	
	100.38

	4.1.1
	Proiectul 1 (Strada Maresal Constantin Prezan, nr. 91-101, bl. 54)
	100.38
	
	
	
	100.38

	 
	TOTAL CAPITOL 4
	100.38
	
	
	
	100.38

	5
	Cap.5 – Alte cheltuieli neeligibile

	5.1
	Alte cheltuieli neeligibile, inclusiv diverse şi neprevăzute
	69,476.89
	
	
	
	69,476.89

	5.1.1.
	Proiectul 1 (Strada Maresal Constantin Prezan, nr. 91-101, bl. 54)
	69,476.89
	
	
	
	69,476.89

	 
	TOTAL CAPITOL 5
	69,476.89
	
	
	
	69,476.89

	 
	TOTAL GENERAL
	100,529.42
	
	
	
	100,529.42


4.2. SURSE DE FINANŢARE 

Prezentaţi detalierea surselor de finanţare, conform tabelului:
	NR. CRT.
	SURSE DE FINANŢARE
	VALOARE

	I
	Valoarea totală a cererii de finantare, din care :
	1,546,863.43

	a.
	Valoarea neeligibilă, inclusiv TVA aferent
	100,529.42

	b.
	Valoarea eligibilă 
	1,446,334.01

	II
	Contribuţia proprie, din care :
	679,063.03

	a.
	Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile* 
	578,533.61

	b.
	Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent*
	100,529.42

	III
	ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ
	867,800.40

	*(inclusiv contributia Asociatiei de proprietari)


5. CERTIFICAREA CERERII DE FINANŢARE
Confirm că informaţiile incluse în această cerere şi detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte şi asistenţa financiară pentru care am aplicat este necesară proiectelor de mai sus pentru a se derula conform descrierii. 

De asemenea, confirm că nu am la cunoştinţă nici un motiv pentru care proiectele ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziate.

Înţeleg că dacă cererea de finanţare nu este completă cu privire la toate detaliile şi aspectele solicitate, inclusiv această secţiune, ar putea fi respinsă.

Prezenta cerere a fost completată având cunoştinţă de prevederile Codului Penal.

	Data:11.09.2014                       

	                                                                 Prenumele şi numele 
                                                                  DIACONU A. DAN-AUREL

	
	                                                                         Semnătura




	<semnătura>

	

	<ştampila>
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