
                                                                          Anexa 1 la contract nr.______________________

                                                                      FISA PROIECT

I. Finanţarea este solicitată de: Federaţia Română de Badminton
Prescurtarea: FRB
Adresa: Str. Vasile Conta, nr. 16, Sector 2, Bucureşti 
Certificat de identitate sportivă: B/C/00029/2002
Alte date de identificare: Telefon/Fax: 0213 171 037 

E-mail: frb@badminton.ro, Web: www.badminton.ro  

Denumirea bancii: BRD, Sucursala Calderon
Numarul de cont:  RO08BRDE410SV21870244100
Titular: Federaţia Română de Badminton
Cod fiscal: 4266219
Responsabil proiect : Animona HUŢU, Telefon: 0722 248 937; Fax: 0213 171 037.
E-mail: animona.hutu@badminton.ro
II. Informaţii despre Federaţia Română de Badminton
Fondată la data de 29 ianuarie 1990 şi reorganizată în conformitate cu Legea Educaţiei Fizice şi Sportului nr. 69/2000, Federaţia Română de Badminton organizează concursuri pe plan naţional conform calendarului competiţional, competiţii internaţionale din Circuitul European de Badminton precum şi concursuri destinate amatorilor pasionaţi de badminton. Din proiectele cele mai cunoscute ale FRB, desfăşurate în parteneriat cu primăria municipiului Timişoara, amintim: “Internaţionalele de Badminton ale României” ajunse la cea de a XVII-a ediţie şi care se desfăşoară anual în mod tradiţional la Timişoara; „Shuttle Time – Badmintonul în şcoli” care înregistrează în prezent un număr de 22 de şcoli înscrise în program din judeţul Timiş respectiv 217 şcoli înscrise pe plan naţional; „Cupa Timişoara” şi „Cupa firmelor”, programe sportive recreative dedicate practicanţilor amatori şi veterani.
III. Informaţii despre proiectul pentru care se solicit finanţarea

Titlul /Denumirea proiectului: „Internaţionalele de Badminton ale României” .
Încadrarea pentru linii de finanţare: Promovarea Sportului de Performanţă.
Obiectivele şi scopul: asigurarea condiţiilor organizatorice şi materiale pentru desfăşurarea competiţiei de badminton de talie internaţională la Timişoara; promovarea sportivilor români şi timişoreni, îmbunătăţirea pregătirii lor sportive prin participarea alături de sportivi de valoare din lume într-o Cupa Mondială oficială  cuprinsă în Circuitul European; promovarea imaginii municipiului Timişoara în plan internaţional şi totodata, promovarea Timişoarei ca şi Capitală Culturală Europeană.
Grupuri ţintă, beneficiari: sportivi de performanţă, jucători amatori, profesori, elevi şi studenţi din Timişoara pasionaţi de Badminton.
Rezultatul estimat: Participarea la Internaţionalele de Badminton ale României a sportivilor de performanţă timişoreni.
IV.  Descrierea proiectului: Cupă Mondială „Romanian International” face parte din Circuitul European şi se va desfăşura la Timişoara, în sala Constantin Jude, în perioada 25 – 28 Mai 2017. Inscrierile se incheie in data de 25.04.2017, astfel numai atunci vom ști numărul de participanți. La edițiile anterioare au participat în fiecare an peste 150 de sportivi din peste 30 de țări.

În ziua de duminică, 28 mai, în timpul finalelor, este planificat împreună cu Casa Regală a României, să aibe loc ceremonia de acordare a Înaltului Patronaj Federației Române de Badminton. Acesta va fi un moment mediatizat în mod excepțional atât în țară, cât și în Europa, deoarece badmintonul are rădăcini în curțile regale, iar Federația Europeană a fost încântată să afle că FRB primește această recunoaștere.

De asemenea, pe parcursul competiției, organizăm  un curs pentru arbitri al Federației Europene, la care participă 12 arbitri, dintre care doi români (unul fiind din Timișoara).
Activităţi de promovare se vor derula prin intermediul partenerilor  media ai competiţiei: TVR Timişoara - tel. 0256.499.560, teritorial.timisoara@tvr.ro; Radio Timişoara - tel. 0256.491.085, comunicare@radiotimisoara.ro; Sporttim- redactia@sporttim.ro dar si prin comunicate de presă pe parcursul evenimentului, care sunt preluate și de presa națională.
Parteneri ai evenimentului: Badminton Europe, MTS, Primăria Timișoara, Consiliul Local Timișoara, DJST Timiș, UVT Timișoara.
 V.     Acțiunile principale ale proiectului “Internaționalele de Badminton ale României”
    1.Planificare și pregătire: perioada ianuarie 2017 – mai 2017

          De la începutul anului s-au desfășurat primele activități pentru planificarea și pregătirea necesară proiectului “Internaționalele de Badminton ale României”. 

          În luna ianuarie am redactat varianta oficială a invitației pentru potențialii participanți, în conformaitate cu cerințele regulamentului Federației Mondiale (BWF – Badminton World Federation). Pentru aceasta au trebuit stabilite toate detaliile tehnice de organizare a competiției: locul de desfășurare, alegerea suprafețelor și mingilor de joc, hotelurile oficiale ale competiției, aeroportul oficial, etc, toate conform cerințelor regulamentului amintit anterior.


Suprafața de joc și mingile de joc sunt alese pe baza listei de echipamente acreditate de BWF pentru competițiile internaționale. 


Hotelurile oficiale trebuie să se ridice la un stardard civilizat (trebuie ținut cont că sportivii de multe ori nu văd decât aeroportul, hotelul și sala de sport, iar pentru toată lumea este importantă imaginea despre România și Timișoara, cu care pleacă participanții de aici) și la o distanță cât mai mică de locul de desfășurare a competiției. 


Echipa de organizare, care este una formată pe parcursul anilor, cu experiență în organizarea multor ediții, și-a repartizat sarcinile pentru tot ce înseamnă faza premergătoare evenimentului, respectiv evenimentul în sine. 


De la început de februarie am început promovarea concursului către federațiile din alte țări europene, dar nu numai, pentru ca participarea să fie cât mai numeroasă. Toate înscrierile sunt făcute doar de către federații, de aceea acest pas este foarte important. La sfârșitul lunii martie atât președintele, cât și secretarul general al federației au fost prezenți la Adunarea Generală a Federației Europene, unde au avut loc discuții cu reprezentanții multor țări pentru a atrage participarea. Înscrierile continuă până în data de 25 aprilie.


Pentru dezvoltarea nivelului de arbitraj din România, am oferit Federației Europene sprijinul de a organiza împreună un curs european de arbitri la Timișoara, în timpul Internaționalelor. La acest curs vor participa 12 arbitri, iar datorită faptului că organizăm împreună cursul,  doi dintre participanți vor fi români, din care unul din Timișoara. 


În luna ianuarie am primit scrisoarea de la Casa Regală prin care ne înștiințau că urmează ca Principesa Maria să acorde Înaltul Patronaj Federației Române de Badminton. Am fost la o întâlnire la Palatul Elisabeta, unde am convenit ca această ceremonie să aibe loc în timpul celui mai important eveniment badmintonistic din România, Internaționalele de la Timișoara. Astfel, în paralel cu organizarea competiției, ne ocupăm și se pregătirea acestei ceremonii, pentru a face un moment deosebit în cadrul evenimentului.


În luna mai vom începe promovarea pe plan local a evenimentului. 


De asemenea continuăm parteneriatele media și pregătim toate cele necesare, în special cu TVR Timișoara, care transmite in 3 zile de concurs câte 2 ore la nivel național, pe TVR3, cât și cu Radio Timișoara.

        2. Desfășurarea Internaționalelor de Badminton ale României


 Sosirea majorității participanților este în 24 mai. Aceștia vor fi preluați de către organizatori de la aeroportul oficial al competiției, aeroportul Traian Vuia din Timișoara și vor fi conduși la hotelurile oficiale.


În data de 24 mai, după prânz vom amenaja sala Constantin Jude pentru desfășurarea competiției. În dupaamiaza zilei de miercuri, se vor desfășura antrenamentele oficiale, la care au acces toți participanții înscriși. 


Tot în data de 24 mai vor sosi toți oficialii și arbitrii competiției, respectiv arbitrii și lectorii care vor participa la cursul de arbitri europeni.


Joi, 25 mai va începe competiția, cu meciurile de pe tablourile de calificare. 


Vineri, 26 mai vor avea loc primele tururi de pe tablourile principale.  (Vor fi 2 ore de transmisii TV)


Sâmbătă, 27 mai, dimineața vor avea loc sferturile de finală, iar dupamasa, semifinalele. (Vor fi 2 ore de transmisii TV)

Sâmbătă seara va fi masa festivă, care are loc la orice turneu de genul acesta.


Duminică, 28 mai, dimineața vor avea loc finalele la cele 5 probe. În acel interval, între finale, va avea loc ceremonia de acordare a Înaltului Patronaj. Astfel, dimineață va sosi la sala Principesa Maria, care va oficia ceremonia, dar și alți invitați. După finale urmează festivitățile de premiere. (Vor fi 2 ore de transmisii TV)

După aceea urmează demontarea covoarelor / suprafețelor de joc și eliberarea sălii.


Pe tot parcursul evenimentului vom transmite presei locale și centrale comunicate de presă și de asemenea vom fi foarte prezenți pe rețelele de socializare pentru a promova evenimentul pe cât mai multe canale. De asemena se va face promovare prin intermediul Federației Europene de Badminton, pe canalele lor.

       3. Activități post-eveniment


După încheierea evenimentului, vom face ultimele comunicate de presă, pentru a maximiza vizibilitatea în presa locală și națională. 


Un element important este feedback-ul pe care îl strângem de la participanți pentru a ne asigura că putem îmbunătăți continuu nivelul de organizare. La fel de important este raportul pe care ni-l face arbitrul principal (referee) catre Federația Europeană. 

VI.     Echipa responsabilă de derularea proiectului 

Coordonator: Animona Huţu
Responsabil cu probleme tehnice: Posteucă Florin -  Director de concurs, Preşedintele Comisiei de Competiţii a FRB.
Alţi membri: Ştefănescu Radu – Secretar General al FRB, Florentina Constantinescu – Presedintele Comisiei de Inalta Performanță a FRB, Mircea Solymosi – deputy referee al concursului (este referee / arbitru principal certificat de Badminton Europe), Hăranguş Rodica, Adina Tarnu, Popescu Alin, Denis Dehelean, Ofelia Ficard, Maria Stoicuța, Eleonora Posteucă, Valentin Maier precum şi voluntari timişoreni pasionaţi de badminton.

 VII.    Obiectivele și indicatorii proiectului “Internaționalele de Badminton ale României”

     Obiectivele generale ale proiectului sunt: 

-continuarea tradiției de a organiza aceast turneu în Timișoara, aflânu-ne acuma la a 17-a ediție;

-asigurarea condiţiilor organizatorice şi materiale pentru desfăşurarea competiţiei de badminton de talie internaţională la Timişoara ;

-îmbunătăţirea nivelului de performanţă al sportivilor juniori şi seniori din cluburile sportive timişorene, asigurarea creşterii din rândul tinerilor a unor viitori sportivi de performanţă în municipiul Timişoara; 
-atragerea unui număr cât mai mare de practicanţi amatori din rândul populaţiei din Timişoara;

-susținerea organizării în bune condiții a cursului de arbitri europeni asigurat de  Federația Europeană în perioada competiției;

-realizarea unei ceremonii de înaltă ținută, în care Alteța Sa Regală, Principesa Maria va acorda Înaltul Patronaj Federației Române de Badminton, în ziua finalelor;

-promovarea imaginii municipiului Timişoara în plan naţional şi internaţional și promovarea “Timișoara – Capitală Europeană a Culturii 2021”.

     Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
-promovarea sportivilor români şi timişoreni, îmbunătăţirea pregătirii lor sportive prin participarea alături de sportivi de valoare din lume într-o competiţie internaţională oficială  cuprinsă în Circuitul European, competiție care punctează în clasamentul mondial (fiind echivalentul unei Cupe Mondiale); 

-promovarea imaginii municipiului Timişoara în plan internaţional şi totodata, promovarea Timişoarei;

-participarea a unui arbitru din Timișoara la cursul de arbitri organizat de Federația Europeană (din totalul de maxim 12 arbitri admiși la curs);

-creșterea pe parcursul anului 2017 a numărului de copii și adulți din Timișoara care joacă  badminton în mod regulat;

-creșterea numărului de sportivi legitimați la cluburile din Timișoara.
       Indicatorii fizici sunt:
-asigurarea organizarii competitiei conform regulamentului internațional, cu toate cele 5 probe: simplu feminin și masculin, dublu feminin, masculin și dublu mixt;

            -participarea a minim 100 de sportivi în competiție;

-participarea a minim 15 jucători români, din care minim 7 jucători de la cluburile din Timișoara;

      Indicatorii de rezultat sunt: 
 -participarea la Internaţionalele de Badminton ale României a sportivilor de performanţă timişoreni.
             -raportul pe care ni-l face arbitrul principal catre Federatia Europeana.
 -calificarea a minim 4 jucători români pe tablourile principale ale competiției.
       Municipiul Timisoara,                                              Federația Română de Badminton, 

       Biroul Sport-Cultura,                                                Reprezentanti legali,                                 

