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MUNICIPIUL TIMIŞOARA






          
APROBAT:

BIROUL TEHNIC



                                                      
 PRIMAR,
Nr.: SC 2017-………/… .05.2017                                                                             Nicolae Robu

             
REFERAT
 privind modificarea valorii totale a investitiei de la 1.264,75 la 1.930,34 mii lei(inclusiv TVA)  din ANEXA LA HOTĂRÎREA NR. 400/22.09.2015 pentru obiectivul de investitie „Mansardare scoala P.+1E. penru amenajare 4 sali de clasa, rezultind P.+1E.+M. la Lic. V. Tepes” din Timisoara, str. Surorile Martir Caceu(fosta Negoiu) , nr. 47  
Avind in vedere ca in urma executarii serviciului de proiectare faza «D.AL.I.» pentru obiectivul de investitii „Mansardare scoala P.+1E. penru amenajare 4 sali de clasa, rezultind P.+1E.+M. la Lic. V. Tepes” din Timisoara, str. Surorile Martir Caceu(fosta Negoiu) , nr. 47 s-au stabilit urmatoarele:
1.  Prin Certificatul de Urbanism nr. 2072/16.06.2014 la pct. 5, subpct. d.2)-Avize si acorduri  pentru obtinerea autorizatiei de construire s-au solicitat avizele de “Securitate la incendiu” si “Sanatatea populatiei”.

2.   S-a intocmit “Tema de Proiectare” SC2014-25.111/24.09.2014 si in final “Contract-ul de Prestare Servicii “ nr. 299/28.11.2014 pentru “E.T.+D.A.L.I.+P.A.C.+P.T.+D.D.E.+C.S.+A.C. pentru lucrarea Amenajare 4 Sali de clasa in pod existent Liceul Vlad Tepes, Timisoara, str. Surorile Martir Caceu(fosta Negoiu), nr. 47.     
3.  In urma executarii serviciului de proiectare faza «D.AL.I.» pentru obiectivul de investiti s-a stabilit ca “amenajare mansarda in pod existent” nu este realizabil, s-a propus inaltarea aticului existent realizindu-se efectiv o mansarda, astfel modificindu-se regimul de inaltime de la P.+1E. la P.+1E.+M., fapt pentru care s-au intocmit actele aditionale nr. 1/17.04.2015 la “Tema de Proiectare” SC2014-25.111/24.09.2014 si la “Contract-ul de Prestare Servicii “ nr. 299/28.11.2014 prin care s-a modificat denumirea lucrarilor de investitii.
4.  Prin “Fisa Tehnica” nr. 303/07.09.2015 de verificare si avizare a documentatiilor tehnico-economice lucrarile de investitii au fost avizate “conditonat” conform recomandarilor comisiei(realizate).

5.  Modificarea denumirii lucrarilor de investitii din “D.A.L.I.+P.T. pentru lucrarea Amenajare 4 Sali clasa in pod existent Liceul Vlad Tepes, Timisoara, str. Surorile Martir Caceu(fosta Negoiu), nr. 47” in “E.T.+D.A.L.I.+P.A.C.+P.T.+D.D.E.+ C.S.+A.C. pentru lucrarea Mansardare scoala P.+1E. Pentru amenajare 4 Sali clasa, rezultind P.+1E.+M. la Liceul Vlad Tepes, Timisoara, str. Surorile Martir Caceu(fosta Negoiu) ), nr. 47” a fost aprobata prin HCLMT nr. 399/22.09.2015.
6.  Prin HCLMT nr. 400/22.09.2015 s-a aprobat “D.A.L.I. pentru lucrarea Mansardare scoala P.+1E. Pentru amenajare 4 Sali clasa, rezultind P.+1E.+M. la Liceul Vlad Tepes, Timisoara, str. Surorile Martir Caceu(fosta Negoiu) ), nr. 47” cu principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei conform Anexei.
7.  Prin Certificatul de Urbanism nr. 1487/21.04.2015 la pct. 5, subpct. d.2)-Avize si acorduri  pentru obtinerea autorizatiei de construire nu erau necesare obtinerea avizelor de “securitate la incendiu” emise de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Banat” al Judetului Timis si “Sanatatea populatiei” emis de Directia de Sanatate Publica a Judetului Timis.
8.  In baza Certificatului de Urbanism nr. 2468/13.06.2016 s-au solicitat avizele de “securitate la incendiu” emis de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Banat” al Judetului Timis si “Sanatatea populatiei” emis de Directia de Sanatate Publica a Judetului Timis si au fost obtinute in 09.10.2016 si 02.11.2016.
9.  Pentru obtinerea avizului la cerinta «Securitate la incendeiu» costul lucrarii a crescut prin prevederea in proiectul D.T.A.C. de instalatii de limitare si stingere incendiu si instalatii electrice de detectie si alarmare incendiu.
10. Lucrarile de executie “Mansardare cladire P+1E rezultind P+1E+M – Liceul Teoretic Vlad Tepes” au fost aprobate cu Autorizatia de Construire nr. 1705/21.12.2016.

11. Valoarea totala  pentru realizarea obiectivului este de 1.930,34 mii lei(inclusiv TVA) in conformitate cu «Referat modificare Cost de executie» emis de proiectantul S.C. «Imobles Plan» S.R.L. cu nr. SC2017-011290/08.05.2017 si «Devizul General Estimativ» al lucrarii anexate.
12.  “Contract-ul de Prestare Servicii “ nr. 299/28.11.2014 pentru executia serviciului de  “E.T.+D.A.L.I.+P.A.C.+P.T.+D.D.E.+ C.S.+A.C. pentru lucrarea Mansardare scoala P.+1E. Pentru amenajare 4 Sali clasa, rezultind P.+1E.+M. la Liceul Vlad Tepes, Timisoara, str. Surorile Martir Caceu(fosta Negoiu) ), nr. 47” a fost onorat iar pentru lucrarile de proiectare suplimentare executate nu vor mai fi solicitate alte sume.
Fata de cele prezentate mai sus,
PROPUNEM:
(1) Modificarea valorii totale a investitiei de la 1.264,75 la 1.930,34 mii lei(inclusiv TVA)  din ANEXA LA HOTĂRÎREA NR. 400/22.09.2015 pentru obiectivul de investitie „Mansardare scoala P.+1E. penru amenajare 4 sali de clasa, rezultind P.+1E.+M. la Lic. V. Tepes” din Timisoara, str. Surorile Martir Caceu(fosta Negoiu) , nr. 47.
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