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RAPORT DE SPECIALITATE

privind actualizarea valorii devizului general si aprobarea cofinantarii din bugetul local pentru obiectivul de investitie „Extindere în regim P+2E Şcoala Gimnazială nr. 16” din Timişoara , str. Bucuresti nr. 11
Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2017-................... a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind actualizarea valorii devizului general si aprobarea cofinantarii din bugetul local pentru obiectivul de investitie „Extindere în regim P+2E Şcoala Gimnazială nr. 16” din Timişoara , str. Bucuresti nr. 11 prin care se propune:
- actualizarea valorii devizului general pentru proiectul „Extindere în regim P+2E Şcoala Gimnazială nr. 16” din Timişoara , str. Bucuresti nr. 11 astfel:

Valoare totala proiect ( inclusiv TVA) = 3.857.954,61 lei

Valoare buget local ( inclusiv TVA)= 238.211,42 lei

Valoare buget de stat ( inclusiv TVA) = 3.619.743,19 lei
- cofinanţarea proiectului „Extindere în regim P+2E Şcoala Gimnazială nr. 16” din Timişoara , str. Bucuresti nr. 11, contribuţia proprie ce revine municipiului Timişoara, prin Consiliul Local fiind în sumă  de  238.211,42 lei
- asigurare resurselor financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile acordării finanţării nerambursabile din Bugetul de stat prin Programul National de Dezvoltare Locala, pe durata derulării proiectului „Extindere în regim P+2E Şcoala Gimnazială nr. 16” din Timişoara , str. Bucuresti nr. 11. Sumele necesare cofinanţării vor fi cuprinse în bugetul municipiului aferent perioadei 2018-2019. 

Facem următoarele precizări:

În anul 2015 Primăria Municipiului Timişoara a recepţionat proiectul „Extindere în regim P+2E Şcoala Generala nr. 16” din Timişoara , str. Bucuresti nr. 11 şi a aprobat indicatorii  tehnico-economici ai investiţiei prin HCL nr. 13/23.01.2015. 

Prin proiectul aprobat se propune construirea a doua corpuri suplimentare in regim P + 2E in continuarea corpului existent la Scoala Gimanaziala nr. 16 cu realizarea unui nou drum de acces in incinta scolii, cu o parcare interioara, dotarea spatiilor nou create la nivel corespunzator pentru operationalizarea acestora si construirea unei piste de atletism. Suprafata construita propusa este de 512,29 mp. Durata de realizare a investitiei este de 16 luni. 
În anul 2017 Municipiul Timişoara a înscris proiectul pe lista de proiecte a Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene iar prin Ordinul Ministerului MDRAPFE nr.3469/28.06.2017 a fost aprobată lista obiectivelor de investiţii finanţate prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală.

Prin adresa SC2017-18723/09.10.2017 Municipiul Timişoara a depus documentaţiile proiectului  la MDRAPFE.

Pentru semnarea contractului de finanţare a proiectului, Municipiul Timişoara  trebuie să emită o Hotărâre de Consiuliu Local prin care se asigură sumele aferente investiţiei  suportate de Bugetul Local.
În conformitate cu Normele de aplicare a OUG 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, art.8 alin.(3), nu se finanţează de la bugetul de stat prin Program: cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice şi/sau audit energetic, asistenţa tehnică, consultanţa, taxe pentru obţinerea de avize/acorduri/autorizaţii, organizarea procedurilor de achiziţii, active necorporale, cheltuieli conexe organizării de şantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar.
În baza art.8 a fost estimată cofinanţarea necesară de la bugetul local în valoare de 238.211,42 lei, reprezentând cheltuieli cuprinse în devizul general care nu se finanţează de la bugetul de stat. 

Valorea devizului general a fost actualizată cu cota TVA în vigoare la data aprobării cheltuielilor, rezultând o valoare actualizată de 3.857.954,61 lei.
Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea cofinatarii din bugetul local pentru obiectivul de investitie „Extindere în regim P+2E Şcoala Gimnazială nr. 16” din Timişoara , str. Bucuresti nr. 11, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii si aprobării Plenului Consiliului Local Timişoara.

Prezentul raport fundamentează proiectul de hotărâre din punct de vedere tehnic prin Expunerea de motive nr. .............., nu-l fundamentează din punct de vedere economic şi al legalităţii şi nu stabileşte necesitatea şi oportunitatea adoptării proiectului de hotărâre conform Legii 215/2001.
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