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RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind aprobarea actualizării Devizului General pentru obiectivul de investiții 
“Reabilitare Podul Eroilor”
            Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018 – 1026/17.01.2018 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării Devizului General pentru obiectivul de investiții “Reabilitare Podul Eroilor”;
            Facem următoarele precizări:
             Prin HCL nr. 345/31.07.2015 a fost aprobat Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii “Reabilitare Podul Eroilor”. Valoarea totala a investitiei a fost estimată, conform devizului general al investiției, la 5.878,800 mii lei, respectiv 1.327,972 mii Euro, sursa de finanțare provenind în totalitate de la bugetul local. 

                În temeiul art. 9 alin. 2  diu OUG nr.28/2013, pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare, a fost aprobat OMDRAFPE nr. 3469/28.06.2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finantarea Programului național de dezvoltare locală, pentru județul Timiș, în perioada 2017-2020. Conform listei aprobate, municipiul Timișoara beneficiază de finanțare prin PNDL 2017-2020 pentru 6 obiective, printre care și “Reabilitare Podul Eroilor”.

               Prin adresa nr. 89737/19.07.2017,  înregistrată la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. SC2017-018163/20.07.2017, MDRAPFP transmite că, în vederea încheierii contractului de finanțare multianuală aferent obiectivului de mai sus, care beneficiază de finanţare în cadrul programului amintit, se impune transmiterea către MDRAFPE a unor documente, printre care Devizul General actualizat în conformitate cu prevederile legale, precum și hotărîrea consiliului local de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, cu posibilitatea de a asigura de la bugetul local categoriile de cheltuieli care nu se finanţeaza de la bugetul de stat prin PNDL.  

În urma actualizării devizului general, valoarea totală a investiției este de 5.632.586,98lei, cu TVA, din care C+M 4.962.724,30lei, cu TVA. 

 În concluzie, ţinând cont de cele arătate mai sus, propunem aprobarea actualizării Devizului General pentru obiectivul de investitii “Reabilitare Podul Eroilor”, cu caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici, prevazuti în  anexă.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că Proiectul de hotărâre privind actualizarea Devizului General pentru obiectivul de investitii “Reabilitare Podul Eroilor”, îndeplineşte condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local. 
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