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JUDEŢUL TIMIŞ
MUNICIPIUL TIMIŞOARA
DIRECŢIA DEZVOLTARE
SERV.GENERARE MANAGEMENT PROIECTE CU
	         FINANȚARE INTERNAȚIONALĂ, NAȚIONALĂ SI LOCALĂ
	         SC2019-13354 / 30.05.2019            


RAPORT DE SPECIALITATE
privind  aprobarea devizului general actualizat conform OUG 114/2018  si aprobarea finantarii din bugetul local a  obiectivului de investitii „Extindere Spital Clinic Municipal de  Urgenta Timisoara cu un corp de constructie pentru un nou laborator de radioterapie si acces principal pentru vizitatori si ambulatoriu” - Timisoara, str. Gheorghe Dima nr.5


Avand in vedere HCL nr. 484/ 20.12.2017 privind preluarea in proprietatea Municipiului Timisoara cu titlu gratuit si aprobarea documentatiei tehnico-economice -  Studiu de Fezabilitate  - pentru obiectivul de investitie „Extindere Spital Clinic Municipal de  Urgenta Timisoara cu un corp de constructie pentru un nou laborator de radioterapie si acces principal pentru vizitatori si ambulatoriu” - Timisoara, str. Gheorghe Dima nr.5; 
Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2019-13354/ 30.05.2019  a Primarului Municipiului Timisoara si Proiectul de Hotarare privind: aprobarea devizului general actualizat conform OUG 114/2018  si aprobarea finantarii din bugetul local pentru obiectivul de investitie „Extindere Spital Clinic Municipal de  Urgenta Timisoara cu un corp de constructie pentru un nou laborator de radioterapie si acces principal pentru vizitatori si ambulatoriu” - Timisoara, str. Gheorghe Dima nr.5, prin care se propune :
-aprobarea devizului general actualizat ca urmare a majorarii acestuia cu valoarea de 156.396,265 lei (TVA inclus), valoare  rezultata  datorita  cresterii manoperei orare la minim 17,928 lei/ora si a reducerii CAM de la 2,25% la 0,3375 %, conform prevederilor OUG 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare.
 Prin aplicarea prevederilor OUG 114/2018, rezulta:
        Valoarea totala a devizului general   =  2.629.136,795  lei (TVA inclus),
 din care:
        Valoarea lucrarilor de constructii-montaj (C+M)  =  2.186.068,637 lei (TVA inclus)
        Valoarea contractului de executie lucrari (PT+Executie lucrari) =  2.374.082.687 lei (TVA inclus),
Se face mentiunea ca pana la momentul prezentei, din contractul de executie lucrari  s-au decontat doar serviciile de proiectare (in valoare de 53.043,49 lei) care nu intra sub incidenta OUG 114/2018.

In baza celor de mai sus apreciem ca Proiectul de Hotarare privind aprobarea devizului general actualizat conform OUG 114/2018  si aprobarea finantarii din bugetul local a obiectivului de investitii „Extindere Spital Clinic Municipal de  Urgenta Timisoara cu un corp de constructie pentru un nou laborator de radioterapie si acces principal pentru vizitatori si ambulatoriu” - Timisoara, str. Gheorghe Dima nr.5, indeplineste conditiile pentru a fi supus dezbaterii si aprobarii Plenului Consiliului Local Timisoara.
Prezentul raport fundamenteaza proiectul  de hotarare din punct de vedere tehnic, nu il fundamenteaza din punct de vedere economic si al legalitatii si nu stabileste necesitatea si oportunitatea adoptarii proiectului de hotarare conform Legii 215/2001.



     Director Directia Dezvoltare                                               Inspector de Specialitate
       Magdalena NICOARĂ                                                           Diana PAUSAN
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