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MUNICIPIUL TIMIŞOARA
DIRECŢIA DEZVOLTARE
SERV.GENERARE MANAGEMENT PROIECTE CU
	         FINANȚARE INTERNAȚIONALĂ, NAȚIONALĂ SI LOCALĂ
	         SC2019 - 13354/30.05.2019          


EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA
PROIECTULUI  DE  HOTATARE
privind  aprobarea devizului general actualizat conform OUG 114/2018  si aprobarea finantarii din bugetul local a obiectivului de investitii „Extindere Spital Clinic Municipal de  Urgenta Timisoara cu un corp de constructie pentru un nou laborator de radioterapie si acces principal pentru vizitatori si ambulatoriu” - Timisoara, str. Gheorghe Dima nr.5

Motivul emiterii proiectului de hotarare

1.Descrierea situatiei actuale
Primaria Municipiului Timisoara doreste sa realizeze obiectivul de investitii „Extindere Spital Clinic Municipal de  Urgenta Timisoara cu un corp de constructie pentru un nou laborator de radioterapie si acces principal pentru vizitatori si ambulatoriu”, in conformitate cu documentatia tehnico-economica Studiu de fezabilitate aprobata prin HCL nr.484/20.12.2017.
Este de mentionat faptul ca  Municipiul Timisoara a preluat in proprietatea sa, cu titlu gratuit, documentatia tehnico-economica Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii mai sus amintit, de la Spitalul Clinic Municipal Timisoara, in scopul continuarii serviciilor de proiectare si autorizare precum si realizarea investitiei propuse.
Intre Municipiul Timisoara, in calitate de Achizitor si Asocierea: SC Mon-Alin Petro Construct SRL  (lider) si SC Doragi Consulting SRL ( asociat), in calitate de Executant, este in derulare  Contractul de executie lucrari nr.28/12.03.2018 avand ca obiect proiectarea si executia de lucrari pentru obiectivul de investitii: „Extindere Spital Clinic Municipal de  Urgenta Timisoara cu un corp de constructie pentru un nou laborator de radioterapie si acces principal pentru vizitatori si ambulatoriu” - Timisoara, str. Gheorghe Dima nr.5.
In data de 14.03.2019 s-a emis Autorizatia de Construire nr.281; in data de 29.03.2019 a avut loc predarea de amplasament iar in data de 01.04.2019 a fost dat ordinul de incepere pentru executia lucrarilor cu termen de finalizare 9 luni. 

2.Modificari survenite
Conform prevederilor OUG 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, executantul 
SC Mon-Alin Petro Construct SRL, prin adresa cu nr. SC2019-12238/17.05.2019 a transmis, pentru obiectivul de investitii mai sus amintit, devizele  de lucrari actualizate si devizul general actualizat.
Prin aplicarea prevederilor OUG 114/2018, respectiv cresterii manoperei orare la minim 17,928 lei/ora si a reducerii CAM de la 2,25% la 0,3375 %, valoarea devizului general creste cu valoarea de 156.396,265 lei (TVA inclus), astfel incat  rezulta:
        Valoarea totala a devizului general   =  2.629.136,795  lei (TVA inclus),
 din care:
        Valoarea lucrarilor de constructii-montaj (C+M)  =  2.186.068,637 lei (TVA inclus)
        Valoarea contractului de executie lucrari (PT+Executie lucrari) =  2.374.082.687 lei (TVA inclus),
Se face mentiunea ca pana la momentul prezentei, din contractul de executie lucrari  s-au decontat doar serviciile de proiectare (in valoare de 53.043,49 lei) care nu intra sub incidenta OUG 114/2018.


3.Concluzii
Avand in vedere: prevederile OUG 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare si Devizul general actualizat, se impune aprobarea devizului general actualizat conform OUG 114/2018  si aprobarea finantarii investitiei „Extindere Spital Clinic Municipal de  Urgenta Timisoara cu un corp de constructie pentru un nou laborator de radioterapie si acces principal pentru vizitatori si ambulatoriu” - Timisoara, str. Gheorghe Dima nr.5 din bugetul local al Municipiului Timisoara , in conformitate cu cele aratate mai sus. 




Primar                                                               Director Directia Dezvoltare
                       Nicolae ROBU                                                         Magdalena NICOARĂ
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