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MUNICIPIUL TIMIŞOARA
DIRECŢIA DEZVOLTARE
SERV.GENERARE MANAGEMENT PROIECTE CU
	         FINANȚARE INTERNAȚIONALĂ, NAȚIONALĂ SI LOCALĂ
	         SC2019 - 



EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA
PROIECTULUI  DE  HOTATARE
privind modificarea HCL 319/15.06.018 prin  aprobarea devizului general actualizat conform OUG 114/2018, precum  si aprobarea finantarii din bugetul local a obiectivului de investitii : Complex sportiv zona Lipovei (bazin de inot acoperit, bazin de inot in aer liber, terenuri de tenis, teren multifunctional, alte amenajari interioare si exterioare) str.Verde, Silistra – zona Lipovei, Timisoara


	
Motivul emiterii proiectului de hotarare

1.Descrierea situatiei actuale
Primaria Municipiului Timisoara doreste sa realizeze obiectivul de investitii: Complex sportiv zona Lipovei (bazin de inot acoperit, bazin de inot in aer liber, terenuri de tenis, teren multifunctional, alte amenajari interioare si exterioare) str.Verde, Silistra – zona Lipovei, Timisoara, in conformitate cu documentatia tehnico-economica Studiu de fezabilitate aprobata prin HCL nr. 319 din 15.06.2018..
Este de mentionat faptul ca  Intre Municipiul Timisoara, in calitate de Achizitor si S.C. RHEINBRUCKE S.R.L. in calitate de Prestator, este in derulare  Contractul de prestare de servicii nr.179/07.12.2017 avand ca obiect servicii de proiectare SF+PT Complex sportiv zona Lipovei (bazin de inot acoperit, bazin de inot in aer liber, terenuri de tenis, teren multifunctional, alte amenajari interioare si exterioare) str.Verde, Silistra – zona Lipovei, Timisoara.
In data de 13.06.2019 s-a depus solicitarea pentru obtinerea Autorizatiei de Construire, urmand ca dupa obtinerea acesteia sa procedam la achizitia executiei lucrarilor si a asistentei tehnice prin diriginti de santier.

2.Modificari survenite
Conform prevederilor OUG 114/2018, privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, proiectantul S.C. RHEINBRUCKE S.R.L ,prin adresa SC2019-015022/18.06.2019 a transmis , pentru obiectivul de investitii mai sus amintit, devizul general si devizele  de lucrari actualizate .
Prin aplicarea prevederilor art. 71 din OUG 114/2018, respectiv a cresterii manoperei orare la 17,928 lei/ora si a reducerii CAM de la 2,25% la 0,3375 %, se modifica urmatoarele valori din devizul general, dupa cum urmeaza:
       Valoarea lucrarilor de constructii-montaj (C+M) creste de la 18.137.799,96 lei (TVA inclus), la 19.971.722,46 lei (TVA inclus), reprezentand o crestere de 10,11 %
        Valoarea taxei ISC creste de la 91.451,09 lei, la 100.697,76 lei
        Valoarea taxei CSC creste de la 76.209,24 lei, la 83.914,80 lei
        Valoarea totala a devizului general actualizat creste de la 24.564.714,53 lei (TVA inclus), la 26.416.359,81 lei   (TVA inclus), reprezentand o crestere de 7.53 %.
       
3.Concluzii
Avand in vedere: prevederile OUG 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare si Devizul general actualizat, se impune aprobarea devizului general actualizat conform OUG 114/2018  si aprobarea finantarii investitiei Complex sportiv zona Lipovei (bazin de inot acoperit, bazin de inot 
in aer liber, terenuri de tenis, teren multifunctional, alte amenajari interioare si exterioare) str.Verde, Silistra – zona Lipovei, Timisoara din bugetul local al Municipiului Timisoara , in conformitate cu cele aratate mai sus. 




Primar                                                               Director Directia Dezvoltare
                       Nicolae ROBU                                                         Magdalena NICOARĂ
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