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SERV.GENERARE MANAGEMENT PROIECTE CU
	         FINANȚARE INTERNAȚIONALĂ, NAȚIONALĂ SI LOCALĂ
	         SC2019- 


RAPORT DE SPECIALITATE
privind modificarea HCL 319/15.06.2018 prin  aprobarea devizului general actualizat conform OUG 114/2018, precum si aprobarea finantarii din bugetul local a obiectivului de investitii : Complex sportiv zona Lipovei (bazin de inot acoperit, bazin de inot in aer liber, terenuri de tenis, teren multifunctional, alte amenajari interioare si exterioare) str.Verde, Silistra – zona Lipovei, Timisoara


Avand in vedere nr. HCL nr. 319 din 15.06.2018 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investitie: Complex sportiv zona Lipovei (bazin de inot acoperit, bazin de inot in aer liber, terenuri de tenis, teren multifunctional, alte amenajari interioare si exterioare) str.Verde, Silistra – zona Lipovei, Timisoara;
Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2019-                         a Primarului Municipiului Timisoara si Proiectul de Hotarare privind: privind  aprobarea devizului general actualizat conform OUG 114/2018  si aprobarea finantarii din bugetul local a obiectivului de investitii : Complex sportiv zona Lipovei (bazin de inot acoperit, bazin de inot in aer liber, terenuri de tenis, teren multifunctional, alte amenajari interioare si exterioare) str.Verde, Silistra – zona Lipovei, Timisoara, prin care se propune :
-aprobarea devizului general actualizat ca urmare a majorarii acestuia datorita  cresterii manoperei orare la 17,928 lei/ora si a reducerii CAM de la 2,25% la 0,3375 %, conform prevederilor OUG 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare.
Prin aplicarea prevederilor art. 71 din OUG 114/2018, respectiv a cresterii manoperei orare la 17,928 lei/ora si a reducerii CAM de la 2,25% la 0,3375 %, se modifica urmatoarele valori din devizul general, dupa cum urmeaza:
       Valoarea lucrarilor de constructii-montaj (C+M) creste de la 18.137.799,96 lei (TVA inclus), la 19.971.722,46 lei (TVA inclus), reprezentand o crestere de 10,11 %
        Valoarea taxei ISC creste de la 91.451,09 lei, la 100.697,76 lei
        Valoarea taxei CSC creste de la 76.209,24 lei, la 83.914,80 lei
        Valoarea totala a devizului general actualizat creste de la 24.564.714,53 lei (TVA inclus), la 26.416.359,81 lei   (TVA inclus), reprezentand o crestere de 7.53 %.

In baza celor de mai sus apreciem ca Proiectul de Hotarare privind  aprobarea devizului general actualizat conform OUG 114/2018  si aprobarea finantarii din bugetul local a obiectivului de investitii : Complex sportiv zona Lipovei (bazin de inot acoperit, bazin de inot in aer liber, terenuri de tenis, teren multifunctional, alte amenajari interioare si exterioare) str.Verde, Silistra – zona Lipovei, Timisoara, indeplineste conditiile pentru a fi supus dezbaterii si aprobarii Plenului Consiliului Local Timisoara.
Prezentul raport fundamenteaza proiectul  de hotarare din punct de vedere tehnic, nu il fundamenteaza din punct de vedere economic si al legalitatii si nu stabileste necesitatea si oportunitatea adoptarii proiectului de hotarare conform Legii 215/2001.



     Director Directia Dezvoltare                                               Inspector de Specialitate
       Magdalena NICOARĂ                                                           Diana PAUSAN


[image: ]
image1.jpeg
romania2019.eu

Presedintia Romdniei la Consiliul Uniunii Europene




image2.jpeg




image3.emf

