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                                                                                                                                                                                 RAPORT DE SPECIALITATE

privind modificarea HCL 300/2017  privind aprobarea indicatorilor  faza - FAZA D.A.L.I. +PT Refunctionalizare, reabilitare si realizare pasarela circuit septic la corp vechi Spital Louis Turcanu, din Timişoara str. Nemoianu -Dr.Liviu Gabor colt cu str, Braila”conform aplicarii prevederilor O.U.G. nr. 114/2018 din 28 decembrie 2018” 


1. Descrierea situaţiei actuale
          În vederea actualizarii devizului general in conformitate cu art 71 din OUG 114/2018 condiţie obligatorie pentru inceperea executiei lucrarii, este necesară aprobarea devizului general actualizat. 
 Restul articolelor raman neschimbate.
conform art.71 din OUG 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu aplicabilitate de la 01.01.2019, prin care, pentru domeniul construcţiilor, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte în bani, fără a include sporuri şi alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/oră 
[bookmark: _Hlk1065497][bookmark: _Hlk1059823]           In fapt, odata cu intrarea in vigoare a O.U.G. nr. 114/2018, pentru activitatile principale definite de codul CAEN 4120 (Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale) se vor majora salariile intregului personal implicat in executia lucrarilor propuse, ceea ce va influienta prin crestere majora costul manoperei luata in considerare la stabilirea valorii devizului general al lucrarilor prin majorarea semnificativa a valorii totale a investitiei aprobata prin  Anexa 1 precum si analiza economica, ca si componenta a documentatiei tehnico-economice-faza D.A.L.I., cu indicatorii tehnico-economici –aprobata in cadrul descrierii investitiei, aprobata in  H.C.L. nr. 300 /2017 . 
      Conform HCL 300 din 2017 au fost aprobati 6.244,20 mii lei inclusiv TVA.
În concluzie, prin indicatorii tehnico – economici actuali ai Proiectul nr. 498-165/2015  „Refunctionalizare, reabilitare si realizare pasarela circuit septic la corp vechi Spital Louis Turcanu, din Timişoara str. Nemoianu -Dr.Liviu Gabor colt cu str, Braila”conform aplicarii prevederilor O.U.G. nr. 114/2018 din 28 decembrie 2018”  faza D.A.L.I. +PT , se modifica avand urmatoarele caracteristici:
[bookmark: _GoBack]- valoarea totală estimată a investiţiei conform devizului general, ca fiind de 
                                             
                                   10.723,23885 mii lei inclusiv TVA 
                          din care   valoarea totala a investitiei C+M:    
                                  8.203,71221  mii lei inclusiv TVA

 - indicatorii tehnico - economici rezultați în urma actualizarii devizului general conform Anexei 1 la prezentul Raport de specialitate;
               Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, respectiv H.G. nr. 907/29.11.2016, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea noilor indicatori tehnico – economici – Anexa 1, pentru modificarea indicatorilor tehnico-economici faza DALI și a descrierii sumare a investiției conform aplicarii prevederilor O.U.G. nr. 114/2018 din 28 decembrie 2018, îndeplinește condițiile tehnice pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local. 
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