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RAPORT DE SPECIALITATE

 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici faza DTAC+PTh și a Devizului General pentru obiectivul ,, Reamenajare camera 30 din clădirea Primăriei Municipiului Timişoara , b-dul C.D.Loga , nr.1 ”;

 Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr.
                                                   ,  a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind obiectivul de investiții ,, Reamenajare camera 30 din clădirea Primăriei Municipiului Timişoara , b-dul C.D.Loga , nr.1 ”,  prin care se propune actualizarea indicatorilor tehnico-economici (Anexa 1) și a Devizului General  (Anexa 2).
              Conform Referatului de aprobare a proiectului de hotărâre. Ansamblul actual al Cladirii Primariei Timisoara formeaza o constructie unitara Sp+P+2E+Mp, cu un volum inchegat desfasurat in forrma de " L" cu front stradal compact pe strada C.D.LOGA si 20 Decembrie 1989, bine incadrat in contextul urban. Camera 30, cu caracter actual de sala, se afla in aripa est, spre curtea ansamblului istoric de corpuri cu front la strazile 20 Decembrie 1989 si curtea primariei.
      Aripa respectiva are un regim de inaltime P+2E, cu parterul sub forma de sala, cu inaltimea de 5.52m fara compartimentari.  Accesul se face din curte printr-un hol aflat la cota salii si sub nivelul genaral al cotei parterului al cladirii principale. Holul este legat prin intermediul unui coridor de restul spatiilor primariei si are o usa de 1.80x 2.75m spre sala. 
      Cota salii, considerata in documentatia întocmită cota ±0.00, se afla la 5-10 cm peste cota terenului sitematizat al curtii.Interventiile propuse vor afecta o suprafata contruita actuala de 262 mp, la suprafata utila existenta de 200.85mp (207mp incluzand nisele de ferestre) si un volum interior de 1142 mc. Suprafata utila actuala a salii de 207mp se va reamenaja integral.
Având în vedere că indicatorii tehnico economici la faza D.A.L.I. au fost estimați la nivelul  anului 2016 iar proiectul tehnic a fost realizat în anul 2016, este necesară actualizarea unor categorii de prețuri de la materiale,dotări, echipamente și manoperă la nivelul acestui an
Realizarea investiției ,, Reamenajare camera 30 din clădirea Primăriei Municipiului Timişoara , b-dul C.D.Loga , nr.1 ” presupune o serie de lucrări de construire noi.

                  Prin HCL nr 218/ /2016  s-au aprobat indicatori tehnico economici la faza  D.A.L.I din documentația nr.443/2015 ,, Reamenajare camera 30 din clădirea Primăriei Municipiului Timişoara , b-dul C.D.Loga , nr.1 ” în anexa la HCL fiind aprobate următoarele :       Valoarea totală a investiţiei: 717.529,00  lei inclusiv TVA 
                            din care   valoarea totala a investitiei C+M: 549.864,00 lei inclusiv TVA, 
            În urma actualizării documentației economice (aprobate în data de 28.11.2016) de către S.C. PRODAO-ING S.R.L. și transmisă alături de nota justificativă la 15.11.2019 în baza solicitării  nr.UR.2019 – 017758/08.11.2019 s-a ajuns la valoarea investiției de 1.455.902,54 lei (inclusiv TVA).
	Majorarea sumei bugetate față de documentația economică aprobată în Hotărârea nr.218 din data 28.11.2016, în valoare de 717.529,00 lei (inclusiv TVA), se datorează următorilor factori :
1) În varianta inițială valoarea bugetată a fost 1.263.074,00 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj C+M 1.074.296,00 lei (inclusiv TVA), dar prin Hotărârea nr.125 din data 10.05.2016 se respinge ‚D.A.L.I.’ pentru obiectivul de investiții „D.A.L.I.”+P.T.+A.C. Reamenajare camera 30 din clădirea Primăriei Municipiului Timișoara” din Municipiul Timișoara,B-dul. C.D.Loga, nr.1 întocmit de către S.C. PRODAO-ING S.R.L.
Deasemenea și documentația economică redepusă prin Hotărârea nr.42 din data 29.07.2016, se respinge ‚D.A.L.I.’ pentru obiectivul de investiții „D.A.L.I.”+P.T.+A.C. Reamenajare camera 30 din clădirea Primăriei Municipiului Timișoara” din Municipiul Timișoara,B-dul. C.D.Loga, nr.1 întocmit de către S.C. PRODAO-ING S.R.L., cu caracteristicile principale și următorii indicatori tehnico-economici ai investiției:-Valoarea totală a investiției 1.263.074,00 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj C+M 1.074.296,00 lei (inclusiv TVA).
Pentru a se încadra în suma propusă de către consilierii din Consiliul Local, proiectantul S.C. PRODAO-ING S.R.L. a redus valoarea documentației economice de la 1.263.074,00 lei (inclusiv TVA) la valoarea de 717.529,00 lei (inclusiv TVA), prin reducerea calității materialelor, în special pentru finisaje. Această valoare de 717.529,00 lei (inclusiv TVA) a fost aprobată prin Hotărârea nr.218 din data 28.11.2016  cu aprobarea ‚ D.A.L.I.’ revizuit Nov. 2016, pentru obiectivul de investiții „D.A.L.I.”+P.T.+A.C. Reamenajare camera 30 din clădirea Primăriei Municipiului Timișoara” din Municipiul Timișoara,B-dul. C.D.Loga, nr.1 întocmit de către S.C. PRODAO-ING S.R.L.

2) Tariful manoperei s-a majorat cu 95,5%  față de anul 2016, întrucât s-a actualizat conform creșterii salariului de bază minim brut stabilit în sectorul construcțiilor, conform OUG nr.114/2018;
	Conform H.G. nr. 1017/2015- începând cu data de 1 mai 2016 salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată era stabilit la 1250 lei lunar, iar conform OUG nr.114/2018-de la 1 ianuarie 2019, în sectorul construcțiilor salariul de bază minim brut pe țară garantat se stabilește la suma de 3000 lei lunar. 

3) Prin actualizarea prețurilor materialelor și a echipamentelor s-a majorat valoarea materialelor,din care amintim câteva materiale de bază :
· prețul unitar la oțel beton se majorează de la 2,45lei/kg la 3,24 lei/kg;
· prețul unitar la beton clasa C30/25 se majorează de la 250lei/mc la 350lei/mc;
· prețul unitar la pietriș/nisip se majorează de la 45lei/mc la 55lei/mc;
· prețul unitar la profile metalice-stâlpi se majorează de la 3,8lei/kg la 5,6 lei/kg;
· prețul unitar la structura metalică gata confecționată se majorează de la 2,411lei/kg la 12,6 lei/kg. 
	Materialele enumerate mai sus reprezintă materialele de bază privind executarea structurii supantei, pe lânga acestea se enumera și alte materiale ce au adus la majorarea valorii investiției. Față de anul 2016 valoarea materialelor s-a majorat cu 54,36%.
	Prețul utilajelor/echipamentelor s-a majorat față de anul 2016 cu ~30%,  întrucât furnizorii de echipamente nu mai pot produce anumite echipamente stabilite cu acele caracteristici, astfel a necesitat actualizarea acestora, conform normelor și normativelor în vigoare. 

4) Pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru investiţia în cauză a fost necesar obţinerea avizului de securitate la incendiu pentru întreaga clădire a Primăriei Municipiului Timişoara, conform adresei nr. UR 2017-014011/06.09.2017-DIRECȚIA GENERALĂ de URBANISM și DEZVOLTARE URBANĂ;SERVICIUL CERTIFICĂRI și AUTORIZĂRI. 	Astfel pentru obținerea acestui aviz s-a depus documentația pentru "Modernizare și securizare în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu", pentru întreaga clădire și s-a obținut avizul ISU nr.320/19/SU-TM  din 28.10.2019, ce include și Camera 30 din clădirea primăriei Timișoara. Conform acestui aviz a fost necesară recalcularea devizelor instalatiilor PSI ,rezultând o majorare de cca.15%.
	
                 În concluzie, prin actualizarea Devizului General la categorii de prețuri de la materiale,dotări, echipamente și a modificarilor legislative in conformitate cu art.71 din OUG 114/2018 cu privire la majorarea salariului minim in constructii, precum și conformarea cu  OMAI nr.129 din 25.08.2016 pentru securitatea la incendiu s-au stabilit următoarele:
[bookmark: _GoBack]Valoarea totală estimată a investiţiei conform devizului general actualizat, ca fiind de 
                                               1.455.902,54  lei inclusiv TVA 	
din care   valoarea totala a investitiei C+M:              
  		                       1.237.060,13 lei inclusiv TVA;

          Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, respectiv H.G. nr. 907/29.11.2016, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici – Anexa 1 și a Devizului General actualizat – Anexa 2, pentru proiectul ,,Reamenajare camera 30 din clădirea Primăriei Municipiului Timişoara , b-dul C.D.Loga , nr.1 ”, îndeplinește condițiile tehnice pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local. 
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