Anexa nr. 2 la HCL nr. ........... din.............

 De completarea H.C.L. nr. 505/02.10.2019 în sensul execuţiei etapizate a lucrărilor aferente obiectivului de investiţie ,,Modernizare și extindere Calea Buziașului”
Ca urmare a împărţirii pe etape, valoarea devizului general rămâne neschimbată, respectiv:

	
	Valoarea totală (TVA inclus)
	C+M (TVA inclus)
	Durata de execuţie

	Etapa I
	  6.765.931,65  lei
	  5.410.349,70  lei
	 8 luni

	Etapa II
	23.973.955,04 lei
	19.800.368,37  lei
	16 luni

	Total general
	30.739.886,69  lei
	25.210.718,07  lei
	24 luni




Capacităţi (în unităţi fizice):


	
	ETAPA I

	ETAPA a II a
	Capacităţi totale

	Lungimea părţii carosabile
	 387 m
	1705 m
	1705 m

	lăţime carosabil 
	14 m (4x3,5 m)
	21 m (6x3,5 m)
	38.100 mp

	Trotuare
	1705 m x 1,5 m
	-
	  4.984 mp

	Piste ciclişti
	1705 m x 1,5 m
	-
	  5.115 mp

	Spaţii verzi
	2300 mp
	16.347
	18.647 mp
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