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REFERAT DE APROBARE A  PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE
Privind aprobarea Devizului General actualizat  pentru  proiectul  „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană - Etapa II” cod SMIS 2014+127006



Descrierea situației actuale
Prin  HCL nr. 489/19.10.2018 au fost aprobate Studiul de fezabilitate, Analiza cost-beneficiu şi indicatorii tehnico-economici pentru Proiectul “Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei in alimentarea cu căldură urbană - Etapa a II-a”.
Proiectul „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană - Etapa II” cod SMIS 2014+127006  este finanţat prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020 axa prioritară 7, în valoare totală de 148.118.419,84 lei, inclusiv TVA, conform contractului de finanțare nr. 247/09.05.2019.
Ultimul deviz general aprobat de Beneficiar prin HCL nr. 489/19.10.2018 completata cu HCL nr.110/19.03.2019, a fost cel care a stat la baza semnării contractului de finanţare, acesta fiind prezentat în conţinutul Cererii de Finanţare aprobate de CE și încărcat în modulul My SMIS.

Schimbări preconizate și rezultate așteptate
Potrivit prevederilor  HG 907/2016, alin 5: “Pe parcursul execuției obiectivului de investiții, devizul general se poate revizui prin grija beneficiarului investiției/investitorului, prin compensarea cheltuielilor între capitolele/subcapitolele de cheltuieli care intră în componența lucrărilor de construcții-montaj din devizul general, cu încadrarea în valoarea totală de finanțare”, se justifică necesitatea actualizării devizului general al studiului de fezabilitate aprobat prin HCL nr. 489/19.10.2018.
Este necesară actualizarea devizului general conform prevederilor legale în vigoare, în vederea efectuării decontărilor pentru toate contractele atribuite în cadrul proiectului şi asigurarea echivalenței liniilor din Devizul general cu categoriile și subcategoriile de cheltuieli eligibile introduse în modulul My SMIS, conform bugetului proiectului aprobat în cadrul contractului de finanțare. 

Alte informatii 
Valoarea totală a Proiectului „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană - Etapa II” cod SMIS 2014+127006, în cuantum de  148.118.419,84 lei, inclusiv TVA, din care valoare totală eligibilă este de 125.029.898,45 lei.
Contribuția Municipiului Timișoara este de 2% din valoarea eligibilă a proiectului în cuantum de 2.500.597,96 lei,  precum și valoarea neeligibilă în sumă de 23.088.521,39 lei.

Concluzii
Urmare a celor prezentate mai sus, considerăm oportună promovarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Devizului General actualizat pentru proiectul „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană - Etapa II” cod SMIS 2014+127006. 
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