			Anexa nr. 2 la HCL nr.

Calendarul procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație Horticultura S.A. Timișoara
            Etapele principale ale procesului de selecție și recrutare cuprind termene limită, documente necesare precum și părțile implicate. Datele si termenele sunt orientative. Tabelul de mai jos rezumă aceste elemente:
	NR
	ETAPA
	TERMEN
	RESPONSABIL

	1. 
	Declanșarea procedurii de selecţie
	La data emiterii hotărârii consiliului local
HCL 229/15.06.2021
	Autoritatea publică tutelară

	2. 
	Publicarea scrisorii de așteptări pe pagina de internet a autorității publice tutelare 
	Cel târziu o dată cu stabilirea listei scurte a candidaţilor
18.06.2021
	Autoritatea publică tutelară

	3. 
	Elaborarea și definitivarea componentei inițiale a planului de selecție
	10 zile de la declanșarea procedurii
25.06.2021
	Comisia de selecție 

	4. 
	Definitivarea Planului de selecție – componenta integrală
	6 zile de la definitivarea componentei inițiale
06.07.2021
	Comisia de selecție

	5. 
	Aprobarea Profilului Consiliului de Administrație și Profiliului membrilor Consiliului de Administrație
	15 zile lucrătoare de la definitivare  componentei integrale a planului de selecție
Data estimativă pentru aprobare CLT – 13.07.2021
	Autoritatea publică tutelară (Consiliul Local al Municipiului Timișoara) 

	6. 
	Publicarea anunțului privind selecția
	Cu cel puțin 30 de zile înainte de data limită pt. depunerea candidaturilor; Data estimativă pentru publicare: 20.07.2021
	Autoritatea publică tutelară (Comisia de selecție)

	7. 
	Depunerea candidaturilor
	30 de zile de la data publicării anunțului 
	Candidații

	8. 
	Evaluarea dosarelor de candidatură 
	4 zile de la data limită pentru depunerea candidaturilor
	Comisia de selecție

	9. 
	Solicitare de clarificări privitoare la candidatura
	2 zile de la evaluare
	Comisia de selecție

	10. 
	Definitivarea listei scurte, afişarea rezultatelor și comunicarea acestora către candidații de pe lista lungă
	2 zile de la solicitare clarificări
	Comisia de selecție

	11. 
	Depunerea declarației de intenție 
	15 zile de la data emiterii sau stabilirii listei scurte
	Candidații de pe  lista scurtă

	12. 
	Analiza declarației de intenție si integrarea rezultatelor în matricea profilului de candidat
	2 zile de la depunerea declarației
	Comisia de selecție

	13. 
	Selecția finală a candidaților pe baza de interviu 
	Maximum 4 zile de la analiza declaraţiei de intenţie
	Comisia de selecție 

	14. 
	Întocmirea raportului pentru numirile  finale și transmiterea acestuia 
	2 zi de la selecția finală

	Comisia de selecție

	15. 
	Transmiterea raportului către autoritatea publică tutelară
	Maximum 2 zile de la întocmire
	Comisia de selecție

	16. 
	Finalizarea procedurii de selecție
	150 de zile de la declanșarea selecției
	Comisia de selecție
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