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REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea modificării Planului de acţiune UR2020-004011/04.03.2020, parte integrantă din documentaţia aprobată cu HCL nr. 271/22.07.2020, PUZ „Construire clădiri birouri, hală producţie, servicii, depozitare, hală logistică, parcare, pistă testare, pasarelă între clădiri pe drum public”, strada Siemens nr. 1, Timişoara


Proiect emis la solicitarea beneficiarului SC CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMANIA SRL, de înaintare în Plenul Consiliului Local al Municipiului Timişoara a solicitării de modificare a Planului de acţiune UR2020-004011/04.03.2020 parte integrantă din documentaţia aprobată cu HCL nr. 271/22.07.2020, PUZ „Construire clădiri birouri, hală producţie, servicii, depozitare, hală logistică, parcare, pistă testare, pasarelă între clădiri pe drum public”, strada Siemens nr. 1, Timişoara

1. Descrierea situaţiei actuale
In Planul de Acţiune nr. UR2020-004011/04.03.2020, care face parte din PUZ aprobat cu HCL 271/22.07.2020,  era prevăzută trecerea în domeniul public a terenului afectat de lărgirea străzii Magnus, pentru 1459 mp, în anul 2021 – după aprobare PUZ.

Noul Plan de Acţiune, nr. UR2021-004674/18.06.2021 propune un nou termen de trecere în domeniul public a terenului afectat de lărgirea străzii Magnus, întrucât SC Continental Automotive SRL doreşte să vină în sprijinul autorităţii publice locale şi să aibă o contribuţie mai consistentă în realizarea străzii Magnus şi a Bulevardului Industriei – Inelul IV:
– se va trece în domeniul public o suprafaţă mai mare pentru lărgirea şi extinderea străzii Magnus;
va contribui cu fonduri proprii la realizarea unui tronson din Inelul IV

2. Schimbari preconizate şi rezultate aşteptate
Prin noul Plan de acţiune se propune 
· Trecere în domeniul public  a terenului afectat de lărgirea străzii Magnus, pentru 1459 mp de către SC Continental Automotive SRL,  în 2022 – înainte de întabulare clădire propusă prin PUZ
· Construirea parţială, pe domeniul public, a Inelului IV de circulaţie (profil 8m – în regim provizoriu) – tronson între Bv. Industriilor şi str. Siemens de către SC Continental Automotive SRL,  în 2021 – după obţinere AC Tronson Inel V

3. Alte informatii 
Celelalte prevederi şi reglementări ale PUZ „Construire clădiri birouri, hală producţie, servicii, depozitare, hală logistică, parcare, pistă testare, pasarelă între clădiri pe drum public”, strada Siemens nr. 1, Timişoara aprobat prin HCL 271/22.07.2020 se păstrează.

4. Concluzii
Având în vedere prevederile legale expuse, proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Planului de acţiune UR2020-004011/04.03.2020 parte integrantă din documentaţia aprobată cu HCL nr. 271/22.07.2020, PUZ „Construire clădiri birouri, hală producţie, servicii, depozitare, hală logistică, parcare, pistă testare, pasarelă între clădiri pe drum public”, strada Siemens nr. 1, Timişoara, conform noului Plan de Acţiune nr. UR2021-004674/18.06.2021, anexat, acceptat de ambele părţi, SC Continental Automotive SRL şi municipalitate, reprezentat de către domnul primar, care devine parte integrantă din planul urbanistic zonal antemenționat, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus analizării şi dezbaterii plenului consiliului local.
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NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate şi, dacă se impune,  în nota de fundamentare.	
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